## 1_RnR
QuantAgent · 8/31 프로덕션 레디니스와 전략 검증 리포트 목표 · 8/18 육은서 진행본
목표 | 8/31까지 QA gate 7개 PASS + P0 0건 + 배포/rollback readiness. 전략 검증 리포트는 재현 가능해야 함.
현재 판정 | 원본은 수정하지 않고 복제본에 로컬 검증과 외부 증적 대기를 기록함. 배포 가능 판정은 아직 미완료.
P0 작업 수 | 107
완료 P0 | 0
P0 차단 | 0
전략 리포트 gate | provenance · metric formula/version · assumption/bias · limitation · reproduction hash
P0 QA Gate — 상태가 PASS가 아니면 8/31 release 금지
Gate | 대상 | PASS 계약 | WBS ID | QA 책임 | 상태
QA-AUTH | 인증·세션·접근 제어 | ASVS mapping, negative auth E2E, no-data-leak | P0-BE-01, UX-AUTH-02, UX-AUTH-03, UX-AUTH-04, UX-AUTH-05, P0-REL-REVIEW-03 | 조은채 | 대기
QA-DATA | 실데이터 provenance | source/as-of/freshness/lineage, fixture/mock/proxy fallback 0 | FT-RLS-01, FT-DB-02, FT-FIX-08, P0-DE-01, P0-DE-02, QA-DATA-AUDIT-01, QA-DATA-AUDIT-02, QA-DATA-AUDIT-03, QA-DATA-AUDIT-04, QA-DATA-AUDIT-05, P0-REL-REVIEW-04 | 조은채 승인 · 윤민호 실행 | 대기
QA-AI | AI 실패 라우팅 | provider/L4/schema failure가 ready·추천으로 변환되지 않음 | FT-LLM-03, FT-SCH-04, FT-EMPTY-05, FT-L4-06, EV-FT-03, EV-FT-04, EV-FT-05 | 조은채 | 대기
QA-UX | 브라우저 UX | desktop/mobile/public/auth/404/CTA, console/network, a11y | OD-E2E-01, UX-MOB-01, UX-MOB-02, UX-ROUTE-01, UX-ROUTE-02, UX-BUILD-01, UX-CTA-01, MR-UI-01, MR-CLAIM-01, P0-REL-REVIEW-03 | 조은채 | 대기
QA-JOB | job 내구성 | restart/retry/idempotency/evidence retention | FT-JOB-07, P0-DB-01, EV-FT-06, OD-JOB-01 | 조은채 | 대기
QA-REPORT | 전략 검증 리포트 품질 | provenance/formula/version/assumptions/bias/limitations/reproduction hash와 동일 immutable 입력의 2회 replay output hash 일치 | MR-REG-01, MR-PF-01, MR-ALL-01, MR-ENG-01, MR-API-01, MR-UI-01, MR-CLAIM-01, QV-PTI-01, QV-OOS-01, QV-BIAS-01, QV-EXE-01, P0-REPLAY-01, QA-DATA-AUDIT-05, P0-REL-REVIEW-02 | 조은채 | 대기
QA-REL | release·rollback | artifact/Git SHA/staged smoke/rollback/reviewer | EV-GATE-01, EV-QA-01, P0-BE-02, P0-REL-01, P0-REL-REVIEW-01, P0-REL-REVIEW-02, P0-REL-REVIEW-03, P0-REL-REVIEW-04 | 고준영 실행 · 조은채 QA | 대기
외부 기준 · 직접 URL (최종 실행 시 각 gate 증적 URI와 reviewer를 함께 기입)
기준 | 사용 이유 | URL
NIST SSDF | release 전 보안 요구와 검증 gate | https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final
OWASP ASVS 5.0 | 인증·세션·접근 제어의 검증 기준 | https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
Google SRE | 작은 release, staged smoke, rollback evidence | https://sre.google/workbook/canarying-releases/
Playwright | 격리된 browser/auth E2E | https://playwright.dev/docs/auth
Google Sheets | Excel import/convert 호환 기준 | https://support.google.com/docs/answer/9331167?hl=en

## 2_WBS
2 WBS · 한 행 = 한 의도된 커밋 · P0 완료 = 명령 + 결과 + 증적 URI + 검토자
목표: 8/31까지 프로덕션 레디니스와 전략 검증 리포트 품질을 증명한다. P0 구현·검증은 8/30까지, 8/31은 P0-REL-01 배포·인증 smoke·rollback 및 독립 QA 검토만 허용한다.
우선순위 | ID | 단계 | 소유자 | Backup | 계획 시작 | 계획 종료 | 예상 h | Workspace lock | 작업 | Done · QA 계약 | 실행·검증 | 증적 URI | 승인자 | 상태 | 의도된 커밋 | 일별 작업 배정
P0 | EV-GATE-01 | 기존 P0 기준선 | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | 한 명령으로 API, 화면, 지표 계산을 검사해 P0 하나라도 틀리면 실패하게 한다. | fixed command가 P0 failure 하나라도 0으로 끝나지 않음 | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [TEST] add release trust evaluator | 2026-08-13 · 4h · 순서 1
P0 | PM-CAP-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 실명·가용 시간·역량 confidence·WIP·backup을 capacity matrix에 채운다. | 핵심 경로에 primary와 backup이 있고 한도 초과가 0건 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] approve delivery capacity matrix | 2026-08-13 · 4h · 순서 1
P0 | PM-GOAL-00 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS planning evidence · read-only review (application source 수정 금지) | 현재 문서 구조를 검사하는 Goal preflight를 만든다. | 고정 command가 현재 문서에서 기대 FAIL을 내고, 필요한 필드를 채운 revision에서는 exit 0 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [TEST] add planning-goal preflight | 2026-08-13 · 4h · 순서 1
P0 | RS-LED-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS planning evidence · read-only review (application source 수정 금지) | Claim 원장의 current HEAD 상태와 반증을 재심사한다. | 모든 Claim에 날짜·등급·반증·AC ID가 있음 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] review research claim ledger against HEAD | 2026-08-13 · 4h · 순서 2
P0 | UX-ROUTE-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 존재하지 않는 URL에서 내부 Figma 문구를 지운다. | actual 404, heading, home action, internal string 0개 | cd fe && npm test | 명령: cd fe && npm test (33 passed, typecheck·build 통과). backend hosted-pages·combined 404 검사 21 passed. 배포와 독립 브라우저 검토 대기. | 조은채 | 진행 | [FE] replace internal not-found copy | 2026-08-13 · 4h · 순서 1
P0 | XLX-PLAN-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 원본 template hash, sheet order, used range, formulas, styles를 검사해 계획본 디자인 기준을 고정한다. | source hash match, 1_RnR/2_WBS/3_Members order match, 원본 read-only | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 원본 SHA-256 583b6a430fa86bac9564f56d4eab1dae0e38e84ebdef5378a70e4ea8fce9b435. 시트 순서·used range·수식·스타일은 복제본에서 다시 검사한다. 원본 파일은 수정하지 않음. | 조은채 | 진행 | [DOCS] capture planning WBS template baseline | 2026-08-13 · 4h · 순서 2
P0 | EV-QA-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | 독립 심사자가 같은 revision으로 수용 기준과 반증을 재검사한다. | APPROVE 또는 concrete blocker, self-approval 금지 | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DOCS] record independent release trust verdict | 2026-08-14 · 4h · 순서 1
P0 | PM-GOAL-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS planning evidence · read-only review (application source 수정 금지) | Goal preflight의 입력·기대 PASS/FAIL을 고정한다. | scripts/check-production-plan.*의 exact command와 exit 0/비0 예시를 문서화 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] freeze planning-goal preflight contract | 2026-08-14 · 4h · 순서 1
P0 | QV-PTI-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 윤서준 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 4 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/quant_agent/data/** · point-in-time universe contract | point-in-time 유니버스와 상장폐지 처리의 데이터 계약을 정한다. | as-of universe·delisting·source version·sample fixture가 정의됨 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] define point-in-time universe evidence contract | 2026-08-14 · 4h · 순서 1
P0 | RS-MAT-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · independent research QA (application source 수정 금지) | comparator 버전과 7축 점수를 릴리스 기준선으로 재실행한다. | 각 축에 현재 command·근거·점수·미평가 판단이 있음 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 현재 기준선 검토를 시작함. RS-LED-01 재심사와 비교 대상의 독립 근거가 같은 revision에 필요함. | 조은채 | 진행 | [DOCS] refresh production maturity benchmark | 2026-08-14 · 4h · 순서 1
P0 | XLX-PLAN-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | template 복제본에 현재 계획의 RACI·원자 WBS·용량 결정을 한국어로 채운다. | 1행=1 intended commit, 모든 필수 열, 디자인·시트 순서 보존 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 이 복제본은 원본 SHA-256 583b6a430fa86bac9564f56d4eab1dae0e38e84ebdef5378a70e4ea8fce9b435를 기준으로 생성. RACI·원자 WBS·일별 배정 열을 유지하며, 완료 표시는 증적이 있는 행에만 허용. | 조은채 | 진행 | [DOCS] publish Korean planning WBS workbook | 2026-08-14 · 4h · 순서 2
P0 | FT-RLS-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 운영 설정에 DB나 provider가 없으면 서비스를 준비 완료로 표시하지 않게 한다. | no DSN이면 ready·추천·양수 metric이 절대 나오지 않음 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] require production dependencies at startup | 2026-08-15 · 4h · 순서 1
P0 | PM-BOARD-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | control board에 상태 전이·증적 URI·재발 횟수 집계를 추가한다. | 샘플 blocker가 모든 필수 열을 가짐 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] enforce evidence-based control-board updates | 2026-08-15 · 4h · 순서 1
P0 | PM-GOAL-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | Goal 상태를 created로 전이하고 Team 프롬프트에 Goal ID와 금지선을 주입한다. | preflight exit 0, CLI 출력·상태 파일·board revision이 같은 Goal ID를 가리킴 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 직접 실행 목표 상태는 생성됨. 기존 preflight는 전체 P0 증적·승인 부족으로 PASS가 아니며, Goal 완료로 기록하지 않음. | 조은채 | 진행 | [CHORE] create QAG-PROD-TRUST goal state | 2026-08-15 · 4h · 순서 1
P0 | PM-GOAL-03 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | evaluator PASS와 독립 APPROVE를 확인해 Goal을 complete 또는 blocked로 전이한다. | same revision IDs, complete/blocked reason, evidence URI | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [CHORE] checkpoint QAG-PROD-TRUST outcome | 2026-08-15 · 4h · 순서 1
P0 | QV-WRM-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 지표 warm-up 부족이 신호·성과에 섞이지 않게 한다. | warm-up 미달 input에서 signal·performance unavailable | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [TEST] reject strategies before metric warm-up | 2026-08-15 · 4h · 순서 2
P0 | XLX-PLAN-03 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 계획본의 문체와 전 시트 렌더·수식 오류를 독립적으로 검사한다. | 한국어 humanizer audit, all sheets visible, formula error 0 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 전 시트 렌더와 수식 오류 검사를 이 복제본에 수행. 독립 한국어 문체 검토는 조은채 승인 전까지 대기. | 조은채 | 진행 | [DOCS] verify Korean planning WBS workbook | 2026-08-15 · 4h · 순서 2
P0 | FT-DB-02 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | DB 연결 실패를 분류해 분석 불가 envelope로 반환한다. | 정확한 status·reason·retry policy와 UI contract PASS | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] fail closed on database connection errors | 2026-08-16 · 4h · 순서 1
P0 | FT-LLM-03 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | AOAI/provider timeout과 실패를 fallback 없이 분류한다. | mock response·성공 status·추천 card가 0개 | cd ai && pytest -q | 명령: AI_LLM_PROVIDER=mock, AI_AUDIT_SINK=noop 환경에서 cd ai && pytest -q (479 passed, 6 skipped). 라이브 AOAI 오류는 fallback 대신 전파하도록 회귀 검사 추가. FT-RLS-01·독립 검토 대기. | 조은채 | 진행 | [API] block analysis on provider failure | 2026-08-16 · 4h · 순서 1
P0 | FT-SCH-04 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | schema mismatch를 정상 metric으로 채우지 않는다. | exact error envelope와 no zero-fill test PASS | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] reject schema-mismatched payloads | 2026-08-16 · 4h · 순서 2
P0 | OD-INV-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 새 분석을 만드는 화면·API·작업을 하나씩 확인해 없앨지, 읽기 전용으로 남길지 결정한다. | 10개 항목 각각이 제거·보관·대체 중 하나로 결정됨 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] verify on-demand retirement inventory | 2026-08-16 · 4h · 순서 1
P0 | P0-DE-01 | 실데이터 release | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 16 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | release data source manifest에 source, as-of, freshness, lineage hash를 강제한다. | fixture fallback 0건과 source/as-of/freshness/lineage hash 100% | cd DE && pytest -q tests -k 'manifest or freshness or lineage' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DE] enforce release data-source manifest | 2026-08-16 · 4h · 순서 2 2026-08-17 · 4h · 순서 2 2026-08-18 · 8h · 순서 1
P0 | EV-FT-02 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 DB 연결 실패를 검사한다. | error category, no mock card, nonzero exit PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [TEST] prove database failure fails release evaluator | 2026-08-17 · 4h · 순서 1
P0 | EV-FT-03 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 provider timeout을 검사한다. | no generated result, nonzero exit PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [TEST] prove provider timeout fails release evaluator | 2026-08-17 · 4h · 순서 2
P0 | OD-API-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | POST /analysis-jobs를 명시적 410 feature-disabled 응답으로 바꾼다. | job·background task·audit success가 0건이고 410 body에 대체 행동이 있음 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] disable analysis job creation | 2026-08-17 · 4h · 순서 1
P0 | OD-DIG-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | production에서 POST /ai/daily-digest를 비활성화한다. | 410 또는 route absence, LLM 호출 0회 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] retire daily digest generation route | 2026-08-17 · 4h · 순서 2
P0 | OD-FE-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | /app의 새 전략 입력과 실행 CTA를 읽기 전용 보관 UX로 바꾼다. | 새 query 입력·실행 버튼·elapsed progress가 DOM에 없고 과거 결과 행동이 보임 | cd fe && npm test | 명령: cd fe && npm test (33 passed). /app은 읽기 전용 보관함이며 새 분석 입력·실행 CTA·진행 UI가 없음. 배포 브라우저 증적 대기. | 조은채 | 진행 | [FE] retire new analysis entry point | 2026-08-17 · 4h · 순서 1
P0 | OD-REP-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 과거 리포트의 보관 기간·권한·표시 한계를 정책으로 승인한다. | 결정자가 보관/삭제/마스킹 중 하나를 승인 | cd fe && npm test | 조은채의 보관 기간·권한·표시 제한 정책 승인이 필요함. 승인 전에는 삭제·마스킹·보관 기간을 임의로 정하지 않음. | 조은채 | BLOCKED · 정책 승인 대기 | [DOCS] approve read-only report retention policy | 2026-08-17 · 4h · 순서 2
P0 | OD-TOPO-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 공개 생성, 내부 evaluator, 과거 report read의 실행 경계를 승인한다. | 공개 create 0, internal evaluator only, read-only projection의 owner·auth·failure 전달이 모두 있음 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] freeze retained execution contract | 2026-08-17 · 4h · 순서 1
P0 | EV-FT-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 no-DSN fail-closed를 검사한다. | exact exit code, no public create, no positive metric PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [TEST] prove no-DSN fails release evaluator | 2026-08-18 · 4h · 순서 1
P0 | FT-EMPTY-05 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 빈 응답을 schema 오류와 구분해 분석 불가로 끝낸다. | empty error code, no cache reuse, no recommendation PASS | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] reject empty analysis results | 2026-08-18 · 4h · 순서 1
P0 | FT-L4-06 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | L4가 없을 때 기본 증적을 만들지 않고 근거 부족으로 끝낸다. | None·empty 모두 provenance absent, 추천 0개 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] fail closed when L4 evidence is absent | 2026-08-18 · 4h · 순서 2
P0 | OD-DIG-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | public /dev/email-template와 mock source 노출을 production bundle에서 제거한다. | deployed public smoke가 404, source string·chunk 미노출 | cd ai && pytest -q | 명령: cd fe && npm test (33 passed). 빌드 산출물에서 /dev/email-template, preview source, mock string을 검사해 0건. 배포 404 smoke 대기. | 조은채 | 진행 | [FE] remove public email template preview | 2026-08-18 · 4h · 순서 2
P0 | OD-FE-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 브라우저 client에서 createAnalysisJob과 새 run 생성 import를 끊는다. | typecheck와 static import 검사 통과, /analysis-jobs·/runs POST 0회 | cd fe && npm test | 명령: cd fe && npm test (33 passed). 브라우저 client에서 createAnalysisJob·createAnalysisRun·/analysis-jobs·/runs 생성 호출이 없음. 배포 network 증적 대기. | 조은채 | 진행 | [FE] remove on-demand analysis client calls | 2026-08-18 · 4h · 순서 1
P0 | EV-FT-04 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 schema mismatch와 빈 응답을 따로 검사한다. | two exact error codes, no zero-fill, no cache reuse PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [TEST] prove invalid and empty outputs fail separately | 2026-08-19 · 4h · 순서 1
P0 | EV-FT-05 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 L4 증적 부재를 검사한다. | provenance absent, no generated evidence, nonzero exit PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [TEST] prove missing evidence fails evaluator | 2026-08-19 · 4h · 순서 2
P0 | FT-JOB-07 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | persistent job store가 없으면 release evaluator가 새 job을 거부한다. | process restart 뒤 job state 보존 test PASS | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] require durable job storage in release profile | 2026-08-19 · 4h · 순서 2
P0 | OD-JOB-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 새 분석 job 소비자와 run 저장 호출을 막고 과거 결과 읽기만 남긴다. | write method가 job/run record를 만들지 않음 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] make analysis history read-only | 2026-08-19 · 4h · 순서 1
P0 | OD-REP-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 승인된 보관 정책에 맞춰 GET 리포트를 읽기 전용으로 표시한다. | 보관 시각·한계·대체 행동이 보이고 write CTA 0개 | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] label archived reports as read-only | 2026-08-19 · 4h · 순서 1
P0 | P0-DE-02 | 실데이터 release | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 16 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | PIT universe, delisting, indicator input을 immutable snapshot으로 고정한다. | PIT/delisting/input snapshot test PASS | cd DE && pytest -q tests -k 'point_in_time or delisting' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DE] add point-in-time lineage gate | 2026-08-19 · 8h · 순서 1 2026-08-20 · 8h · 순서 1
P0 | UX-BUILD-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 배포 화면에 개발 서버 주소와 소스 파일이 섞이면 배포가 실패하게 한다. | deployed HTML에 Vite client·source module·localhost HMR 0건 | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] block Vite development assets in production | 2026-08-19 · 4h · 순서 2
P0 | EV-FT-06 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 non-durable job store와 restart를 검사한다. | no job created, restart trace, nonzero exit PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [TEST] prove non-durable jobs cannot start | 2026-08-20 · 4h · 순서 2
P0 | FT-FIX-08 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | fixture mode를 명시 배지·추천 차단이 있는 development profile로만 제한한다. | release에서 fixture config 불가, dev에서 badge와 limit 표시 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] isolate development fixture mode | 2026-08-20 · 4h · 순서 1
P0 | MT-STALE-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | stale metric을 검증 불가와 as-of로 모델링한다. | stale status·reason·as-of가 전달되고 숫자 0개 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] model stale metrics explicitly | 2026-08-20 · 4h · 순서 2
P0 | OD-E2E-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 신규 요청 경로가 0개인지 API와 브라우저에서 회귀 검사한다. | 10개 inventory 항목의 expected route 상태가 모두 PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [TEST] prove on-demand entry points are retired | 2026-08-20 · 4h · 순서 1
P0 | UX-CTA-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 샘플 CTA를 제거하거나 공개 데모와 명확한 범위로 교체한다. | click이 login dead end가 아니고 next action이 보임 | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] replace blocked sample report CTA | 2026-08-20 · 4h · 순서 1
P0 | UX-ROUTE-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 공개 dev email route를 404로 고정한다. | 404 status·no source string·no chunk PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] block development preview route in production | 2026-08-20 · 4h · 순서 2
P0 | EV-FT-07 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | development fixture와 release profile 경계를 검사한다. | dev badge and block, release reject PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [TEST] prove fixtures are development-only | 2026-08-21 · 4h · 순서 2
P0 | MT-DATA-03 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 입력 기간·유니버스가 부족한 report를 데이터 부족으로 표시한다. | minimum data rule·reason·no recommendation PASS | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] model insufficient quantitative data | 2026-08-21 · 4h · 순서 2
P0 | MT-NF-02 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | null·0·non-finite metric을 검증 불가로 모델링한다. | 0.0 default 없이 availability/reason이 전달됨 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] model non-finite metrics explicitly | 2026-08-21 · 4h · 순서 1
P0 | QA-DATA-AUDIT-01 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | release source manifest의 source/as-of/freshness/lineage 필드를 표본 감사한다. | 필수 필드 누락 0, 표본 hash 재계산 일치 | cd DE && pytest -q tests -k 'manifest or lineage' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] audit release source manifest evidence | 2026-08-21 · 4h · 순서 1
P0 | QA-DATA-AUDIT-02 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | freshness 한계와 stale 표시가 API·리포트에 일관되게 전파되는지 감사한다. | stale/as-of/reason 및 no-recommendation 증적 | cd DE && pytest -q tests -k 'freshness or stale' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] audit freshness and stale report evidence | 2026-08-21 · 4h · 순서 2
P0 | UX-AUTH-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 비인증 wall에 reason, h1, returnTo, 이전 행동을 넣는다. | keyboard·heading·returnTo·screenshot PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] make authentication wall recoverable | 2026-08-21 · 4h · 순서 1
P0 | UX-MOB-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 390×844 랜딩에서 nav, CTA, 표 overflow, focus를 검사한다. | horizontal overflow 0, h1, visible focus, screenshot PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [E2E] cover mobile landing accessibility | 2026-08-21 · 4h · 순서 1
P0 | MR-REG-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 각 지표에 이름, 계산식, 입력 기간, 기준 시각, 결측 처리 방식을 적은 목록을 만든다. | 모든 필수 필드와 edge fixture가 schema validation 통과 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] define metric registry contract | 2026-08-22 · 4h · 순서 1
P0 | P0-BE-01 | 인증 | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | 인증·session 실패를 exact error envelope와 no-data-leak test로 고정한다. | auth failure code/retry/no-data-leak PASS | cd backend && pytest -q tests -k 'auth or session' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [BE] harden authenticated failure envelope | 2026-08-22 · 8h · 순서 1 2026-08-23 · 8h · 순서 1
P0 | QA-DATA-AUDIT-03 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | point-in-time universe와 delisting snapshot의 재현 가능성을 감사한다. | 동일 input hash에서 universe/delisting 결과 hash 일치 | cd DE && pytest -q tests -k 'point_in_time or delisting' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] audit PIT universe reproducibility | 2026-08-22 · 4h · 순서 2
P0 | QV-OOS-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | train/validation/test/OOS 경계와 후보 수를 결과물에 남긴다. | 기간·seed·candidate count·OOS result가 artifact에 있음 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] disclose out-of-sample boundaries | 2026-08-22 · 4h · 순서 1
P0 | UX-AUTH-02 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 잘못된 테스트 credential의 로그인 실패 UX를 검사한다. | auth failure code, no data leak, retry action PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [E2E] verify failed login is safe | 2026-08-22 · 4h · 순서 1
P0 | UX-MOB-02 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 390×844 auth wall, sample, 404의 복구 행동을 검사한다. | each state의 focus/heading/next action PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [E2E] cover mobile recovery states | 2026-08-22 · 4h · 순서 2
P0 | MR-PF-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | profit factor의 사용자 정의와 엔진 정의를 결정하고 승인한다. | 하나의 정의·단위·분모·clip policy가 승인됨 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] approve profit factor semantics | 2026-08-23 · 4h · 순서 1
P0 | P0-DB-01 | 내구성 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-23 | 2026-08-26 | 16 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | job과 evidence 보존 schema migration 및 rollback script를 만든다. | forward/rollback migration이 같은 snapshot에서 PASS | cd service_db && pytest -q tests -k 'migration or rollback' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DB] add durable job evidence schema | 2026-08-23 · 4h · 순서 2 2026-08-24 · 4h · 순서 2 2026-08-25 · 4h · 순서 2 2026-08-26 · 4h · 순서 2
P0 | QA-DATA-AUDIT-04 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | proxy/fixture/mock 데이터가 release profile 결과에 섞이지 않는지 감사한다. | release profile fallback 0, dev badge/추천 차단 증적 | cd DE && pytest -q tests -k 'fixture or proxy or release_profile' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] audit release profile fallback exclusion | 2026-08-23 · 4h · 순서 2
P0 | QV-BIAS-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | look-ahead 검사와 미발화 신호 한계를 artifact로 남긴다. | baseline·sliced result·covered signal count·limitation이 있음 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [TEST] add lookahead evidence report | 2026-08-23 · 4h · 순서 2
P0 | QV-EXE-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 수수료·슬리피지·체결 시점·거래 단위를 결과와 함께 공개한다. | assumption 누락이면 result가 검증 불가 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] record backtest execution assumptions | 2026-08-23 · 4h · 순서 1
P0 | UX-AUTH-03 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 테스트 세션으로 login, refresh, logout을 검사한다. | user-provided test session provenance와 trace PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [E2E] verify authenticated session lifecycle | 2026-08-23 · 4h · 순서 1
P0 | MR-ALL-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 공개 지표 전부를 registry에 등록한다. | label, formula, implementation hash, inputs, as-of, null policy 100% | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] register public quantitative metrics | 2026-08-24 · 4h · 순서 1
P0 | UX-AUTH-04 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 만료된 테스트 세션의 복구와 데이터 비노출을 검사한다. | expired trace에서 no data leak·relogin·return PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [E2E] verify session expiry recovery | 2026-08-24 · 4h · 순서 1
P0 | MR-ENG-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 엔진이 registry version과 provenance를 포함한 metric envelope를 낸다. | engine fixture와 no-data fixture contract PASS | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [API] attach metric provenance to analysis output | 2026-08-25 · 4h · 순서 1
P0 | P0-REPLAY-01 | 전략 리포트 재현성 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 4 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | immutable release input을 두 번 실행하고 Git·환경·공식·seed·output hash를 비교하는 replay runner를 DE/scripts에 만든다. | immutable input hash, Git SHA, environment hash, formula version, seed hash, 두 output hash 동일, limitation artifact 출력 | node DE/scripts/replay-strategy-validation-report.mjs --input-manifest release --runs 2 --assert-identical-output-hash | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DE] add deterministic strategy report replay runner | 2026-08-25 · 4h · 순서 1
P0 | UX-AUTH-05 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 보호된 읽기 전용 route의 rate limit UX를 검사한다. | exact status, wait/retry copy, no data leak PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [E2E] verify rate limit recovery | 2026-08-25 · 4h · 순서 1
P0 | MR-API-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | API JSON이 registry와 다른 공식·단위·null 상태를 만들지 않게 한다. | field-by-field contract PASS | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [TEST] contract test metric API serialization | 2026-08-26 · 4h · 순서 1
P0 | QA-DATA-AUDIT-05 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | 동일 immutable 입력을 두 번 실행해 전략 검증 리포트 output hash가 같고 provenance trace가 보존되는지 감사한다. | immutable input hash, Git SHA, environment hash, formula version, seed hash, 두 output hash 동일, limitation record 일치 | node DE/scripts/replay-strategy-validation-report.mjs --input-manifest release --runs 2 --assert-identical-output-hash | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] audit strategy report deterministic replay | 2026-08-26 · 4h · 순서 1
P0 | MR-UI-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 카드가 검증 불가 이유·as-of·source를 읽기 쉽게 표시한다. | fixture, stale, non-finite 화면이 수치를 꾸며내지 않음 | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] show metric provenance and unavailable state | 2026-08-27 · 4h · 순서 1
P0 | P0-BE-02 | release gate | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 8 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | readiness가 durable store, migration revision, AI contract version을 검사하게 한다. | 의존성 하나라도 누락되면 readiness non-200 | cd backend && pytest -q tests -k readiness | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [BE] gate readiness on release dependencies | 2026-08-27 · 8h · 순서 1
P0 | MR-CLAIM-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 랜딩과 report의 사실형 수치를 claim ledger에 연결한다. | source·as-of·sample/live 표기와 browser test PASS | cd ai && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] disclose sample and live metric claims | 2026-08-28 · 4h · 순서 1
P0 | UX-ARCH-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | stale 과거 리포트에서 검증 불가·as-of·보관 목록 행동을 검사한다. | no number, as-of/reason/next action PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [E2E] explain stale archived report | 2026-08-28 · 4h · 순서 2
P0 | UX-ARCH-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | non-finite metric 과거 리포트에서 숫자를 숨긴다. | no number, unavailable reason PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [E2E] hide non-finite archived metrics | 2026-08-29 · 4h · 순서 1
P0 | UX-ARCH-03 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 데이터 부족 과거 리포트에서 최소 입력 부족을 설명한다. | insufficient code, no recommendation, safe action PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [E2E] explain insufficient archived data | 2026-08-29 · 4h · 순서 2
P0 | P0-REL-01 | 8/31 release | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 8 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | 배포·인증 smoke·rollback readiness의 실행 증적을 남긴다. 신규 개발은 금지한다. | release ID, deploy log, authenticated smoke, rollback readiness, reviewer 2명 | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채, 윤서준 | 대기 | [OPS] record deploy and rollback readiness evidence | 2026-08-31 · 8h · 순서 1
P0 | P0-REL-REVIEW-01 | 8/31 release QA | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · release artifact · QA evidence · read-only review (application source 수정 금지) | release artifact·QA gate·rollback 증적을 독립 검토하고 QA-REL sign-off를 남긴다. | QA-AUTH/DATA/AI/UX/JOB/REPORT gate와 artifact URI를 교차 검토 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤서준 | 대기 | [QA] approve release rollback evidence | 2026-08-31 · 4h · 순서 1
P0 | P0-REL-REVIEW-02 | 8/31 release QA | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · release artifact · QA evidence · read-only review (application source 수정 금지) | 전략 검증 리포트의 immutable replay 결과·formula version·한계를 독립 검토한다. | immutable input hash, Git SHA, environment hash, formula version, seed hash, 두 output hash 동일, limitation artifact 검토 | node DE/scripts/replay-strategy-validation-report.mjs --input-manifest release --runs 2 --assert-identical-output-hash | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] approve strategy report replay evidence | 2026-08-31 · 4h · 순서 1
P0 | P0-REL-REVIEW-03 | 8/31 release QA | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · release artifact · QA evidence · read-only review (application source 수정 금지) | 인증·모바일·CTA·404 browser evidence를 release artifact와 교차 검토한다. | auth/public/mobile browser artifact와 console/network/a11y 결과 검토 | cd fe && npx playwright test production-readiness.spec.ts | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] approve release browser evidence | 2026-08-31 · 4h · 순서 1
P0 | P0-REL-REVIEW-04 | 8/31 release QA | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · release artifact · QA evidence · read-only review (application source 수정 금지) | 실데이터 source/as-of/freshness/lineage와 fallback 0 증적을 release manifest와 교차 검토한다. | release manifest hash, as-of/freshness, fallback 0 결과 검토 | cd DE && pytest -q tests -k 'manifest or freshness or lineage' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] approve release data provenance evidence | 2026-08-31 · 4h · 순서 1
P1 | P1-DB-01 | 9월 hardening | 조은채 | 윤민호 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 24 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | service database migration restore drill을 자동화한다. | forward/rollback/restore drill PASS | cd service_db && pytest -q tests -k 'restore or rollback' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DB] verify migration restore drill
P1 | P1-DE-01 | 9월 hardening | 윤민호 | 조은채 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 24 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | ingest 단계가 lineage quality SLO 위반을 fail-closed로 처리하게 한다. | quality breach가 downstream result를 만들지 않음 | cd DE && pytest -q tests -k 'lineage and fail_closed' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DE] fail closed on lineage quality breach
P1 | P1-JOB-01 | 9월 hardening | 윤서준 | 육은서 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 24 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | analysis job의 restart, retry, idempotency를 안정화한다. | restart 뒤 orphan/duplicate 0 | cd ai && pytest -q tests/test_jobs.py -k 'restart or retry or idempotency' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [AI] make analysis jobs restart-safe
P1 | P1-SEC-01 | 9월 hardening | 고준영 | 윤서준 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | session rotation, rate limit, revoke 이후 logout 회귀를 고정한다. | session abuse E2E PASS | cd backend && pytest -q tests -k 'session or rate_limit or revoke' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [BE] add session abuse regression coverage
P1 | P1-UX-01 | 9월 hardening | 육은서 | 윤서준 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 24 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 모바일·keyboard·empty/error recovery UX를 browser test로 고정한다. | 390×844/keyboard/recovery state PASS | cd fe && npx playwright test production-readiness.spec.ts | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] cover production recovery accessibility
P1 | P1-OBS-01 | 9월 hardening | 고준영 | 윤서준 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | correlation telemetry가 secret과 PII를 노출하지 않게 한다. | redaction PASS, trace correlation 100% | cd backend && pytest -q tests -k 'redaction or correlation' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [BE] add release-safe correlation telemetry
P1 | P1-CI-01 | 9월 hardening | 고준영 | 윤서준 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | deploy가 release smoke·rollback drill·artifact provenance를 통과할 때만 진행하게 한다. | gate failure가 deploy를 차단 | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [CI] gate deploy on rollback evidence
P1 | XLX-ASBUILT-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | 구현 완료 후 원본 template hash와 as-built 변경 범위를 다시 대조한다. | source hash match, 실제 완료 commit과 계획 ID가 대조됨 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DOCS] capture as-built WBS template baseline
P1 | XLX-ASBUILT-02 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | 승인된 실제 commit·증적 URI·결정만으로 workbook을 as-built 갱신한다. | 완료 행은 commit·command·output·reviewer 모두 있음 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DOCS] publish Korean as-built WBS workbook
P1 | XLX-ASBUILT-03 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | as-built workbook의 문체, 수식, 렌더, 계획 대비 이탈을 재검사한다. | 한국어 humanizer audit, all sheets visible, formula error 0, deviation note 있음 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DOCS] verify Korean as-built WBS workbook
P2 | P2-DE-01 | 9월 최적화 | 윤민호 | 조은채 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 16 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | ingestion capacity와 failed-record recovery를 benchmark한다. | load/freshness/recovery artifact | cd DE && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DE] benchmark ingestion capacity recovery
P2 | P2-OPS-01 | 9월 최적화 | 고준영 | 윤서준 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | bounded load와 deploy/rollback error budget을 기록한다. | error budget/trace coverage artifact | cd backend && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [BE] capture deployment load budget
P2 | P2-PERF-01 | 9월 최적화 | 윤서준 | 육은서 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 24 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | backtest p95 runtime, memory, result parity를 benchmark한다. | baseline/p95/memory/parity artifact | cd ai && pytest -q tests -k backtest | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [PERF] benchmark backtest resource budget
P2 | P2-UX-01 | 9월 최적화 | 육은서 | 윤서준 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 16 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 정량 리포트의 접근성·다국어·slow-network recovery를 고도화한다. | a11y/localization/slow network target PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] polish resilient quantitative report UX
P2 | P2-DB-01 | 9월 최적화 | 조은채 | 윤민호 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 16 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | backup restore의 RTO/RPO와 schema consistency를 기록한다. | RTO/RPO/consistency evidence | cd service_db && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DB] benchmark backup restore objective
P2 | P2-DOC-01 | 9월 최적화 | 육은서 | 윤서준 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 12 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 공개 지표·sample/live·unavailable wording을 registry와 맞춘다. | public wording/registry 1:1 contract | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] align public metric language with registry
P2 | P2-AI-VERIFY-01 | 9월 최적화 | 윤서준 | 육은서 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 전략 검증 리포트의 성능 예산 재측정 조건과 regression seed를 갱신한다. | seed/hardware/threshold/version이 재현 계약에 기록됨 | cd ai && pytest -q tests -k 'report or performance' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [TEST] refresh strategy report performance regression seed
P2 | P2-DE-QA-01 | 9월 최적화 | 윤민호 | 조은채 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 8 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | 실데이터 freshness·lineage audit을 재실행하고 조은채가 증적을 독립 확인한다. | source/as-of/freshness/hash 재실행 결과와 reviewer 기록 | cd DE && pytest -q tests -k 'freshness or lineage' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] replay data lineage audit evidence
P0 | P0-SUP-OD-API-01 | 하단 보완 · 온디맨드 퇴역 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/api.py, ai/tests/test_api.py | 프로덕션의 신규 분석·전략 해석/설명·일일 다이제스트 요청을 인증 전 410으로 퇴역시키고 읽기 전용 /reports 대체를 반환한다. | POST 4개 경로가 410이고 job·background task·audit session의 새 side effect가 0건이다. | cd ai && .venv/bin/python -m pytest -q tests/test_api.py -k 'production_retires or production_readiness' | commit adf9181 · pytest 6 passed · 조은채 QA 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·증적 보류 | [API] retire production on-demand analysis entrypoints | 2026-08-13 · 4h · 순서 1
P0 | P0-SUP-OD-UX-01 | 하단 보완 · 온디맨드 퇴역 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/src/**, fe/scripts/** | /app을 읽기 전용 보관함으로 전환하고 브라우저의 신규 분석 호출·공개 개발 이메일 미리보기·가짜 샘플 CTA·내부 404 문구를 제거한다. | production bundle에 /analysis-jobs·/dev/email-template·Vite dev/HMR·내부 404 문구가 없고 읽기 전용 리포트 행동만 남는다. | cd fe && npm test | 로컬 source·build 검증은 통과. 같은 revision의 배포 브라우저 증적과 독립 검토가 필요함. | 조은채 | 진행 | [FE] retire on-demand workspace and public mock routes | 2026-08-13 · 4h · 순서 1
P0 | P0-SUP-OD-UX-QA-01 | 하단 보완 · 온디맨드 퇴역 QA | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · production bundle/browser evidence · source mutation 금지 | 프로덕션 번들에서 공개 라우트·CTA·404·내부 개념 누출을 desktop/mobile 브라우저로 재검증하고 console/network 증적을 남긴다. | 1280×720와 390×844에서 새 분석 CTA/POST 0회, /dev/email-template UI 404, 내부 토큰 0, console error 0이다. 배포 서버의 HTTP 404는 별도 확인한다. | cd fe && npm test; production bundle browser smoke (조은채) | local bundle 10 route: POST/error 0 · /private/tmp/quantagent-wbs-append-20260813/ui-smoke/report.json · 배포 HTTP 404 증적 대기 | 윤서준 | 진행 | [QA] verify read-only public UX bundle | 2026-08-13 · 4h · 순서 2
P0 | P0-SUP-UX-HTTP-404-01 | 하단 보완 · 공개 라우팅 | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/app/api/routes/pages.py, backend/tests/unit/** | combined backend가 허용된 SPA 경로만 200으로 제공하고, 공개 개발·오타 경로는 한국어 Not Found shell과 실제 HTTP 404로 반환하게 한다. | /search·/reports/{id}·asset은 200이고 /dev/email-template·임의 경로는 HTML shell을 유지하되 HTTP 404이다. | cd backend && PYTHONPATH=. ../ai/.venv/bin/python -m pytest -q tests/unit/test_backend_hosted_pages.py; cd .. && PYTHONPATH=backend ai/.venv/bin/python -m pytest -q backend/tests/unit/test_combined_main.py | commit 577f6db · backend hosted pages 6 passed · combined routes 16 passed · 배포 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·배포 증적 대기 | [BE] return HTTP 404 for unknown frontend paths | 2026-08-13 · 4h · 순서 2
P0 | P0-SUP-L4-PROVENANCE-01 | 하단 보완 · 데이터·AI 신뢰 | 윤서준 | 윤민호 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/nodes/signal.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/tests/test_signal.py | release profile에서 L4 증적이 None 또는 빈 목록이면 fixture를 만들지 않고 provenance_absent 실패로 종료한다. | None/empty 모두 failed envelope이며 report·추천이 없고, 개발 fixture profile도 가짜 L4 증적을 만들지 않는다. | cd ai && .venv/bin/python -m pytest -q tests/test_signal.py tests/test_jobs.py | commit 254aefd · pytest 18 passed · development graph smoke 2 passed · release 배포 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·배포 증적 대기 | [API] fail closed when L4 evidence is absent | 2026-08-13 · 4h · 순서 3
P0 | P0-SUP-FIXTURE-GATE-01 | 하단 보완 · 데이터·AI 신뢰 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/graph.py, ai/tests/test_graph_risk_report.py, ai/tests/test_ticker_actions.py | 개발 fixture 데이터는 objective 수치가 통과해도 매수·매도 추천 gate를 통과하지 못하게 하고 종목 행동을 WATCH로만 노출한다. | fixture source에서는 recommendation_gate=false, BUY/SELL 0건, WATCH 사유에 예시 데이터 제한이 있으며 PostgreSQL 실데이터 계약은 유지된다. | cd ai && .venv/bin/python -m pytest -q tests/test_graph_risk_report.py tests/test_ticker_actions.py tests/test_quant_performance.py | commit 97fea13 · pytest 39 passed · development graph smoke 2 passed · release 배포 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·배포 증적 대기 | [API] block recommendations for fixture data | 2026-08-14 · 4h · 순서 1
P0 | P0-SUP-EV-L4-01 | 하단 보완 · release QA gate | 조은채 | 윤서준 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 4 | LOCK-QA-RELEASE-01 · scripts/evaluate-release-trust.mjs, scripts/evaluate-release-trust.test.mjs | offline release-trust evaluator가 L4 증적 None/empty 실패와 현재 production no-create admission test를 고정 node ID로 실행하게 한다. | L4의 두 실패 분기와 production no-create 계약이 evaluator manifest에 있고, 전체 offline gate가 0으로 끝난다. | node --test scripts/evaluate-release-trust.test.mjs && node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit adb9837 · evaluator unit 8 passed · offline release-trust 전체 PASS · CI 실행 증적 대기 | 윤서준 | 검증 완료·CI 증적 대기 | [TEST] gate release trust on L4 provenance | 2026-08-14 · 4h · 순서 2
P0 | P0-SUP-EV-BACKTEST-01 | 하단 보완 · release QA gate | 조은채 | 윤서준 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 4 | LOCK-QA-RELEASE-01 · scripts/evaluate-release-trust.mjs, scripts/evaluate-release-trust.test.mjs | offline release-trust evaluator가 TA-Lib 기반 backtest_module 전체 회귀를 실행해 지표 엔진·의존성 드리프트를 release blocker로 만든다. | TA-Lib 백테스트 20개 이상과 공개 지표 계약이 offline gate에 포함되고, 의존성 누락·계산 오류면 0으로 끝나지 않는다. | node --test scripts/evaluate-release-trust.test.mjs && node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit 1e1e490 · evaluator unit 9 passed · offline release-trust 전체 PASS · CI 실행 증적 대기 | 윤서준 | 검증 완료·CI 증적 대기 | [TEST] gate release trust on TA-Lib backtests | 2026-08-14 · 4h · 순서 3
P0 | P0-SUP-METRIC-UNAVAILABLE-01 | 하단 보완 · 전략 검증 리포트 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/quant_performance.py, ai/ai_graph/graph.py, ai/tests/test_quant_performance.py, ai/tests/test_graph_risk_report.py, scripts/evaluate-release-trust.* | 엔진이 계산 불가 지표를 0으로 기본값 처리해도 공개 리포트에는 null과 사유로 표시하고, 누적수익률·최대낙폭·샤프 계열 계산 불가는 추천 gate를 실패시킨다. | defaulted/non-finite 핵심 지표는 metric_details에서 value=null·is_available=false이고, 같은 경고가 있으면 recommendation_gate.validated=false다. | env -u AI_AOAI_API_KEY -u AOAI_API_KEY AI_LLM_PROVIDER=mock ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_quant_performance.py ai/tests/test_graph_risk_report.py; node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit 48960a4 · Python 36 passed · evaluator unit 9 passed · offline release-trust 전체 PASS · CI 실행 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·CI 증적 대기 | [AI] block reports on unavailable metrics | 2026-08-14 · 4h · 순서 4
P0 | P0-SUP-REPORT-REPLAY-01 | 하단 보완 · 전략 검증 리포트 | 윤서준 | 윤민호 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/nodes/backtest.py, ai/ai_graph/nodes/report.py, ai/ai_graph/quant_performance.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/tests/**, scripts/evaluate-release-trust.mjs | 백테스트 리포트에 원본 가격열·전략 코드를 노출하지 않는 입력/출력 해시, 데이터·전략 지문, 엔진·특징·지표 수식 버전, 기준일을 재현 계약으로 기록한다. | 동일 입력을 두 번 실행하면 input_hash·output_hash가 같고, 리포트와 public performance에 재현 계약이 보이며 raw code·price_rows·credential는 없다. | env -u AI_AOAI_API_KEY -u AOAI_API_KEY AI_LLM_PROVIDER=mock ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_ai_graph_backtest_module_integration.py::test_backtest_node_metrics_are_computed_by_backtest_module_engine ai/tests/test_graph_risk_report.py::test_report_includes_only_hash_based_reproduction_contract; node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit 6d4235f · targeted pytest 10 passed · offline release-trust AI 21/metric 32/backend 103/FE 31 passed · CI 실행 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·CI 증적 대기 | [AI] record replayable backtest evidence | 2026-08-15 · 4h · 순서 1
P0 | P0-SUP-METRIC-CONTRACT-01 | 하단 보완 · 전략 검증 리포트 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/quant_explanations.py, ai/ai_graph/quant_performance.py, ai/ai_graph/nodes/report.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/tests/**, fe/src/types/quantagent.ts, scripts/evaluate-release-trust.mjs | 18개 공개 퀀트 지표를 하나의 registry에 등록하고, 각 API/리포트 항목이 계산식·입력·기간·기준시각 정책·결측 정책·구현 참조/소스 해시·수식 버전을 같은 계약으로 전달한다. | 공개 지표 key 18개가 registry와 정확히 일치하고 모든 항목에 formula/input_window/as_of/null_policy/implementation_hash가 있으며, 리포트에는 민감한 코드·가격열 없이 산출 계약만 노출한다. | env -u AI_AOAI_API_KEY -u AOAI_API_KEY AI_LLM_PROVIDER=mock ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_quant_performance.py ai/tests/test_graph_risk_report.py; node scripts/evaluate-release-trust.mjs; cd fe && npm test | commit 0e0cec6 · metric contract pytest 26 passed · offline release-trust AI 21/metric 33/backend 103/FE 31 passed · CI 실행 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·CI 증적 대기 | [API] publish quantitative metric contracts | 2026-08-15 · 4h · 순서 2
P0 | P0-SUP-REPORT-EVIDENCE-UI-01 | 하단 보완 · 전략 검증 리포트 QA | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 4 | LOCK-FE-REPORT-EVIDENCE-01 · fe/src/features/reports/**, fe/src/types/quantagent.ts, fe/scripts/**; backend/app/db/existing_report_queries.py, backend/tests/unit/test_track_c_queries.py | 보관 리포트 상세 화면에 검증 재현 계약과 퀀트 지표 산출 계약을 표시한다. 원본 실행 스냅샷은 허용목록으로 투영해 가격열·코드 경로·AI 추론은 전달·표시하지 않는다. | GET /reports/{id}는 reproduction_contract·metric_registry 두 섹션만 반환하고, 화면은 수식·입력·결측 정책·구현 해시를 읽기 전용으로 표시한다. price_rows·implementation_source/path·그 외 AI 섹션은 응답과 화면에 없다. | cd backend && PYTHONPATH=. ../ai/.venv/bin/python -m pytest -q tests/unit/test_track_c_queries.py; cd ../fe && npm test | 명령: cd backend && PYTHONPATH=. ../ai/.venv/bin/python -m pytest -q tests/unit/test_track_c_queries.py (8 passed); cd fe && npm test (33 passed). 인증된 동일 revision의 브라우저 증적이 필요하며, 테스트 계정 없이 대체하지 않음. | 조은채 | 진행 | [FE] show archived metric evidence contracts | 2026-08-16 · 4h · 순서 1
P0 | P0-SUP-LANDING-CLAIM-01 | 하단 보완 · 공개 UX 신뢰 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 4 | LOCK-FE-PUBLIC-CLAIMS-01 · fe/src/api/quantAgentClient.ts, fe/src/types/quantagent.ts, fe/src/mocks/landing.mock.ts, fe/scripts/api-source.test.mts | 읽기 전용 랜딩에 다시 연결될 수 있는 과거 성과 mock·LandingSample 타입·접근 함수를 제거하고, 공개 화면이 예시 성과를 실제 실적으로 바꾸지 않음을 회귀 검사한다. | 프로덕션 번들과 클라이언트에 landing.mock·getLandingSample·LandingSample이 없고, 랜딩은 새 분석·추천·가짜 성과 수치 대신 현재 제공 범위와 로그인 보관함 행동만 표시한다. | cd fe && npm test; rg -n 'LandingSample¦landingSample¦getLandingSample¦landing\.mock' fe/src fe/scripts -g '*.ts' -g '*.tsx' -g '*.mts' | 로컬 source·build 검증은 통과. 공개 배포에서 retired sample·mock·근거 없는 claim이 없는지 독립 smoke가 필요함. | 조은채 | 진행 | [FE] remove retired landing sample claims | 2026-08-16 · 4h · 순서 2
P0 | P0-SUP-AUTH-RECOVERY-UX-01 | 하단 보완 · 인증 UX 신뢰 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4 | LOCK-FE-AUTH-RECOVERY-01 · fe/src/components/common/AsyncState.tsx, fe/src/pages/AuthRequiredPage.tsx, fe/src/styles/global.css, fe/scripts/auth-required-page-source.test.mts | 비인증 보호 화면을 h1과 main landmark를 갖는 독립 페이지로 만들고, 로그인 뒤 원래 주소 복귀와 홈 탈출 행동을 명확히 표시한다. | /app 비인증 화면은 h1·main 각각 1개, /login?returnTo=%2Fapp, 홈 복귀 링크, 보이는 keyboard focus, 1280×720·390×844 overflow 0, console error 0을 모두 만족한다. | cd fe && npm test; production bundle Playwright /app smoke (desktop/mobile, 조은채 독립 재검토) | 로컬 접근성 source 검증은 통과. 인증된 desktop·mobile 브라우저 증적과 독립 검토가 필요함. | 조은채 | 진행 | [FE] improve protected-route recovery UX | 2026-08-17 · 4h · 순서 1
P0 | P0-SUP-PIT-UNIVERSE-DE-01 | 하단 보완 · 전략 검증 데이터 QA | 윤민호 | 윤서준 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 4 | LOCK-DE-PIT-UNIVERSE-01 · DE/migrations/013_point_in_time_universe_membership.sql, DE/tests/test_sql_migration.py | 백테스트용 common-stock/full universe view가 현재 symbol_master 상태가 아니라 각 as_of_date를 포함하는 symbol_listing_history 구간으로 종목을 포함하게 한다. | 세 view가 valid_from≤as_of_date≤valid_to(또는 open interval)와 listed 상태를 요구한다. 이력이 없으면 현재 상태·가격 row로 추론하지 않고 제외하며, KOSPI/KOSDAQ 보통주 범위를 유지한다. | cd DE && ../ai/.venv/bin/python -m pytest -q tests/test_sql_migration.py | commit 446118b · migration test 10 passed · 조은채 DB 적용/실데이터 as-of 표본 QA 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·DB 적용/표본 QA 대기 | [DE] enforce point-in-time universe membership | 2026-08-18 · 4h · 순서 1 · 선행: P0-SUP-REPORT-REPLAY-01
P0 | P0-SUP-PIT-UNIVERSE-AI-01 | 하단 보완 · 전략 검증 데이터 QA | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 4 | LOCK-AI-PIT-UNIVERSE-01 · ai/ai_graph/data_sources/db.py, ai/tests/test_db_data_source.py | 백테스트 시작일의 유동성 랭킹이 historical listing interval을 포함하는 KOSPI/KOSDAQ 보통주만 선택하도록 하고, 현재 master status 또는 현재 시가총액을 과거 성과에 투영하지 않는다. | 랭킹 SQL이 valid_from/valid_to/listed 조건과 historical start date를 사용한다. MKTCAP·sm.listing_status는 없고, 목록 이력이 없으면 유니버스가 비어 fail-closed 된다. | cd ai && .venv/bin/python -m pytest -q tests/test_db_data_source.py -k 'backtest_universe_is_ranked_as_of_the_start_not_today or backtest_universe_clamps_an_as_of_date_that_predates_the_warehouse or backtest_universe_unions_recommendations_without_duplicating_them' | commit 29d529a · targeted pytest 3 passed · 조은채 release-profile data QA 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·release data QA 대기 | [AI] require point-in-time ranked backtests | 2026-08-19 · 4h · 순서 2 · 선행: P0-SUP-PIT-UNIVERSE-DE-01
P0 | P0-SUP-RELEASE-DATASOURCE-01 | 하단 보완 · release QA gate | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 4 | LOCK-AI-RELEASE-VARIANT-01 · ai/ai_graph/api.py, ai/tests/test_api.py | production readiness가 canonical db 외의 benchmark/db_test/profile_aware/db_split 데이터 소스 변형을 허용하지 않고, 실제 분석 admission 이전에 503으로 거부하게 한다. | 완전한 live DB·AOAI·persistent job store·Redis 인증 구성에서도 non-db variant는 data_source_variant=not ready, reason=production_data_source_variant_required, HTTP 503이다. | cd ai && .venv/bin/python -m pytest -q tests/test_api.py -k 'production_readiness' | commit 33b5984 · readiness pytest 5 passed · 조은채 release profile QA 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·release profile QA 대기 | [API] reject noncanonical production data sources | 2026-08-20 · 4h · 순서 3 · 선행: P0-SUP-PIT-UNIVERSE-AI-01
P0 | P0-SUP-LOOKAHEAD-SAMPLE-01 | 하단 보완 · 전략 검증 편향 QA | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4 | LOCK-AI-LOOKAHEAD-SAMPLE-01 · ai/ai_graph/data_sources/db.py, ai/tests/test_db_data_source.py | 현재 스크리닝 후보를 리포트 문맥으로만 남기고, 과거 백테스트의 price_rows·ticker·성과 유니버스에는 합치지 않게 한다. | 현재 후보가 historical ranking 밖이어도 백테스트 유니버스와 선택 ticker는 바뀌지 않는다. descriptor는 제외 후보 수를 기록하고 recommendation_ticker=null이며, 과거 성과를 현재 후보 성과처럼 표시하지 않는다. | cd ai && .venv/bin/python -m pytest -q tests/test_db_data_source.py::test_empty_screen_is_not_re_run_and_backtest_still_uses_its_own_universe tests/test_db_data_source.py::test_current_screening_candidate_pool_is_capped tests/test_db_data_source.py::test_backtest_universe_excludes_current_screening_candidates | commit 1ad4972 · targeted pytest 5 passed · 조은채 look-ahead adversarial QA 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·look-ahead QA 대기 | [AI] exclude current candidates from backtests | 2026-08-21 · 4h · 순서 4 · 선행: P0-SUP-RELEASE-DATASOURCE-01
P0 | P0-SUP-SMOKE-READINESS-01 | 하단 보완 · 배포 readiness QA | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 4 | LOCK-BE-OPS-01 · .github/workflows/production-backtest-smoke.yml, .github/workflows/code-check.yml, scripts/production-backtest-smoke.test.mjs | 운영 live-audit가 단순 liveness인 /health가 아니라 DB·Redis·실제 provider·persistent job store·인증 구성을 모두 확인하는 /ai-api/readiness를 통과해야만 성공하게 한다. | live-audit 단계가 /ai-api/readiness만 curl하고 503이면 실패한다. 정적 회귀 검사가 /health 재도입을 차단하며 offline release-trust와 CI가 함께 통과한다. | node --test scripts/evaluate-release-trust.test.mjs scripts/production-backtest-smoke.test.mjs; node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit 31cec5f · node test 10 passed · offline release-trust AI 21/metric 33/BE 103/FE 33 passed · CI/live-audit 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·CI/live-audit 증적 대기 | [CI] require readiness in production smoke | 2026-08-22 · 4h · 순서 1 · 선행: P0-SUP-RELEASE-DATASOURCE-01
P0 | P0-SUP-PUBLIC-READINESS-QA-01 | 하단 보완 · 공개 배포 QA | 조은채 | 고준영 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 4 | LOCK-QA-PUBLIC-READINESS-01 · https://qt-agent.kro.kr/ai-api/readiness evidence only · source/deploy mutation 금지 | 공개 도메인의 readiness가 실제 200·status=ready와 필수 dependency check를 반환하는지, 연결·응답 시간·응답 본문을 민감정보 없이 독립 검증한다. | curl이 15초 내 HTTP 200을 받고 status=ready이며 모든 check.ready=true다. HTTP 000/timeout·503·민감정보 노출은 P0 미해결로 기록하고 배포/rollback 전환을 막는다. | curl --silent --show-error --connect-timeout 5 --max-time 15 https://qt-agent.kro.kr/ai-api/readiness (조은채; status/body redaction evidence) | 2026-08-14 재검증 exit=28 · HTTP 000 · connect 0.268s / total 15.003s / body 0 bytes · 공개 readiness P0 BLOCKED · 배포·서버 로그 증적 대기 | 윤서준 | BLOCKED · 공개 endpoint timeout | [QA] verify public production readiness endpoint | 2026-08-23 · 4h · 순서 1 · 선행: P0-SUP-SMOKE-READINESS-01
P0 | P0-SUP-OOS-REPORT-QA-01 | 하단 보완 · 전략 검증 리포트 QA | 조은채 | 윤서준 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 4 | LOCK-QA-STRATEGY-REPORT-01 · ai/tests/test_backtest_optimization.py, ai/tests/test_graph_risk_report.py · source mutation 금지 | 후보 선택 점수가 hold-out 성과를 보지 않고 최초 70% 학습 구간만 쓰며, 공개 headline은 마지막 30% hold-out 지표와 선택 폭 보정치를 명시하는지 독립 검증한다. | hold-out 샤프 변경은 selection score를 바꾸지 않고, headline basis=hold_out·수익률·샤프·낙폭이 OOS 값과 정확히 일치한다. 지표 계약은 수식/기간/구현 참조를 갖는다. | ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_backtest_optimization.py::test_selection_score_does_not_peek_at_holdout_sharpe ai/tests/test_backtest_optimization.py::test_headline_reports_the_hold_out_not_the_period_selection_optimised_against ai/tests/test_backtest_optimization.py::test_temporary_relaxed_objective_floor_boundaries ai/tests/test_graph_risk_report.py::test_public_performance_metric_details_have_explanations_and_flags | 2026-08-13 · targeted pytest 4 passed · 조은채 독립 QA 기록 · 실데이터 two-run replay/배포 증적 대기 | 육은서 | 검증 완료·실데이터 replay/배포 증적 대기 | [QA] verify hold-out strategy report contract | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 · 선행: P0-SUP-LOOKAHEAD-SAMPLE-01
P0 | P0-SUP-DEPLOY-RELEASE-TRUST-01 | 하단 보완 · 배포 release QA gate | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 4 | LOCK-BE-OPS-01 · .github/workflows/deploy.yml, .github/workflows/code-check.yml, scripts/deploy-release-trust.test.mjs | deploy job이 자체 offline release-trust 선행 job에 의존하게 하여, API·지표·FE 계약 중 하나라도 실패하면 SSH key·rsync·원격 restart가 시작되지 않게 한다. | deploy.needs=release-trust이고 release-trust job에는 credential-sanitized evaluator와 계약 test가 있다. 해당 job에 ssh/rsync가 없고 nonzero exit은 deploy를 skip한다. | node --test scripts/evaluate-release-trust.test.mjs scripts/production-backtest-smoke.test.mjs scripts/deploy-release-trust.test.mjs; node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit 4d2b186 · node contract 11 passed · offline release-trust AI 21/metric 33/BE 103/FE 33 passed · GitHub CI 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·GitHub CI/배포 증적 대기 | [CI] gate deployment on release trust | 2026-08-25 · 4h · 순서 1 · 선행: P0-SUP-SMOKE-READINESS-01
P0 | P0-SUP-DEPLOY-SNAPSHOT-READINESS-01 | 하단 보완 · 배포 전 source rollback QA gate | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 4 | LOCK-BE-OPS-02 · .github/workflows/deploy.yml, .github/workflows/server-health.yml, .github/workflows/production-backtest-smoke.yml, scripts/rollback-snapshot.test.mjs, scripts/readiness-semantic-gate.test.mjs | rsync --delete 이전에 현재 release의 readiness 본문(status와 모든 check)을 검증하고, 통과한 source·asset만 SHA256과 함께 제한 권한 archive로 남긴다. .env·.env.*는 archive에서 제외한다. | readiness가 ready가 아니거나 check 하나라도 false면 snapshot·rsync가 시작되지 않는다. archive에는 .env/.env.*·.releases·.run·venv가 없고 archive와 checksum은 mode 600이다. 배포 후 및 server-health/live-audit도 HTTP 200만으로 통과하지 않고 동일 readiness 계약을 검사한다. | node --test scripts/readiness-semantic-gate.test.mjs scripts/rollback-snapshot.test.mjs scripts/deploy-release-trust.test.mjs scripts/production-backtest-smoke.test.mjs scripts/evaluate-release-trust.test.mjs; node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit e276ff4 · workflow contract 13 passed · offline release-trust PASS · 실제 server snapshot/restore 및 DB migration rollback drill 증적 대기 | 조은채 | 검증 완료·실제 server snapshot/restore·DB migration rollback drill 대기 | [CI] verify readiness before deploy | 2026-08-26 · 4h · 순서 1 · 선행: P0-SUP-DEPLOY-RELEASE-TRUST-01

## 3_Members
3 구성원 · 커밋 이력은 숙련도 신호이며 실제 가용시간은 배포 전 가용시간 gate에서 확정
역할 | 실명 | 독점 workspace | P0 예정 h | P1 예정 h | P2 예정 h | P0 예정일 | WIP·SPOF 규칙
AI·FE | 육은서 | fe/**, ai/ai_graph/llm/** | 104 | 24 | 28 | 13 | WIP 1 · AI core 직접 수정 금지
AI core | 윤서준 | ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/** | 124 | 24 | 28 | 15.5 | WIP 1 · Git account linkage 확인 필요
DE pipeline | 윤민호 | DE/** | 96 | 24 | 24 | 12 | WIP 1 · service_db 수정 금지
DE service DB·QA | 조은채 | service_db/**, contract/release evaluator tests | 108 | 36 | 16 | 13.5 | WIP 1 · Git account linkage 확인 필요
BE·배포 | 고준영 | backend/**, deploy workflow | 52 | 48 | 16 | 6.5 | WIP 1 · release 단독 승인 금지
일정 제약: 모든 P0 행은 계획 h를 가지며, 동일 소유자·동일 날짜의 합계는 8h 이하, 동일 시간대 WIP는 1이다. 실제 근무 가능시간이 부족하면 P0 범위를 줄이고 release는 차단한다.