## 설정
QuantAgent 프로덕션 준비 WBS — 설정
고정 일정: 개발 2026-08-12~2026-08-30, 2026-08-31은 배포·롤백 리허설 전용. 파란색 셀은 인력 용량 및 운영 임계값 조정 입력입니다.
일정·정책 설정 | 값 | 설명 | 상태 | 구성원 | 주 담당 | 백업/겸임 | 개발 창 용량(시간) | 배정시간 | 용량 판정
개발 시작일 | 2026-08-12 | 고정 개발 창 시작 | 고정 | 육은서 | PM/릴리스·AI/Quant | 윤서준 | 72.8 | 64 | 정상
개발 종료일 | 2026-08-30 | 개발·검증 완료 마감 | 고정 | 윤서준 | BE·플랫폼·FE | 고준영 | 72.8 | 78 | 과부하
배포/롤백일 | 2026-08-31 | 배포·롤백 리허설 전용; 신규 개발 금지 | 고정 | 윤민호 | DE·PIT·Lineage | 조은채 | 72.8 | 40 | 정상
계획 가용률 | 70% | 개발 창 중 WBS 배정 상한 비율 | 조정 가능 | 조은채 | QA·수용 증적 | 윤민호 | 72.8 | 18 | 정상
1인 1일 기준시간 | 8 | 용량 산정용 시간 | 조정 가능 | 고준영 | SRE·배포·롤백 | 윤서준 | 72.8 | 66 | 정상
출시 게이트 이메일 범위 | DEFER | 이메일 발송은 P0 출시 게이트에서 제외; 동의·전달성·아웃박스는 후속 결정 | 결정됨
완료 정의 | QA 증적 확인 | 증적 URI·해시·QA 조은채 확인 없이는 완료 불가 | 고정
일정 위반 규칙 | 08-31 개발 금지 | 08-31 작업은 배포/롤백/승인만 허용 | 고정
용량 경고: WBS의 담당자별 배정 시간이 설정 용량을 초과하면 '과부하'로 표시됩니다. 고정 인력/용량 변경은 PM 육은서 승인 후 반영합니다.

## WBS
QuantAgent 프로덕션 준비 WBS
P0 완료는 코드 병합이 아니라 명령·환경·통과 임계값·증적 URI/해시·승인자·실패/롤백 조건이 모두 채워지고 QA 조은채가 수용한 상태를 의미합니다.
ID | 단계 | 작업 | 주 담당 | 백업 | 시작일 | 종료일 | 기간(영업일) | 선행 | 상태 | 우선 | Risk ID | Claim ID | 수용 기준 | 증적 URI / 해시 | 승인자 | 실패 / 롤백 조건 | 배정시간
M0 | 근거·범위 | 근거·범위·이메일 DEFER 결정 동결 | 육은서 | 조은채 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 |  | 진행 중 | P0 | R-02 | CLM-D-01 | 추적성 100%, OPEN 담당자·기한, Email=DEFER 승인 | evidence://M0-scope-freeze | 육은서 | 미승인 시 모든 P0 착수 금지 | 6
P0-00 | 아키텍처 게이트 | 실제 배포 현황·현재 commit·운영 경로 확인 | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | M0 | 미착수 | P0 | R-04 | CLM-DEPLOY | 배포 commit·process·환경·인증 경로를 증적으로 고정 | evidence://P0-00-deploy-facts | 고준영 | 불일치 시 canonical ingress 작업 보류 | 12
P0-01 | 아키텍처 게이트 | canonical ingress ADR 및 공개 API 경계 승인 | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | P0-00 | 미착수 | P0 | R-04 | CLM-A-01,CLM-RUNMODE | 단일 ingress·동기/비동기 run-mode·승인자를 ADR에 명시 | evidence://P0-01-ingress-adr | 윤서준 | ADR 미승인 시 중복 제거 금지 | 14
P0-02 | 아키텍처 게이트 | 중복 FE/백테스트/API 경로 제거 또는 명시적 격리 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 1 | P0-01 | 미착수 | P0 | R-04 | CLM-A-01 | canonical 경로 외 중복의 삭제·격리·소유자가 계약 테스트로 확인 | evidence://P0-02-duplication | 윤서준 | 계약 회귀 시 변경 롤백 | 18
P0-03 | 아키텍처 게이트 | executor·인증·취소·실패 투명성 경계 구현 | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2 | P0-02 | 미착수 | P0 | R-04 | CLM-P-01,CLM-P-02 | timeout/cancel/resource release와 인증 실패가 정상 결과로 노출되지 않음 | evidence://P0-03-executor-auth | 윤서준 | E2E 실패 시 release 차단 | 22
P0-04 | 아키텍처 게이트 | 상태 영속성·idempotency·동시성·격리 구현 | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 4 | P0-03 | 미착수 | P0 | R-04 | CLM-P-01,CLM-A-01 | 재시작/부하에서 orphan·duplicate=0, 동시성 상한 적용 | evidence://P0-04-persistence | 윤서준 | orphan/duplicate 발생 시 롤백 | 24
P0-05 | 아키텍처 게이트 | 인증된 request-to-report E2E 경로 검증 | 조은채 | 윤서준 | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2 | P0-04 | 미착수 | P0 | R-04 | CLM-DEPLOY | 브라우저→ingress→AI→executor→report trace가 단일 trace ID로 연결 | evidence://P0-05-e2e | 조은채 | E2E/trace 누락 시 운영 gate 반려 | 18
P0-06 | 데이터 신뢰 | provenance contract 및 프로필별 source/failure manifest | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 2 | M0 | 미착수 | P0 | R-01 | CLM-R-01,CLM-Q-01 | fixture/운영 profile의 source·failure·fallback 계약 회귀 통과 | evidence://P0-06-provenance | 윤민호 | configured DSN 실패 fixture 대체 발견 시 롤백 | 16
P0-07 | 데이터 신뢰 | PIT universe·상폐·freshness·lineage hash 검증 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 2 | P0-06 | 미착수 | P0 | R-01 | CLM-Q-01,M-Q01 | as-of snapshot·상폐 비교·freshness threshold·lineage hash 기록 | evidence://P0-07-pit | 윤민호 | snapshot/hash 없음은 Retest-required | 24
P0-08 | 정량 방법론 | warm-up·pseudo-OOS/walk-forward·PBO/CSCV 검증 | 육은서 | 조은채 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 4 | P0-07 | 미착수 | P0 | R-03 | CLM-Q-01,CLM-Q-02,CLM-E-01 | longest-window no-signal, OOS-only headline, PBO/CSCV 방법·입력·결과 고정 | evidence://P0-08-oos-pbo | 육은서 | IS 포함/방법 미정은 사용자 노출 금지 | 24
P0-09 | 정량 방법론 | 평가기 parity·benchmark·비용/슬리피지·regime robustness | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 3 | P0-08 | 미착수 | P0 | R-03 | CLM-Q-03,CLM-E-02,M-Q03 | 정의 불일치=0; benchmark·fill/cost·regime slice 결과와 한계 공개 | evidence://P0-09-evaluator | 육은서 | 불일치 시 추천/성과 헤드라인 차단 | 26
P0-10 | 운영 준비 | 관측성·latency SLO·data freshness·forward/paper observation | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-22 | 2026-08-26 | 3 | P0-05,P0-09 | 미착수 | P0 | R-05 | CLM-P-02,CLM-DEPLOY,M-Q03 | p50/p95·RSS·비용·freshness SLO, forward/paper 관찰 기준과 alert 증적 | evidence://P0-10-slo | 고준영 | SLO/trace/alert 미검증 시 deploy 금지 | 22
P0-11 | 배포·복구 | migration·restore·rollback 리허설 및 runbook | 고준영 | 조은채 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 3 | P0-10 | 미착수 | P0 | R-05 | CLM-D-01,CLM-DEPLOY | migration/restore/rollback 명령 로그·복구 시간·승인 서명 확보 | evidence://P0-11-rollback | 고준영 | restore 증적 없음은 08-31 배포 반려 | 20
M1 | 출시 결정 | P0 증적 수용·위험 수용·08-31 배포/롤백 승인 | 육은서 | 조은채 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 0 | P0-11 | 미착수 | P0 | R-01,R-04,R-05 | - | 모든 P0=완료/DEFER 위험 수용, QA 승인, Email=DEFER 재확인 | evidence://M1-release-gate | 육은서 | 차단 P0 존재 시 08-31은 rollback-only | 8
D-01 | 배포 전용 | 배포·인증 smoke·rollback readiness 실행(개발 금지) | 고준영 | 조은채 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | M1 | 미착수 | P0 | R-05 | CLM-DEPLOY | 08-31 배포 로그·authenticated smoke·rollback readiness·최종 승인 | evidence://D-01-deploy | 고준영 | 신규 기능 배포/실패는 즉시 rollback | 12
Formulas:
기간(영업일) = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## Milestones
프로덕션 준비 마일스톤
19일 고정 창에서 P0 아키텍처·정량·운영 게이트를 수용 증적으로 판정합니다.
마일스톤 | 목표일 | 선행 | 책임자 | 수용 조건 | 증적 URI | 승인자 | 실패 시 결정 | 상태 | 비고
M0 근거·범위 동결 | 2026-08-12 |  | 육은서 | 추적성·Email DEFER·용량 기준 승인 | evidence://M0-scope-freeze | 육은서 | P0 착수 보류 | 진행 중
M1 아키텍처 경계 | 2026-08-18 |  | 윤서준 | 실제 배포→ingress→중복 제거→executor/auth→영속성 gate 수용 | evidence://P0-04-persistence | 조은채 | E2E gate 보류 | 미착수
M2 숫자 정확성 | 2026-08-24 |  | 육은서 | PIT/OOS/PBO/비용·regime 검증 수용 | evidence://P0-09-evaluator | 조은채 | 추천·성과 노출 차단 | 미착수
M3 운영 준비 | 2026-08-29 |  | 고준영 | trace/SLO/rollback 리허설 수용 | evidence://P0-11-rollback | 조은채 | 08-31 deploy 반려 | 미착수
M4 08-31 배포/롤백 | 2026-08-31 |  | 육은서 | 배포 전용일 인증 smoke와 rollback readiness 승인 | evidence://D-01-deploy | 육은서 | rollback-only | 미착수 | 신규 개발 금지

## Risks
프로덕션 준비 위험 등록부
Risk score=가능성×영향. P0의 차단 상태, 증적 공백, 08-31 개발 시도는 출시 반려 조건입니다.
Risk ID | 위험 / Trigger | 가능성 | 영향 | 점수 | 등급 | 담당 | 완화·결정 | 연결 P0 | 검토 | 상태
R-01 | PIT 데이터·근거·snapshot 누락 | 3 | 5 | 15 | 높음 | 윤민호 | as-of 공백 시 M2 보류·OPEN escalated | P0-06~09 | 매일 | 열림
R-02 | 실명 겸임/용량 초과 | 4 | 4 | 16 | 높음 | 육은서 | 70% 초과 시 범위 축소 또는 전담 배정 | M0 | 매일 | 열림
R-03 | 정확성 전 성능/기능 확장 | 3 | 5 | 15 | 높음 | 육은서 | M2 미통과 시 확장 작업 보류 | P0-08~10 | 매일 | 열림
R-04 | 운영 실패가 정상 결과로 노출 | 3 | 5 | 15 | 높음 | 윤서준 | profile/E2E 실패 시 release 차단 | P0-00~05 | 매일 | 열림
R-05 | rollback 증적 없음 | 2 | 5 | 10 | 중간 | 고준영 | restore drill 없으면 08-31 deploy 반려 | P0-10~11 | 매일 | 열림
R-06 | Email scope 충돌 | 2 | 3 | 6 | 중간 | 육은서 | 이번 P0=DEFER; M0 변경 승인 없이는 범위 추가 금지 | M0 | M0 | 결정됨

## Traceability
추적성·반대 근거·Open Question
각 P0는 Claim ID·출처 라인·반대 근거·증적 URI·상태를 가져야 하며 Retest-required는 P0 완료 근거가 될 수 없습니다.
Claim ID | WBS | 출처·라인 | 주장 / 적용 한계 | 반대 근거 / 상태 | 증적 URI·해시 | 데이터셋/스냅샷 | 관찰일/commit | 신뢰도 | Owner | 결정
CLM-Q-01 | P0-06~08 | 진행상황-문제정의-2.md:18-34 | PIT·warm-up은 성과 방향을 바꿀 수 있음; 크기는 미측정 | 실데이터 일반화 미확정 / Open | evidence://pit-manifest#sha256 | immutable as-of snapshot | 2026-08-12/current | 0.95 | 윤민호 | M2
CLM-Q-02 | P0-08 | 진행상황-문제정의-2.md:35-43 | 헤드라인은 IS 포함 및 후보 수 숨김 | OOS가 투자 성과 보장 아님 / Open | evidence://oos-manifest#sha256 | holdout/eval set | 2026-08-12/current | 0.93 | 육은서 | M2
CLM-Q-03 | P0-09 | 진행상황-문제정의-2.md:46-119 | 평가기·체결·리스크 의미론 불일치 | 기존 개선은 commit/hash 없으면 Retest-required | evidence://evaluator-parity#sha256 | cost/fill/regime dataset | 2026-08-12/current | 0.90 | 육은서 | M2
CLM-P-01 | P0-03~04 | 진행상황-문제정의-2.md:133-165 | 상태·timeout·pool 구조가 운영 신뢰성 제한 | 현 runtime 사실은 ADR로 확인 필요 / Open | evidence://lifecycle#sha256 | bounded workload | 2026-08-12/current | 0.94 | 윤서준 | M1
CLM-DEPLOY | P0-00,P0-05,P0-10~11 | README.md:48-73; PROJECT_FLOW_AND_DEBT_GUIDE.md:545-591 | ingress/process/auth smoke/trace는 저장소만으로 확정 불가 | 운영 권한·환경 미확정 / Open | evidence://deploy-drill#sha256 | production-like env | 2026-08-12/current | 0.97 | 고준영 | M3

## Maturity
프로덕션 성숙도·갭
0=부재, 5=지속 측정·독립 감사. 점수는 기능·투자성과를 의미하지 않으며 P0 검증 증적에 의해 갱신합니다.
성숙도 축 | 현재 | 목표 | Gap | 근거/비교 기준 | 반대 주장·한계 | WBS | 재평가 증적 | 상태
재현성 | 2 | 4 | 2 | fixture profile vs Backtrader 재실행 모델 | 재실행이 실데이터 재현을 보장하지 않음 | P0-06~08 | manifest/hash | Open
신뢰성 | 1 | 4 | 3 | 단일 프로세스 상태 vs Temporal durable execution | 도입 자체가 durable 보장 아님 | P0-03~05 | restart/idempotency | Open
보안 | 2 | 3 | 1 | envelope 분리 vs OWASP ASVS | 격리는 비밀관리/취약점 제거 대체 불가 | P0-03~04 | auth/isolation | Open
관측성 | 1 | 4 | 3 | 계측 부재 vs OpenTelemetry traces | trace만으로 SLO 충족 증명 불가 | P0-05,P0-10 | trace/SLO | Open
AI 평가 | 1 | 4 | 3 | 72-window 실험 vs NIST AI RMF | OOS는 투자 결과 보장 아님 | P0-08~09 | PBO/CSCV/holdout | Open
UX/audit | 2 | 4 | 2 | FE 노출 vs provenance/error 계약 | 라벨은 데이터 통제 아님 | P0-03,P0-05 | E2E capture | Open
DX | 2 | 4 | 2 | 중복 경로/계약 소유 부채 | 삭제가 계약 안정성 자동 보장 안 함 | P0-01~02 | contract tests | Open
릴리스 거버넌스 | 2 | 4 | 2 | CI 이슈봇 vs rollback rehearsal | 문서만으로 복구 가능성 증명 안 됨 | P0-10~11 | restore log | Open

## Verification
P0 검증 계약
명령·환경·통과 임계값·증적 URI·승인자·실패/rollback 조건이 모두 채워져야 P0 완료입니다. 명령은 실행 전 실제 환경에 맞게 승인·갱신합니다.
Verification ID | WBS | 검증 방법/명령 | 환경 | 통과 임계값 | 증적 URI | 승인자 | 실패 조건 | Rollback 조건 | Claim ID | 상태 | 비고
V-ARCH-01 | P0-00~05 | pytest 대상 + 인증 E2E + trace 확인 | staging/production-like | canonical path 1개; orphan/duplicate 0; trace 100% | evidence://V-ARCH-01 | 조은채 | 명령 실패/trace 누락 | 변경 배포 중단·직전 안정 revision 복귀 | CLM-A-01,CLM-DEPLOY | 미착수 | 실제 명령은 ADR 승인 후 고정
V-DATA-01 | P0-06~07 | as-of manifest 비교·lineage hash·freshness check | immutable snapshot | snapshot/hash 100%; freshness SLO 충족 | evidence://V-DATA-01 | 조은채 | manifest/hash/freshness 공백 | 추천/성과 노출 차단 | CLM-Q-01 | 미착수
V-QUANT-01 | P0-08 | longest-window fixture + pseudo-OOS/walk-forward + PBO/CSCV | versioned eval/holdout | warm-up 신호 0; IS 제외; 방법/결과/한계 기록 | evidence://V-QUANT-01 | 조은채 | IS 포함/방법 미정 | 헤드라인 숨김·retest | CLM-Q-01,CLM-Q-02 | 미착수
V-QUANT-02 | P0-09 | evaluator parity·benchmark·fill/cost·regime slice | versioned cost/fill dataset | 정의 불일치 0; benchmark/cost/regime 결과 공개 | evidence://V-QUANT-02 | 조은채 | parity 불일치 | 추천 차단·변경 롤백 | CLM-Q-03 | 미착수
V-OPS-01 | P0-10 | latency/RSS/cost/load·forward/paper observation | authenticated staging | p50/p95/RSS/cost/freshness threshold와 alert 기록 | evidence://V-OPS-01 | 조은채 | SLO/alert 미검증 | deploy 금지 | CLM-P-02 | 미착수
V-REL-01 | P0-11,D-01 | migration·restore·rollback drill + authenticated smoke | 08-31 deploy window | restore log·RTO·smoke·승인 서명 | evidence://V-REL-01 | 육은서 | restore/smoke 실패 | 즉시 rollback-only | CLM-DEPLOY | 미착수 | 개발 금지

## README
README — 사용 규칙 및 Source of Truth
이 파일은 기존 12주/역할 기반 파일을 대체하는 19일 프로덕션 준비 WBS입니다. 개발은 8/12~8/30, 8/31은 배포·롤백 전용입니다.
항목 | 값 | 운영 규칙 | 검증 요약 | 값 | 판정
Source of Truth | 본 WBS | 기존 WBS는 참조용(v1)으로 superseded |  | P0 작업 수 | 15
개발 창 | 2026-08-12~2026-08-30 | 8/31 신규 개발 금지 |  | 차단 작업 수 | 0
배포/롤백일 | 2026-08-31 | 배포·인증 smoke·rollback readiness만 실행 |  | 높음 위험 수 | 4
실명 담당 | 육은서·윤서준·윤민호·조은채·고준영 | Owner/Backup/용량 경고는 설정·WBS에서 관리 |  | 개발 종료일 | 2026-08-30
Email 결정 | DEFER | P0 출시 게이트 제외; 범위 변경은 M0 PM 승인 필요 |  | 배포 전용일 | 2026-08-31
P0 완료 정의 | QA 증적 수용 | 증적 URI/해시·승인자·rollback 조건 필수 |  | 수식 건강 | OK
반대 근거 | Traceability | Open/Retest-required는 완료 근거가 아님 |  | Email 범위 | DEFER
성숙도 | Maturity | 8축 현재·목표·gap 및 재평가 증적 관리