## 1_RnR
QuantAgent WBS · 역할·책임
QAG-001 · 계획 기준
역할 | 주 산출물 | R | A | C/I | 백업 | 결정 상태·SPOF
AI·FE | FE·LLM 계약 | 육은서 | 육은서 | 윤서준·고준영 | 윤서준 | LOCK-FE-AI-01
AI core | 분석·지표 | 윤서준 | 윤서준 | 육은서·윤민호 | 육은서 | LOCK-AI-CORE-01
DE pipeline | PIT·lineage | 윤민호 | 윤민호 | 조은채 | 조은채 | LOCK-DE-PIPE-01
DE service DB | migration·outbox | 조은채 | 조은채 | 윤민호·고준영 | 윤민호 | LOCK-DE-DB-01
BE·배포 | auth·deploy | 고준영 | 고준영 | 윤서준·조은채 | 윤서준 | LOCK-BE-OPS-01

## 2_WBS
QuantAgent WBS 실적본(as-built) · reconciliation 기준 origin/main=1962d207fa5006405855a6cae9fc6c8c2b0b933e · WBS export snapshot(2026-08-27 23:55) 기준 · 완료 반영은 VERIFIED_APPROVED 6건만
우선순위 | ID | 단계 | 소유자 | Backup | 계획시작 | 계획종료 | 예상h | Workspacelock | 작업 | DoneQA계약 | 실행검증 | 증적URI | 승인자 | 현재 WBS 상태 | 의도된커밋 | 일별배정 | As-built 검증 상태 | Canonical SHA | SHA 유형 | Verifier | Verification output | Reviewer decision | Evidence URI | Evidence 위치 | 검증일 | As-built note
P0 | EV-GATE-01 | 기존 P0 기준선 | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-13T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | 4 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | 한 명령으로 API, 화면, 지표 계산을 검사해 P0 하나라도 틀리면 실패하게 한다. | fixed command가 P0 failure 하나라도 0으로 끝나지 않음 | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | evidence · d34f275 · local PASS · 2026-08-24 | 조은채 | 완료 | [TEST] add release trust evaluator | 2026-08-13 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | all referenced commit SHA token(s) not found as objects in canonical repo; sha_tokens=d34f275
P0 | PM-CAP-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-13T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 실명·가용 시간·역량 confidence·WIP·backup을 capacity matrix에 채운다. | 요청자(PM 대리) 승인 capacity matrix에 primary/backup·64h·WIP 1·8/31 부족분(419h)을 기록했다. 이 행의 완료는 용량 의사결정 완료이며 739h 실행 보장은 아니다. | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | policy decision · capacity matrix · 8/31 risk accepted | 조은채 | 완료 | [DOCS] approve delivery capacity matrix | 2026-08-13 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=완료
P0 | PM-GOAL-00 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-13T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS planning evidence · read-only review (application source 수정 금지) | 현재 문서 구조를 검사하는 Goal preflight를 만든다. | 고정 command가 현재 문서에서 기대 FAIL을 내고, 필요한 필드를 채운 revision에서는 exit 0 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | issue · NEEDS_FIX · Windows CLI silent exit 0 | 조은채 | 증적대기 | [TEST] add planning-goal preflight | 2026-08-13 · 4h · 순서 1 | 검증완료 | 72da24067c54067989f58d0947271281c41d46c1 | implementation | node scripts/check-production-plan.mjs; node --test scripts/check-production-plan.test.mjs | exit 0/PASS 및 exit 1/FAIL 양방향 재현, contract suite 5/5 PASS | APPROVE | docs/evidence/PM-GOAL-00/3cda2774767b95b9e264252d783e34dfa052dae3.md | evidence/qa-batch-20260827 브랜치에만 존재, origin/main 미병합 | 2026-08-28
P0 | RS-LED-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-13T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS planning evidence · read-only review (application source 수정 금지) | Claim 원장의 current HEAD 상태와 반증을 재심사한다. | 모든 Claim에 날짜·등급·반증·AC ID가 있음 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | evidence · 7557361 · local PASS · 2026-08-24 | 조은채 | 완료 | [DOCS] review research claim ledger against HEAD | 2026-08-13 · 4h · 순서 2 | 참조무효 |  |  |  |  | APPROVE (문서 내 라벨, but canonical repo에서 재현 불가 -> 신뢰 불가) | docs/evidence/RS-LED-01/ |  |  | 승인 verdict evidence는 존재하나 tested artifact가 canonical main 계보에서 재현되지 않아 완료 미승격. 객체는 canonical repo에서 resolve되나 별도 orphan lineage 참조.
P0 | UX-ROUTE-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-13T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 존재하지 않는 URL에서 내부 Figma 문구를 지운다. | actual 404, heading, home action, internal string 0개 | cd fe && npm test | d531593/deploy #32738397042 · O 2026-08-25 public unknown route returned 404; browser h1 + home recovery link navigated to / with console errors 0 · S fe npm test 58 PASS · same-SHA immutable artifact and 조은채 review pending | 조은채 | 증적대기 | [FE] replace internal not-found copy | 2026-08-13 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | XLX-PLAN-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-13T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 원본 template hash, sheet order, used range, formulas, styles를 검사해 계획본 디자인 기준을 고정한다. | source hash match, 1_RnR/2_WBS/3_Members order match, 원본 read-only | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | evidence · 9a763b6 · local PASS · 2026-08-24 | 조은채 | 완료 | [DOCS] capture planning WBS template baseline | 2026-08-13 · 4h · 순서 2 | 참조무효 |  |  |  |  | APPROVE (문서 내 라벨, but canonical repo에서 재현 불가 -> 신뢰 불가) | docs/evidence/XLX-PLAN-01/ |  |  | 승인 verdict evidence는 존재하나 tested artifact가 canonical main 계보에서 재현되지 않아 완료 미승격. 객체는 canonical repo에서 resolve되나 별도 orphan lineage 참조.
P0 | EV-QA-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-14T00:00:00 | 2026-08-14T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | 독립 심사자가 같은 revision으로 수용 기준과 반증을 재검사한다. | APPROVE 또는 concrete blocker, self-approval 금지 | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit only · evaluator 365 tests PASS · 독립검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [DOCS] record independent release trust verdict | 2026-08-14 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | PM-GOAL-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-14T00:00:00 | 2026-08-14T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS planning evidence · read-only review (application source 수정 금지) | Goal preflight의 입력·기대 PASS/FAIL을 고정한다. | scripts/check-production-plan.*의 exact command와 exit 0/비0 예시를 문서화 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | issue · NEEDS_FIX · Windows CLI silent exit 0 | 조은채 | 증적대기 | [DOCS] freeze planning-goal preflight contract | 2026-08-14 · 4h · 순서 1 | 검증완료 | 72da24067c54067989f58d0947271281c41d46c1 | implementation | node scripts/check-production-plan.mjs; node --test scripts/check-production-plan.test.mjs (CLI 인자 3변형 포함) | 문서화된 exit 0/non-zero 7개 예시 전부 실제 CLI로 재현 일치 | APPROVE | docs/evidence/PM-GOAL-01/3cda2774767b95b9e264252d783e34dfa052dae3.md | evidence/qa-batch-20260827 브랜치에만 존재, origin/main 미병합 | 2026-08-28
P0 | QV-PTI-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 윤서준 | 2026-08-14T00:00:00 | 2026-08-14T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/quant_agent/data/** · point-in-time universe contract | point-in-time 유니버스와 상장폐지 처리의 데이터 계약을 정한다. | as-of universe·delisting·source version·sample fixture가 정의됨 | cd ai && pytest -q | commit only · QV-PTI-01 · local verification | 조은채 | 증적대기 | [DOCS] define point-in-time universe evidence contract | 2026-08-14 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | RS-MAT-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-14T00:00:00 | 2026-08-14T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · independent research QA (application source 수정 금지) | comparator 버전과 7축 점수를 릴리스 기준선으로 재실행한다. | 각 축에 현재 command·근거·점수·미평가 판단이 있음 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | commit only · caab7cd · 7축 재기준화 · PR #187 CI 장애 #189 · 2026-08-24 | 조은채 | 증적대기 | [DOCS] refresh production maturity benchmark | 2026-08-14 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | XLX-PLAN-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-14T00:00:00 | 2026-08-14T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | template 복제본에 현재 계획의 RACI·원자 WBS·용량 결정을 한국어로 채운다. | 1행=1 intended commit, 모든 필수 열, 디자인·시트 순서 보존 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | commit only · PR #190 5de61fd (workbook 250cf98) + PR #199 main 405b248 · current XLSX SHA 92311cc… · 90 atomic Korean rows · worksheet formulas 331 · target formula errors 0 · independent Quant-QA APPROVE · PR #199 CI 7/7 PASS · S-tier only; human acceptance pending · 2026-08-25 |  | 증적대기 | [DOCS] publish Korean planning WBS workbook | 2026-08-14 · 4h · 순서 2 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | FT-RLS-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-15T00:00:00 | 2026-08-15T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 운영 설정에 DB나 provider가 없으면 서비스를 준비 완료로 표시하지 않게 한다. | no DSN이면 ready·추천·양수 metric이 절대 나오지 않음 | cd ai && pytest -q | commit only · FT-RLS-01 · local verification | 조은채 | 증적대기 | [API] require production dependencies at startup | 2026-08-15 · 4h · 순서 1 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/FT-RLS-01/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | PM-BOARD-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-15T00:00:00 | 2026-08-15T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | control board에 상태 전이·증적 URI·재발 횟수 집계를 추가한다. | 샘플 blocker가 모든 필수 열을 가짐 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | evidence · 235aa90 · PASS · 2026-08-24 | 조은채 | 완료 | [DOCS] enforce evidence-based control-board updates | 2026-08-15 · 4h · 순서 1 | 참조무효 |  |  |  |  | APPROVE (문서 내 라벨, but canonical repo에서 재현 불가 -> 신뢰 불가) | docs/evidence/PM-BOARD-01/ |  |  | 승인 verdict evidence는 존재하나 tested artifact가 canonical main 계보에서 재현되지 않아 완료 미승격. 객체는 canonical repo에서 resolve되나 별도 orphan lineage 참조.
P0 | PM-GOAL-03 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-15T00:00:00 | 2026-08-15T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | evaluator PASS와 독립 APPROVE를 확인해 Goal을 complete 또는 blocked로 전이한다. | 기존 QAG-PROD-TRUST-001을 범위 대체로 blocked 종료했다. evaluator d601 local offline PASS와 요청자(PM 대리) 승인 기록은 운영·실데이터 release 완료 주장이 아니다. | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | policy decision · Goal blocked by scope replacement | 윤민호 | 완료 | [CHORE] checkpoint QAG-PROD-TRUST outcome | 2026-08-15 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=완료
P0 | XLX-PLAN-03 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-15T00:00:00 | 2026-08-15T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 계획본의 문체와 전 시트 렌더·수식 오류를 독립적으로 검사한다. | 한국어 humanizer audit, all sheets visible, formula error 0 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | commit only · https://github.com/sj0618/Qaunt_agent/commit/405b248b907202a8972059032ebbb10d2687994f · PR #199 readable-render/formula audit: 90 atomic Korean rows, worksheet formulas 331, target formula errors 0, independent Quant-QA APPROVE · S-tier only; approver human acceptance pending · 2026-08-25 |  | 증적대기 | [DOCS] verify Korean planning WBS workbook | 2026-08-15 · 4h · 순서 2 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | FT-LLM-03 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-16T00:00:00 | 2026-08-16T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | AOAI/provider timeout과 실패를 fallback 없이 분류한다. | mock response·성공 status·추천 card가 0개 | cd ai && pytest -q | evidence · #95 reviewer APPROVE · 3 provider failures PASS · 2026-08-24 | 조은채 | 완료 | [API] block analysis on provider failure | 2026-08-16 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=완료
P0 | OD-INV-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-16T00:00:00 | 2026-08-16T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 새 분석을 만드는 화면·API·작업을 하나씩 확인해 없앨지, 읽기 전용으로 남길지 결정한다. | 10개 항목 각각이 제거·보관·대체 중 하나로 결정됨 | cd ai && pytest -q | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 조은채 | 차단 | [DOCS] verify on-demand retirement inventory | 2026-08-16 · 4h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | EV-FT-02 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-17T00:00:00 | 2026-08-17T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 DB 연결 실패를 검사한다. | error category, no mock card, nonzero exit PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit only · DB 오류 fail-closed PASS · 독립검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [TEST] prove database failure fails release evaluator | 2026-08-17 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | EV-FT-03 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-17T00:00:00 | 2026-08-17T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 provider timeout을 검사한다. | no generated result, nonzero exit PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit only · provider timeout PASS · 독립검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [TEST] prove provider timeout fails release evaluator | 2026-08-17 · 4h · 순서 2 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | OD-FE-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-17T00:00:00 | 2026-08-17T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | /app의 새 전략 입력과 실행 CTA를 읽기 전용 보관 UX로 바꾼다. | 새 query 입력·실행 버튼·elapsed progress가 DOM에 없고 과거 결과 행동이 보임 | cd fe && npm test | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 조은채 | 차단 | [FE] retire new analysis entry point | 2026-08-17 · 4h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | OD-REP-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-17T00:00:00 | 2026-08-17T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 과거 리포트의 보관 기간·권한·표시 한계를 정책으로 승인한다. | 요청자(PM 대리) 승인 정책: report snapshot 90일 보관, 만료 시 삭제·마스킹, 최소권한 열람, 감사 365일. OD-REP-02의 코드·브라우저 운영 검증은 별도다. | cd fe && npm test | policy decision · report retention 90d | 조은채 | 완료 | [DOCS] approve read-only report retention policy | 2026-08-17 · 4h · 순서 2 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=완료
P0 | OD-TOPO-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-17T00:00:00 | 2026-08-17T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 공개 생성, 내부 evaluator, 과거 report read의 실행 경계를 승인한다. | 공개 create 0, internal evaluator only, read-only projection의 owner·auth·failure 전달이 모두 있음 | cd ai && pytest -q | D-CORE-001 superseded · historical evidence preserved: #102 · pytest exit=0 · 수정 요청 · public create=0 is no longer a product/release gate | 조은채 | 차단 | [DOCS] freeze retained execution contract | 2026-08-17 · 4h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | P0-DE-01 | 실데이터 release | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-16T00:00:00 | 2026-08-18T00:00:00 | 16 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | release data source manifest에 source, as-of, freshness, lineage hash를 강제한다. | fixture fallback 0건과 source/as-of/freshness/lineage hash 100% | cd DE && pytest -q tests -k 'manifest or freshness or lineage' | commit only · P0-DE-01 · local verification | 조은채 | 증적대기 | [DE] enforce release data-source manifest | 2026-08-16 · 4h · 순서 2 2026-08-17 · 4h · 순서 2 2026-08-18 · 8h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | EV-FT-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-18T00:00:00 | 2026-08-18T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 no-DSN fail-closed를 검사한다. | exact exit code, no public create, no positive metric PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit only · no-DSN fail-closed PASS · 독립검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [TEST] prove no-DSN fails release evaluator | 2026-08-18 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | OD-DIG-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-18T00:00:00 | 2026-08-18T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | public /dev/email-template와 mock source 노출을 production bundle에서 제거한다. | deployed public smoke가 404, source string·chunk 미노출 | cd ai && pytest -q | issue #106 · public 404 + bundle strings 0 · Quant-QA APPROVE S/O · human approval pending · 2026-08-25 | 조은채 | 증적대기 | [FE] remove public email template preview | 2026-08-18 · 4h · 순서 2 | 참조무효 | [8 empty] | referenced PR/Issue number(s) or commit(s) do not exist in canonical repo (pre-migration or non-canonical reference); issue_invalid(non-canonical)=[106]
P0 | OD-FE-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-18T00:00:00 | 2026-08-18T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 브라우저 client에서 createAnalysisJob과 새 run 생성 import를 끊는다. | typecheck와 static import 검사 통과, /analysis-jobs·/runs POST 0회 | cd fe && npm test | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 조은채 | 차단 | [FE] remove on-demand analysis client calls | 2026-08-18 · 4h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | EV-FT-04 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-19T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 schema mismatch와 빈 응답을 따로 검사한다. | two exact error codes, no zero-fill, no cache reuse PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit only · schema/empty PASS · 독립검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [TEST] prove invalid and empty outputs fail separately | 2026-08-19 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | EV-FT-05 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-19T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 L4 증적 부재를 검사한다. | provenance absent, no generated evidence, nonzero exit PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit only · L4 부재 PASS · 독립검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [TEST] prove missing evidence fails evaluator | 2026-08-19 · 4h · 순서 2 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | OD-REP-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-19T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 승인된 보관 정책에 맞춰 GET 리포트를 읽기 전용으로 표시한다. | 보관 시각·한계·대체 행동이 보이고 write CTA 0개 | cd fe && npm test | commit only · https://github.com/sj0618/Qaunt_agent/compare/ab1424317c4244424fd737c59d51e3cb72493269...aba866424b50334603518c0be168c4f5862dba3f · PR #202/#204 / #108 follow-up, merged main d6ecd2 · canonical/legacy report write CTA·resend config 제거, createdAt-only list/detail/filter/CSV 및 unknown-safe all-view; root CI preview-dependency isolation · S+CI: fe 66/66+typecheck/build, preview typecheck/build, GitHub Frontend/Python/Offline release-trust/CodeQL SUCCESS, independent Quant-QA APPROVE · R: Deploy to SSH Server #32757803108 SUCCESS 및 Server health check #32758088987 SUCCESS (same SHA) · required O: deployed authenticated archived-report evidence 및 조은채 승인 대기 · 2026-08-25 | 조은채 | 증적대기 | [FE] label archived reports as read-only | 2026-08-19 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | UX-BUILD-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-19T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 배포 화면에 개발 서버 주소와 소스 파일이 섞이면 배포가 실패하게 한다. | deployed HTML에 Vite client·source module·localhost HMR 0건 | cd fe && npm test | S+O evidence · d69bf96 · public bundle PASS · 2026-08-24 | 조은채 | 증적대기 | [FE] block Vite development assets in production | 2026-08-19 · 4h · 순서 2 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | P0-DE-02 | 실데이터 release | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-19T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 16 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | PIT universe, delisting, indicator input을 immutable snapshot으로 고정한다. | PIT/delisting/input snapshot test PASS | cd DE && pytest -q tests -k 'point_in_time or delisting' | commit only · P0-DE-02 · local verification | 조은채 | 증적대기 | [DE] add point-in-time lineage gate | 2026-08-19 · 8h · 순서 1 2026-08-20 · 8h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | EV-FT-06 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | internal evaluator에서 non-durable job store와 restart를 검사한다. | no job created, restart trace, nonzero exit PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit only · 비영속 job PASS · 독립검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [TEST] prove non-durable jobs cannot start | 2026-08-20 · 4h · 순서 2 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | OD-E2E-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 신규 요청 경로가 0개인지 API와 브라우저에서 회귀 검사한다. | 10개 inventory 항목의 expected route 상태가 모두 PASS | cd fe && npm test | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 윤민호 | 차단 | [TEST] prove on-demand entry points are retired | 2026-08-20 · 4h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | UX-ROUTE-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 공개 dev email route를 404로 고정한다. | 404 status·no source string·no chunk PASS | cd fe && npm test | evidence · b26932b · PASS · 2026-08-25 | 조은채 | 완료 | [FE] block development preview route in production | 2026-08-20 · 4h · 순서 2 | 참조무효 |  |  |  |  | APPROVE (문서 내 라벨, but canonical repo에서 재현 불가 -> 신뢰 불가) | docs/evidence/UX-ROUTE-01/ |  |  | 승인 verdict evidence는 존재하나 tested artifact가 canonical repo에서 resolve되지 않아 완료 미승격.
P0 | QA-NODE3-SFX-01 | node3 P0 QA gate | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · isolated staging QA · application source 수정 금지 | QuantQA:v1로 node3 리소스 개선의 API/SSE/cancel/lease/migration/cgroup/PIT/audit 부작용을 impact register와 QA gate로 고정한다. | 범위 축소 승인(2026-08-24): S 등급 로컬 API/worker·lease·release-fence contract PASS. staging R/O/C(fault injection·migration·cgroup·PIT/secret)는 Node3 복구 후 별도 운영 검증으로 유예. | cd backend && secret-env-unset PYTHONPATH=. ../ai/.venv/bin/python -m pytest -q tests/unit/test_ai_backtest_runtime.py tests/unit/test_ai_backtest_subprocess_runner.py tests/unit/test_ai_backtest_flow.py tests/unit/test_ai_backtest_repository.py | 범위 축소 완료 · S local 53 passed · staging R/O/C 운영 검증 유예(Node3 중단) | 윤민호 | 완료 | [QA] gate node3 remediation side effects | 2026-08-20 · 4h · 순서 3 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=완료
P0 | QA-WBS-01 | WBS QA contract | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 3 | LOCK-QA-CONTRACT-01 · WBS QA contract/evidence taxonomy · application source 수정 금지 | 모든 WBS 변경을 quant-qa의 S/R/O/C evidence class, required tier, reviewer, artifact URI로 연결하는 공용 QA contract를 도입한다. | sample 3건이 QuantQA:v1·class/tier·scenario·PASS 기준·evidence URI·reviewer를 갖고, S만으로 R/O/C 완료 0; mock/memory/noop은 S로만 표기 | WBS row sampling + isolated QA report template; configuration/environment 값 직접 참조 금지; production/node3/PVE 부하 금지 | 실행 후 WBS QA contract version · sample manifest URI · reviewer 기록 https://github.com/sj0618/Qaunt_agent/pull/109 | 윤민호 | 증적대기 | [QA] generalize QuantQA WBS contract | 2026-08-20 · 3h · 순서 4 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | RMP-REB-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · docs/product/**, .omx/plans/**, fe/** | 읽기 전용·분석 은퇴 계획을 8/31 연구용 MVP 계약으로 재기준화하고, 충돌하는 OD-* 작업의 대체 관계를 기록한다. | PRD/F-01~F-08·기존 OD-*·RMP-*의 대체 매핑과 8/31 release gate가 한 문서에 있다. | git diff --check -- docs/product .omx/plans | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 조은채 | 차단 | [DOCS] rebaseline WBS to research-only MVP | 2026-08-20 · 4h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | RMP-ENV-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 고준영 | 조은채 | 2026-08-20T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 4 | LOCK-BE-OPS-01 · ai/pyproject.toml, backtest_module/pyproject.toml, .github/workflows/deploy.yml, ai/tests/** | 로컬·CI·배포가 backend·ai·backtest_module과 quantstats를 같은 Python 3.11 의존성 그래프로 설치하게 한다. | 새 Python 3.11 환경에서 quantstats import와 backtest 성능 경로가 성공하고 offline test는 외부 호출 0회다. | env -u AI_DATABASE_DSN -u QUANT_DB_DSN -u DATABASE_URL -u AI_AOAI_API_KEY -u AI_LLM_API_KEY ai/.venv/bin/python -m pytest -q backtest_module/tests/test_backtest.py ai/tests/test_graph_e2e.py | commit only · 897fc83 · Python 3.11 isolated 56 PASS · command path corrected · 2026-08-24 | 조은채 | 증적대기 | [CI] unify AI backtest dependency installation | 2026-08-20 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | EV-FT-07 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | development fixture와 release profile 경계를 검사한다. | dev badge and block, release reject PASS | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit only · EV-FT-07 · local verification | 윤민호 | 증적대기 | [TEST] prove fixtures are development-only | 2026-08-21 · 4h · 순서 2 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | QA-DATA-AUDIT-01 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | release source manifest의 source/as-of/freshness/lineage 필드를 표본 감사한다. | 필수 필드 누락 0, 표본 hash 재계산 일치 | env -u AI_DATABASE_DSN -u QUANT_DB_DSN -u DATABASE_URL ./ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_source_manifest.py | evidence · 3554574 · local 6 PASS · 2026-08-27 | 조은채 | 완료 | [QA] audit release source manifest evidence | 2026-08-21 · 4h · 순서 1 | 검증완료 | e966587c27db4db5aa8633c19c03ffa2d9541bb3 | tested/baseline | pytest -q ai/tests/test_source_manifest.py (env -u AI_DATABASE_DSN 등 제거) | 6 passed, 0 failed, exit 0 | APPROVE | docs/evidence/QA-DATA-AUDIT-01/e966587c27db4db5aa8633c19c03ffa2d9541bb3.md | origin/main에 병합됨 (PR #18) | 2026-08-27
P0 | QA-DATA-AUDIT-02 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | freshness 한계와 stale 표시가 API·리포트에 일관되게 전파되는지 감사한다. | stale/as-of/reason 및 no-recommendation 증적 | env -u AI_DATABASE_DSN -u QUANT_DB_DSN -u DATABASE_URL ./ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_research_eligibility.py ai/tests/test_graph_risk_report.py | evidence · f436e5c · local 41 PASS · 2026-08-27 | 조은채 | 완료 | [QA] audit freshness and stale report evidence | 2026-08-21 · 4h · 순서 2 | 검증완료 | 95aafc73b20b08c5af1b688558ac89e9b47d063d | tested/baseline | pytest -q ai/tests/test_research_eligibility.py ai/tests/test_graph_risk_report.py (env -u AI_DATABASE_DSN 등 제거) | 41 passed, 0 failed, exit 0 | APPROVE | docs/evidence/QA-DATA-AUDIT-02/95aafc73b20b08c5af1b688558ac89e9b47d063d.md | origin/main에 병합됨 (PR #17) | 2026-08-27
P0 | UX-AUTH-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 비인증 wall에 reason, h1, returnTo, 이전 행동을 넣는다. | keyboard·heading·returnTo·screenshot PASS | cd fe && npm test | evidence · ac829f4 · local PASS · 2026-08-24 | 조은채 | 완료 | [FE] make authentication wall recoverable | 2026-08-21 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | all referenced commit SHA token(s) not found as objects in canonical repo; sha_tokens=ac829f4
P0 | UX-MOB-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 390×844 랜딩에서 nav, CTA, 표 overflow, focus를 검사한다. | horizontal overflow 0, h1, visible focus, screenshot PASS | cd fe && npm test | commit 2c55bc5 · mobile E2E PASS · npm test 34/34 PASS · reviewer 검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [E2E] cover mobile landing accessibility | 2026-08-21 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | all referenced commit SHA token(s) not found as objects in canonical repo; sha_tokens=2c55bc5
P0 | RMP-CONTRACT-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 8 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/schemas.py, graph.py, jobs.py, ai/docs/**, ai/tests/contracts/** | 공개 ResearchResultV1을 6개 상태와 필수 provenance/version 필드로 고정하고 legacy BUY/SELL/HOLD·추천 gate 직렬화를 차단한다. | OpenAPI/API snapshot에 action enum·추천 gate가 없고 ready/no_match/unavailable/failed/clarification/dev_preview contract가 모두 PASS다. | cd ai && python3.11 -m pytest tests/contracts/test_api_envelope_contract.py tests/test_jobs.py -q | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 조은채 | 차단 | [API] add ResearchResultV1 public projection | 2026-08-21 · 8h · 순서 1 | 차단 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/RMP-CONTRACT-01/ |  |  | WBS status=차단; sha_tokens=29eaef2295d2e2c04c63bbfdd705cbf2d90ce61a
P0 | RMP-PREFLIGHT-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-21T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 8 | LOCK-RMP-PREFLIGHT-01 · ai/ai_graph/preflight.py, ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/api.py, ai/ai_graph/token_auth.py, ai/tests/test_research_request_preflight.py, ai/tests/test_research_contract_api.py, ai/tests/test_token_auth.py | 개인 보유·계좌·위험성향·수량·시점 및 매수/매도 요청을 LLM·데이터·Job 실행 전에 거절하고 일반 규칙 입력으로 안내한다. | 금지 요청은 LLM/data/job/persistence 0회이고, 일반 요청은 수정 가능한 규칙 요약과 최대 3개 명확화 선택지를 보인다. | env -u AI_DATABASE_DSN -u QUANT_DB_DSN -u DATABASE_URL -u AI_AOAI_API_KEY -u AI_AOAI_ENDPOINT -u AI_AOAI_DEPLOYMENT -u AI_LLM_API_KEY -u OPENAI_API_KEY ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_research_request_preflight.py ai/tests/test_research_contract_api.py ai/tests/test_token_auth.py::test_preflight_rejection_is_returned_before_token_quota_or_job_creation | D-CORE-001 superseded · historical evidence preserved: commit only · 169d601 · local QA · assigned reviewer approval pending · generalized entry/exit strategy rules move to CORE-SAFE-01 | 조은채 | 차단 | [API] reject personalized action requests before analysis | 2026-08-21 · 8h · 순서 1 | 차단 |  |  |  |  | PASS | docs/evidence/RMP-PREFLIGHT-01/ |  |  | WBS status=차단; sha_tokens=169d601,169d601b6e0ed69920024b6a5e4b2c4b4076643f
P0 | MR-REG-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-22T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 각 지표에 이름, 계산식, 입력 기간, 기준 시각, 결측 처리 방식을 적은 목록을 만든다. | 모든 필수 필드와 edge fixture가 schema validation 통과 | cd ai && pytest -q | commit only · MR-REG-01 · local verification | 조은채 | 증적대기 | [DOCS] define metric registry contract | 2026-08-22 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | QA-DATA-AUDIT-03 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-22T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | point-in-time universe와 delisting snapshot의 재현 가능성을 감사한다. | 동일 input hash에서 universe/delisting 결과 hash 일치 | cd DE && env -u AI_DATABASE_DSN -u QUANT_DB_DSN -u DATABASE_URL ../ai/.venv/bin/python -m pytest -q tests/test_sql_migration.py tests/test_security_type_history.py | commit only · QA-DATA-AUDIT-03 · local contract | 조은채 | 증적대기 | [QA] audit PIT universe reproducibility | 2026-08-22 · 4h · 순서 2 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | UX-AUTH-02 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-22T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 잘못된 테스트 credential의 로그인 실패 UX를 검사한다. | auth failure code, no data leak, retry action PASS | cd fe && npm test | #118 · commit 5b6822a · npm test 34 passed / backend 2 passed · 검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [E2E] verify failed login is safe | 2026-08-22 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | UX-MOB-02 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-22T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 390×844 auth wall, sample, 404의 복구 행동을 검사한다. | each state의 focus/heading/next action PASS | cd fe && npm test | commit 52334c2 · mobile recovery E2E PASS · npm test 34/34 PASS · reviewer 검토 대기 | 윤민호 | 증적대기 | [E2E] cover mobile recovery states | 2026-08-22 · 4h · 순서 2 | 참조무효 | [8 empty] | all referenced commit SHA token(s) not found as objects in canonical repo; sha_tokens=52334c2
P0 | RMP-RESULT-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-22T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 8 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, backend/app/services/fe_contract_store.py, backend/tests/** | user-owned immutable analysis_result_id와 rule/data/execution/report manifest를 Job·report·download가 공통으로 참조하게 저장한다. | 동일 manifest 재현·변경 시 새 ID·교차 사용자 404/403·public snapshot only가 persistence contract에서 PASS다. | cd service_db && pytest -q tests -k 'migration or result or ownership' | 증적대기 · commit/명령/PASS/reviewer URI 기록 | 윤민호 | 증적대기 | [DB] persist immutable research result manifest | 2026-08-22 · 8h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | RMP-DATA-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-22T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 8 | LOCK-RMP-DATA-01 · ai/ai_graph/data_sources/db.py, ai/ai_graph/api.py, ai/ai_graph/research_eligibility.py, ai/tests/test_db_data_source.py, ai/tests/test_research_contract_api.py, ai/tests/test_research_eligibility.py | PostgreSQL EOD source·as_of·retrieved_at·session·freshness·coverage가 유효할 때만 public ready/no_match를 허용한다. | DSN 없음·fixture·unknown·stale·DB 오류·coverage 부족은 candidate/performance 없이 unavailable이고 postgres EOD만 ready/no_match 가능하다. | env -u AI_DATABASE_DSN -u QUANT_DB_DSN -u DATABASE_URL -u AI_AOAI_API_KEY -u AI_AOAI_ENDPOINT -u AI_AOAI_DEPLOYMENT -u AI_LLM_API_KEY -u OPENAI_API_KEY ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_db_data_source.py | commit only · git:169d601 · server evidence 대기 | 조은채 | 증적대기 | [DE] gate public results on PostgreSQL EOD eligibility | 2026-08-22 · 8h · 순서 1 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/RMP-DATA-01/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | P0-BE-01 | 인증 | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-22T00:00:00 | 2026-08-23T00:00:00 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | 인증·session 실패를 exact error envelope와 no-data-leak test로 고정한다. | auth failure code/retry/no-data-leak PASS | cd backend && pytest -q tests -k 'auth or session' | evidence · 92851fe · local PASS · 2026-08-24 | 조은채 | 완료 | [BE] harden authenticated failure envelope | 2026-08-22 · 8h · 순서 1 2026-08-23 · 8h · 순서 1 | 참조무효 |  |  |  |  | APPROVE (문서 내 라벨, but canonical repo에서 재현 불가 -> 신뢰 불가) | docs/evidence/P0-BE-01/ |  |  | 승인 verdict evidence는 존재하나 tested artifact가 canonical main 계보에서 재현되지 않아 완료 미승격. 객체는 canonical repo에서 resolve되나 별도 orphan lineage 참조.
P0 | MR-PF-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-23T00:00:00 | 2026-08-23T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | profit factor의 사용자 정의와 엔진 정의를 결정하고 승인한다. | 하나의 정의·단위·분모·clip policy가 승인됨 | cd ai && pytest -q | commit only · MR-PF-01 · local verification | 조은채 | 증적대기 | [DOCS] approve profit factor semantics | 2026-08-23 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | QA-DATA-AUDIT-04 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-23T00:00:00 | 2026-08-23T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | proxy/fixture/mock 데이터가 release profile 결과에 섞이지 않는지 감사한다. | release profile fallback 0, dev badge/추천 차단 증적 | env -u AI_DATABASE_DSN -u QUANT_DB_DSN -u DATABASE_URL ./ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_source_manifest.py ai/tests/test_db_split_source_manifest.py | evidence · f436e5c · local 9 PASS · 2026-08-27 | 조은채 | 완료 | [QA] audit release profile fallback exclusion | 2026-08-23 · 4h · 순서 2 | 검증완료 | 95aafc73b20b08c5af1b688558ac89e9b47d063d | tested/baseline | pytest -q ai/tests/test_source_manifest.py ai/tests/test_db_split_source_manifest.py (env -u AI_DATABASE_DSN 등 제거) | 9 passed, 0 failed, exit 0 | APPROVE | docs/evidence/QA-DATA-AUDIT-04/95aafc73b20b08c5af1b688558ac89e9b47d063d.md | origin/main에 병합됨 (PR #17) | 2026-08-27
P0 | RMP-PERF-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-23T00:00:00 | 2026-08-23T00:00:00 | 8 | LOCK-RMP-PERF-01 · ai/ai_graph/quant_performance.py, ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/nodes/backtest.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/nodes/report.py, ai/report.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/tests/test_quant_performance.py, ai/tests/test_jobs.py, ai/tests/test_report.py, backend/fe-api-preview/src/** | 단일 공개 성능 builder로 비용·세금·슬리피지·방법·표본·하방·벤치마크 provenance가 완전할 때만 성과를 표시한다. | 필수 metadata 누락 또는 신뢰도 부족이면 모든 성과 숫자/chart가 unavailable이고 proxy는 공식 benchmark로 표시되지 않는다. | env -u AI_DATABASE_DSN -u QUANT_DB_DSN -u DATABASE_URL -u AI_AOAI_API_KEY -u AI_AOAI_ENDPOINT -u AI_AOAI_DEPLOYMENT -u AI_LLM_API_KEY -u OPENAI_API_KEY ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/test_quant_performance.py ai/tests/test_jobs.py ai/tests/test_report.py ai/tests/contracts/test_api_envelope_contract.py ai/tests/test_api.py backtest_module/tests/test_backtest.py backtest_module/tests/test_models.py backtest_module/tests/test_strategy.py && (cd backend/fe-api-preview && npm run typecheck) | commit only · 14a716b · CI/local QA · reviewer approval pending | 조은채 | 증적대기 | [API] enforce reproducible performance availability | 2026-08-23 · 8h · 순서 1 | 참조무효 |  |  |  |  | PASS | docs/evidence/RMP-PERF-01/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | PM-GOAL-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | Goal 상태를 created로 전이하고 Team 프롬프트에 Goal ID와 금지선을 주입한다. | preflight exit 0, CLI 출력·상태 파일·board revision이 같은 Goal ID를 가리킴 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | G017 · Codex goal active · OMX state executing · direct WBS binding · 2026-08-24 | 조은채 | 증적대기 | [CHORE] create QAG-PROD-TRUST goal state | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | no canonical-checkable reference (SHA/PR/Issue) found in WBS evidence cell; status=증적대기
P0 | QV-WRM-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 지표 warm-up 부족이 신호·성과에 섞이지 않게 한다. | warm-up 미달 input에서 signal·performance unavailable | cd ai && pytest -q | commit only · PR 99 · Issue 98 CLOSED · S 664 PASS · Quant-QA APPROVE · 2026-08-24 | 조은채 | 증적대기 | [TEST] reject strategies before metric warm-up | 2026-08-24 · 4h · 순서 2 | 참조무효 | [8 empty] | referenced PR/Issue number(s) or commit(s) do not exist in canonical repo (pre-migration or non-canonical reference); pr_invalid(non-canonical)=[99]; issue_invalid(non-canonical)=[98]
P0 | FT-DB-02 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | DB 연결 실패를 분류해 분석 불가 envelope로 반환한다. | 정확한 status·reason·retry policy와 UI contract PASS | cd ai && pytest -q | commit only · c4e8a89 | 조은채 | 증적대기 | [API] fail closed on database connection errors | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/FT-DB-02/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | FT-SCH-04 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | schema mismatch를 정상 metric으로 채우지 않는다. | exact error envelope와 no zero-fill test PASS | cd ai && pytest -q | commit only · c8596a0 | 조은채 | 증적대기 | [API] reject schema-mismatched payloads | 2026-08-24 · 4h · 순서 2 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/FT-SCH-04/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | OD-API-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | POST /analysis-jobs를 명시적 410 feature-disabled 응답으로 바꾼다. | job·background task·audit success가 0건이고 410 body에 대체 행동이 있음 | cd ai && pytest -q | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 조은채 | 차단 | [API] disable analysis job creation | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 차단 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/OD-API-01/ |  |  | WBS status=차단; sha_tokens=29eaef2295d2e2c04c63bbfdd705cbf2d90ce61a
P0 | OD-DIG-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | production에서 POST /ai/daily-digest를 비활성화한다. | 410 또는 route absence, LLM 호출 0회 | cd ai && pytest -q | commit · 897fc83 · S 8/8 · approval pending | 조은채 | 증적대기 | [API] retire daily digest generation route | 2026-08-24 · 4h · 순서 2 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/OD-DIG-01/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | FT-EMPTY-05 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 빈 응답을 schema 오류와 구분해 분석 불가로 끝낸다. | empty error code, no cache reuse, no recommendation PASS | cd ai && pytest -q | commit only · 01ed9dd | 조은채 | 증적대기 | [API] reject empty analysis results | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/FT-EMPTY-05/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | FT-L4-06 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | L4가 없을 때 기본 증적을 만들지 않고 근거 부족으로 끝낸다. | None·empty 모두 provenance absent, 추천 0개 | cd ai && pytest -q | commit only · f04b2e4 | 조은채 | 증적대기 | [API] fail closed when L4 evidence is absent | 2026-08-24 · 4h · 순서 2 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/FT-L4-06/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | FT-JOB-07 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | persistent job store가 없으면 release evaluator가 새 job을 거부한다. | process restart 뒤 job state 보존 test PASS | cd ai && pytest -q | commit only · bfab481 | 조은채 | 진행 | [API] require durable job storage in release profile | 2026-08-24 · 4h · 순서 2 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/FT-JOB-07/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | OD-JOB-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 새 분석 job 소비자와 run 저장 호출을 막고 과거 결과 읽기만 남긴다. | write method가 job/run record를 만들지 않음 | cd ai && pytest -q | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 조은채 | 차단 | [API] make analysis history read-only | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | FT-FIX-08 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | fixture mode를 명시 배지·추천 차단이 있는 development profile로만 제한한다. | release에서 fixture config 불가, dev에서 badge와 limit 표시 | cd ai && pytest -q | commit only · 5bc339b..f61de31 | 조은채 | 증적대기 | [API] isolate development fixture mode | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | MT-STALE-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | stale metric을 검증 불가와 as-of로 모델링한다. | stale status·reason·as-of가 전달되고 숫자 0개 | cd ai && pytest -q | commit only · 28d435b | 조은채 | 증적대기 | [API] model stale metrics explicitly | 2026-08-24 · 4h · 순서 2 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | UX-CTA-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 샘플 CTA를 제거하거나 공개 데모와 명확한 범위로 교체한다. | click이 login dead end가 아니고 next action이 보임 | cd fe && npm test | PR #130 · public claim/bundle no retired values or mocks · Quant-QA APPROVE S/O · human approval pending · 2026-08-25 | 조은채 | 증적대기 | [FE] replace blocked sample report CTA | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | referenced PR/Issue number(s) or commit(s) do not exist in canonical repo (pre-migration or non-canonical reference); pr_invalid(non-canonical)=[130]
P0 | MT-DATA-03 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 입력 기간·유니버스가 부족한 report를 데이터 부족으로 표시한다. | minimum data rule·reason·no recommendation PASS | cd ai && pytest -q | commit only · f6973c2 | 조은채 | 증적대기 | [API] model insufficient quantitative data | 2026-08-24 · 4h · 순서 2 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | MT-NF-02 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | null·0·non-finite metric을 검증 불가로 모델링한다. | 0.0 default 없이 availability/reason이 전달됨 | cd ai && pytest -q | commit only · 44d36c6 | 조은채 | 증적대기 | [API] model non-finite metrics explicitly | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/MT-NF-02/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | QV-OOS-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | train/validation/test/OOS 경계와 후보 수를 결과물에 남긴다. | 기간·seed·candidate count·OOS result가 artifact에 있음 | cd ai && pytest -q | commit only · eaa0b6c | 조은채 | 증적대기 | [API] disclose out-of-sample boundaries | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | QV-BIAS-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | look-ahead 검사와 미발화 신호 한계를 artifact로 남긴다. | baseline·sliced result·covered signal count·limitation이 있음 | cd ai && pytest -q | commit only · 053ddaa | 조은채 | 증적대기 | [TEST] add lookahead evidence report | 2026-08-24 · 4h · 순서 2 | 참조무효 |  |  |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/QV-BIAS-01/ |  |  | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | QV-EXE-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 수수료·슬리피지·체결 시점·거래 단위를 결과와 함께 공개한다. | assumption 누락이면 result가 검증 불가 | cd ai && pytest -q | commit only · 3dbe2cd | 조은채 | 증적대기 | [API] record backtest execution assumptions | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | UX-AUTH-03 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 테스트 세션으로 login, refresh, logout을 검사한다. | user-provided test session provenance와 trace PASS | cd fe && npm test | 증적대기 · df719c5 | 윤민호 | 증적대기 | [E2E] verify authenticated session lifecycle | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 구현확인·승인대기 | df719c5 | 미분류(참조 SHA) |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/UX-AUTH-03/ | origin/main |  | docs/evidence bundle exists (execution record) but no verdict-labeled independent-reviewer APPROVE found; commit on origin/main; sha_tokens=9de51544d377cb3f94372a43d5e9763be21342f7,df719c5
P0 | MR-ALL-01 | 기존 P0 기준선 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 공개 지표 전부를 registry에 등록한다. | label, formula, implementation hash, inputs, as-of, null policy 100% | cd ai && pytest -q | commit only · MR-ALL-01 · local verification | 조은채 | 증적대기 | [DOCS] register public quantitative metrics | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | UX-AUTH-04 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 만료된 테스트 세션의 복구와 데이터 비노출을 검사한다. | expired trace에서 no data leak·relogin·return PASS | cd fe && npm test | BLOCKED · strategy generation unavailable · private-data fixture not established | 윤민호 | 차단 | [E2E] verify session expiry recovery | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | RMP-APP-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 8 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/src/pages/AppPage.tsx, fe/src/api/quantAgentClient.ts, fe/src/features/app/**, fe/scripts/** | 인증된 /app을 ResearchResultV1 Job workspace로 연결하고 규칙 검토·진행·6개 결과 상태·출처/기준일 header를 접근 가능하게 렌더한다. | 브라우저가 DB/provider를 직접 호출하지 않고 input→rule review→job→ready/no_match/unavailable/failed/clarification E2E가 PASS다. | cd fe && npm test | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 조은채 | 차단 | [FE] connect safe research workspace to analysis jobs | 2026-08-24 · 8h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | MR-ENG-01 | 기존 P0 기준선 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 엔진이 registry version과 provenance를 포함한 metric envelope를 낸다. | engine fixture와 no-data fixture contract PASS | cd ai && pytest -q | PR #182 base + PR #186 merged · 96da7c6 · provenance now includes implementation ref; published path↔hash/ref regression 23 PASS, Ruff PASS · GitHub checks blocked before start by billing · S only; R/O + reviewer approval pending · 2026-08-25 | 조은채 | 증적대기 | [API] attach metric provenance to analysis output | 2026-08-24 · 2h · 순서 1 2026-08-25 · 2h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | P0-REPLAY-01 | 전략 리포트 재현성 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | immutable release input을 두 번 실행하고 Git·환경·공식·seed·output hash를 비교하는 replay runner를 DE/scripts에 만든다. | immutable input hash, Git SHA, environment hash, formula version, seed hash, 두 output hash 동일, limitation artifact 출력 | node DE/scripts/replay-strategy-validation-report.mjs --input-manifest release --runs 2 --assert-identical-output-hash | commit only · P0-REPLAY-01 · local verification | 조은채 | 증적대기 | [DE] add deterministic strategy report replay runner | 2026-08-25 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | UX-AUTH-05 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only QA execution (application source 수정 금지) | 보호된 읽기 전용 route의 rate limit UX를 검사한다. | exact status, wait/retry copy, no data leak PASS | cd fe && npm test | BLOCKED · latest main verified · session-cookie protected read routes have no rate-limit UX · exact status/wait-retry/no-data-leak unverifiable | 윤민호 | 차단 | [E2E] verify rate limit recovery | 2026-08-24 · 2h · 순서 1 2026-08-25 · 2h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | MR-UI-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 카드가 검증 불가 이유·as-of·source를 읽기 쉽게 표시한다. | fixture, stale, non-finite 화면이 수치를 꾸며내지 않음 | cd ai && pytest -q | PR #133 merged · 6b33d27 · CI 3 checks PASS · d97 deploy contains SHA · S 58 PASS · auth browser/reviewer pending · 2026-08-25 | 조은채 | 증적대기 | [FE] show metric provenance and unavailable state | 2026-08-24 · 2h · 순서 1 2026-08-25 · 2h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | RMP-JOB-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 윤서준 | 조은채 | 2026-08-24T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | 8 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/api.py, jobs.py, schemas.py, ai/tests/test_jobs.py | 공개 분석 Job을 persisted queued/running/cancelled/completed/failed lifecycle과 ownership·lease/restart recovery로 전환한다. | restart 뒤 stuck running 0, cancel은 schema-valid terminal state, 2-worker claim과 owner-only read/cancel test가 PASS다. | cd ai && python3.11 -m pytest tests/test_jobs.py -q | 증적대기 · commit/명령/PASS/reviewer URI 기록 | 조은채 | 대기 | [AI] make public analysis jobs restart and cancel safe | 2026-08-24 · 4h · 순서 1 2026-08-25 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | P0-DB-01 | 내구성 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-23T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 16 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | job과 evidence 보존 schema migration 및 rollback script를 만든다. | forward/rollback migration이 같은 snapshot에서 PASS | cd service_db && pytest -q tests -k 'migration or rollback' | commit only · P0-DB-01 · local verification | 윤민호 | 증적대기 | [DB] add durable job evidence schema | 2026-08-23 · 4h · 순서 2 2026-08-24 · 4h · 순서 2 2026-08-25 · 4h · 순서 2 2026-08-26 · 4h · 순서 2 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | QA-DATA-AUDIT-05 | QA gate | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-26T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | 동일 immutable 입력을 두 번 실행해 전략 검증 리포트 output hash가 같고 provenance trace가 보존되는지 감사한다. | immutable input hash, Git SHA, environment hash, formula version, seed hash, 두 output hash 동일, limitation record 일치 | node DE/scripts/replay-strategy-validation-report.mjs --input-manifest release --runs 2 --assert-identical-output-hash | commit only · QA-DATA-AUDIT-05 · local verification | 조은채 | 증적대기 | [QA] audit strategy report deterministic replay | 2026-08-26 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | UX-ARCH-02 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | non-finite metric 과거 리포트에서 숫자를 숨긴다. | no number, unavailable reason PASS | cd fe && npm test | PR #197 main 0b7d320d (implementation b8fb3f8) · deploy #32750432876 SUCCESS · S FE npm test 61 PASS, GitHub CI + Quant-QA APPROVE · authenticated archive O and 조은채 approval pending · 2026-08-25 | 조은채 | 증적대기 | [E2E] hide non-finite archived metrics | 2026-08-25 · 2h · 순서 1 2026-08-26 · 2h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | UX-ARCH-03 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 데이터 부족 과거 리포트에서 최소 입력 부족을 설명한다. | insufficient code, no recommendation, safe action PASS | cd fe && npm test | PR #197 main 0b7d320d (implementation b8fb3f8) · deploy #32750432876 SUCCESS · S FE npm test 61 PASS, GitHub CI + Quant-QA APPROVE · authenticated archive O and 조은채 approval pending · 2026-08-25 | 조은채 | 증적대기 | [E2E] explain insufficient archived data | 2026-08-25 · 2h · 순서 2 2026-08-26 · 2h · 순서 2 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | P0-REL-01 | 8/31 release | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 8 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | 배포·인증 smoke·rollback readiness의 실행 증적을 남긴다. 신규 개발은 금지한다. | release ID, deploy log, authenticated smoke, rollback readiness, reviewer 2명 | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채, 윤서준 | 대기 | [OPS] record deploy and rollback readiness evidence | 2026-08-25 · 4h · 순서 1 2026-08-26 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | MR-API-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-26T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | API JSON이 registry와 다른 공식·단위·null 상태를 만들지 않게 한다. | field-by-field contract PASS | env -u AI_DATABASE_DSN -u QUANT_DB_DSN -u DATABASE_URL ./ai/.venv/bin/python -m pytest -q ai/tests/contracts/test_metric_api_serialization_contract.py | commit only · MR-API-01 · local contract | 윤민호 | 증적대기 | [TEST] contract test metric API serialization | 2026-08-26 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | P0-REL-REVIEW-02 | 8/31 release QA | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · release artifact · QA evidence · read-only review (application source 수정 금지) | 전략 검증 리포트의 immutable replay 결과·formula version·한계를 독립 검토한다. | immutable input hash, Git SHA, environment hash, formula version, seed hash, 두 output hash 동일, limitation artifact 검토 | node DE/scripts/replay-strategy-validation-report.mjs --input-manifest release --runs 2 --assert-identical-output-hash | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] approve strategy report replay evidence | 2026-08-25 · 2h · 순서 1 2026-08-26 · 2h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | P0-REL-REVIEW-03 | 8/31 release QA | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · release artifact · QA evidence · read-only review (application source 수정 금지) | 인증·모바일·CTA·404 browser evidence를 release artifact와 교차 검토한다. | auth/public/mobile browser artifact와 console/network/a11y 결과 검토 | cd fe && npx playwright test production-readiness.spec.ts | PR #198 main 19e78e9 (implementation 839d915) · deploy #32751643518 SUCCESS · public Playwright 4 PASS: 390×844, exact /app query returnTo, mobile+desktop keyboard Home, actual 404 · no page/request failure; independent human review/authenticated artifact pending · 2026-08-25 | 조은채 | 진행 | [QA] approve release browser evidence | 2026-08-25 · 2h · 순서 1 2026-08-26 · 2h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | P0-REL-REVIEW-04 | 8/31 release QA | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · release artifact · QA evidence · read-only review (application source 수정 금지) | 실데이터 source/as-of/freshness/lineage와 fallback 0 증적을 release manifest와 교차 검토한다. | release manifest hash, as-of/freshness, fallback 0 결과 검토 | cd DE && pytest -q tests -k 'manifest or freshness or lineage' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] approve release data provenance evidence | 2026-08-25 · 2h · 순서 1 2026-08-26 · 2h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | RMP-QA-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 8 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · contract/integration/e2e release evidence · application source 수정 금지 | 공개 contract·fail-closed data·preflight·performance·ownership·prohibited copy·browser E2E를 release candidate에서 독립 검증한다. | offline unit/integration/browser suite PASS, fixture가 production evidence로 사용된 0건, P0/P1 blocker와 artifact URI가 모두 기록된다. | cd fe && npm test && cd ../ai && python3.11 -m pytest tests -q | 증적대기 · NOT PASS · FE 62/68 · AI 800/830 · browser E2E PENDING · evidence 34d3b4b | 윤서준 | 증적대기 | [QA] gate 8/31 research MVP contract suite | 2026-08-25 · 4h · 순서 1 2026-08-26 · 4h · 순서 1 | 구현확인·승인대기 | 785642d | 미분류(참조 SHA) |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/RMP-QA-01/ | origin/main |  | docs/evidence bundle exists (execution record) but no verdict-labeled independent-reviewer APPROVE found; commit on origin/main; sha_tokens=34d3b4b,785642dbdc071de143b66e996628df3ea2699a0c
P1 | RMP-REPORT-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 고준영 | 육은서 | 2026-08-26T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 8 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/app/api/routes/**, backend/app/services/**, ai/ai_graph/api.py, email report paths | 요청형 report/email/export가 immutable public snapshot만 전달하게 하고 daily digest·subscription·LLM 호출 경로를 404/410으로 차단한다. | 요청형 전달은 동일 disclosure/ID/version을 보존하고 daily-digest는 인증 여부와 무관하게 LLM 호출 0회·404/410이다. | cd backend && pytest -q tests/unit/test_fe_contract_routes.py | D-CORE-001 superseded this retirement/research-only acceptance. Historical evidence is retained; do not merge or execute it as a product gate. | 조은채 | 차단 | [BE] deliver user-requested immutable report snapshot | 2026-08-26 · 8h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | RMP-QA-02 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 8 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · server PostgreSQL smoke evidence · read-only only | 서버 PostgreSQL 경로에서 source/as_of/retrieved/session/freshness/coverage/result ID를 기록하고 ready 또는 no_match만 유효하게 검증한다. | server smoke가 source=postgres와 필수 metadata를 보이고 fixture/unknown/DSN 미설정이면 unavailable로 중단하며 대체 data 0건이다. | python3.11 ai/scripts/run_production_analysis_smoke.py | BLOCKED — server PostgreSQL connection/runtime unavailable in current execution environment | 윤서준 | 차단 | [QA] record server PostgreSQL smoke for 8/31 RC | 2026-08-25 · 4h · 순서 1 2026-08-26 · 4h · 순서 1 | 차단 | [8 empty] | WBS status=차단;
P0 | P0-REL-REVIEW-01 | 8/31 release QA | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 4 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · release artifact · QA evidence · read-only review (application source 수정 금지) | release artifact·QA gate·rollback 증적을 독립 검토하고 QA-REL sign-off를 남긴다. | QA-AUTH/DATA/AI/UX/JOB/REPORT gate와 artifact URI를 교차 검토 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 증적대기 · owner review 완료 · NOT READY · literal verifier unavailable · release/rollback evidence incomplete | 윤서준 | 증적대기 | [QA] approve release rollback evidence | 2026-08-25 · 2h · 순서 1 2026-08-26 · 2h · 순서 1 | 구현확인·승인대기 | 785642d | 미분류(참조 SHA) |  |  | execution record, no verdict-labeled decision found | docs/evidence/P0-REL-REVIEW-01/ | origin/main |  | docs/evidence bundle exists (execution record) but no verdict-labeled independent-reviewer APPROVE found; commit on origin/main; sha_tokens=785642dbdc071de143b66e996628df3ea2699a0c
P0 | CORE-REB-01 | Core 전략 검증 복구 | 육은서 | 조은채 | 2026-08-26T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · docs/plans/**, fe/** | 온디맨드 퇴역/리서치 전용 계획을 제품 핵심 경로 복구 계획으로 대체하고, 충돌 행의 supersession을 기록한다. | deep-research 기록과 OD/RMP→CORE 대체표가 있고, core 경로 삭제가 release gate가 아님을 검증한다. | git diff --check -- docs/plans | repo:docs/plans/core-strategy-workspace-rebaseline-20260826.md@33866da · 2026-08-26 · S source audit/외부 가이드; 독립 검토 및 R/O/C 증적 대기 | 조은채 | 증적대기 | [DOCS] rebaseline core strategy workspace | 2026-08-26 · 4h · 순서 1 | 커밋확인·증적미확인 | 4bc3148 | merge-result | [6 empty] | 인용 SHA 33866da는 main 조상 아님. PR #11이 squash-merge되어 merge-result 4bc3148이 canonical main 계보에 포함됨. 독립 reviewer APPROVE evidence 없음.
P0 | P0-BE-02 | release gate | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-27T00:00:00 | 8 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | readiness가 durable store, migration revision, AI contract version을 검사하게 한다. | 의존성 하나라도 누락되면 readiness non-200 | cd backend && pytest -q tests -k readiness | evidence · 9173072 · local 3 PASS · verifier corrected in evidence · 2026-08-27 | 조은채 | 완료 | [BE] gate readiness on release dependencies | 2026-08-27 · 8h · 순서 1 | 구현확인·승인대기 | 9de5154 | 미분류(참조 SHA) |  |  | PASS / final approval pending | docs/evidence/P0-BE-02/ | origin/main |  | docs/evidence bundle exists (execution record) but no verdict-labeled independent-reviewer APPROVE found; commit on origin/main; sha_tokens=9173072,9de51544d377cb3f94372a43d5e9763be21342f7
P1 | RMP-HISTORY-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-27T00:00:00 | 8 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/src/features/reports/**, fe/src/pages/ReportDetailPage.tsx, fe/src/api/reportActionsClient.ts | 이력·상세·다운로드 화면을 immutable result snapshot과 중립 조건 일치/방법/경고로 교체하고 signal/confidence/추천 copy를 제거한다. | 이전 결과는 수정 후에도 불변이고 report/export에서 raw prompt·내부 추론·action signal·금지 카피가 0건이다. | cd fe && npm test | https://github.com/sj0618/Quant_agent/commit/c0c0f28 · PR #7 · S: fe npm test 67 PASS (typecheck/build/bundle) · independent Quant-QA APPROVE · R/O pending | 조은채 | 증적대기 | [FE] render immutable history and safe export | 2026-08-27 · 8h · 순서 1 | 구현확인·승인대기 | c0c0f28 | 미분류(참조 SHA) | [6 empty] | referenced commit exists on a real remote branch whose associated PR is still OPEN (not yet merged to origin/main); sha_tokens=c0c0f28; pr_valid=[7]
P1 | P1-DB-01 | 9월 hardening | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-27T00:00:00 | 24 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | service database migration restore drill을 자동화한다. | forward/rollback/restore drill PASS | cd service_db && pytest -q tests -k 'restore or rollback' | https://github.com/sj0618/Quant_agent/commit/fe9372f · PR #10 · S: cd service_db && pytest -q tests -k 'restore or rollback' 4 PASS; root unittest 23 PASS/3 skipped; independent Quant-QA APPROVE · disposable PostgreSQL/approval R/O pending | 윤민호 | 증적대기 | [DB] verify migration restore drill | 2026-08-25 · 8h · 순서 1 2026-08-26 · 8h · 순서 1 2026-08-27 · 8h · 순서 1 | 커밋확인·증적미확인 | fe9372f | implementation | [6 empty] | referenced/resolved commit confirmed on origin/main; WBS status=증적대기 (evidence/approval pending); sha_tokens=fe9372f; pr_valid=[10]; squash-resolved: cited commit not on main verbatim, but PR #10 actually merged as f48348d which IS on origin/main
P1 | P1-DE-01 | 9월 hardening | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-27T00:00:00 | 24 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | ingest 단계가 lineage quality SLO 위반을 fail-closed로 처리하게 한다. | quality breach가 downstream result를 만들지 않음 | cd DE && pytest -q tests -k 'lineage and fail_closed' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DE] fail closed on lineage quality breach | 2026-08-25 · 8h · 순서 1 2026-08-26 · 8h · 순서 1 2026-08-27 · 8h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P1 | P1-JOB-01 | 9월 hardening | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-27T00:00:00 | 24 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | analysis job의 restart, retry, idempotency를 안정화한다. | restart 뒤 orphan/duplicate 0 | cd ai && pytest -q tests/test_jobs.py -k 'restart or retry or idempotency' | commit only · https://github.com/sj0618/Quant_agent/commit/02a05416b2b0d56682fbe4af0c43851fb02d04f2 · PR #20 · S: disposable PostgreSQL/Redis integration, API/restart regression, migration replay, FE build PASS · R/O/reviewer pending | 조은채 | 증적대기 | [AI] make analysis jobs restart-safe | 2026-08-25 · 8h · 순서 1 2026-08-26 · 8h · 순서 1 2026-08-27 · 8h · 순서 1 | 커밋확인·증적미확인 | f13ab46 | merge-result | [6 empty] | 인용 SHA 02a05416은 현재 dangling. PR #20이 squash-merge되어 merge-result f13ab46이 canonical main 계보에 포함됨. 독립 reviewer APPROVE evidence 없음.
P1 | P1-UX-01 | 9월 hardening | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-25T00:00:00 | 2026-08-27T00:00:00 | 24 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 모바일·keyboard·empty/error recovery UX를 browser test로 고정한다. | 390×844/keyboard/recovery state PASS | cd fe && npx playwright test production-readiness.spec.ts | PR #198 main 19e78e9 (implementation 839d915) · deploy #32751643518 SUCCESS · public Playwright 4 PASS: 390×844, exact /app query returnTo, mobile+desktop keyboard Home, actual 404 · backend 6 PASS, FE 61 PASS, GitHub CI + Quant-QA APPROVE · 조은채 approval pending · 2026-08-25 | 조은채 | 증적대기 | [FE] cover production recovery accessibility | 2026-08-25 · 8h · 순서 1 2026-08-26 · 8h · 순서 1 2026-08-27 · 8h · 순서 1 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P1 | P1-OBS-01 | 9월 hardening | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-26T00:00:00 | 2026-08-27T00:00:00 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | correlation telemetry가 secret과 PII를 노출하지 않게 한다. | redaction PASS, trace correlation 100% | cd backend && pytest -q tests -k 'redaction or correlation' | https://github.com/sj0618/Quant_agent/commit/d39bf14 · PR #8 · S: cd backend && pytest -q tests -k 'redaction or correlation' 7 PASS; targeted 15 PASS; ruff I,F PASS; independent Quant-QA APPROVE · R/O/C pending | 조은채 | 증적대기 | [BE] add release-safe correlation telemetry | 2026-08-26 · 8h · 순서 1 2026-08-27 · 8h · 순서 1 | 검증완료 | d39bf1431435869c90fac5fd7d950495cdabc7c3 | implementation | cd backend && pytest -q tests -k 'redaction or correlation' | 7 passed, 0 failed, exit 0 (두 tested SHA 시점에서 재현 동일) | APPROVE | docs/evidence/P1-OBS-01/1962d207fa5006405855a6cae9fc6c8c2b0b933e.md | evidence/qa-batch-20260827 브랜치에만 존재, origin/main 미병합 | 2026-08-28
P1 | P1-CI-01 | 9월 hardening | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-26T00:00:00 | 2026-08-27T00:00:00 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | deploy가 release smoke·rollback drill·artifact provenance를 통과할 때만 진행하게 한다. | gate failure가 deploy를 차단 | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | https://github.com/sj0618/Quant_agent/commit/e69f307 · PR #9 · S: release-trust Python gates 131+51+26+162 PASS; FE 66 PASS (typecheck/build/bundle); evaluator 6 PASS; independent Quant-QA APPROVE · same-SHA deploy/rollback R/O pending | 조은채 | 증적대기 | [CI] gate deploy on rollback evidence | 2026-08-26 · 8h · 순서 1 2026-08-27 · 8h · 순서 1 | 구현확인·승인대기 | e69f307 | 미분류(참조 SHA) | [6 empty] | referenced commit exists on a real remote branch whose associated PR is still OPEN (not yet merged to origin/main); sha_tokens=e69f307; pr_valid=[9]
P0 | CORE-CONTRACT-01 | Core 전략 검증 복구 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00 | 12 | LOCK-CORE-CONTRACT-01 · ai/ai_graph/schemas.py, envelope.py · ai/tests/contracts/** · API/job 수정 금지 | StrategyExecutionSpecV1·ParseOutcomeV1·typed terminal failure·job/result lifecycle의 공개 실행 계약을 동결한다. | canonicalization/hash·stage/subcause·idempotency·V1/V2 dual-read 계약을 고정하고, raw create·research POST의 전환 규칙과 no-secret public envelope를 명시한다. | cd ai && python3.11 -m pytest -q tests/contracts tests/test_api.py | commit only · e2050ce · CORE-CONTRACT-01 · version/hash-bound public execution envelope and typed terminal invariant; S PASS; R/O/C/reviewer pending | 조은채 | 증적대기 | [API] freeze versioned execution and failure contract | 2026-08-27 · 6h · 윤서준 + AI 계약 서브에이전트 · 순서 1 2026-08-28 · 6h · contract freeze handoff → CORE-PARSE/JOB/FE | 로컬전용·미반영 | e2050ce | 미분류(참조 SHA) | [6 empty] | referenced commit exists as a git object but is unreachable from any branch (dangling/local-only, likely unpushed or squash-superseded with no resolvable merged PR); sha_tokens=e2050ce
P0 | CORE-SAFE-01 | Core 전략 검증 복구 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00 | 8 | LOCK-CORE-SAFE-01 · ai/ai_graph/preflight.py, research_eligibility.py · ai/tests/test_research_request_preflight.py · spec/job 수정 금지 | 일반 전략의 진입/청산 조건은 허용하고, 개인 보유·계좌·수량·위험성향·자동 주문/직접 자문만 실행 전 차단한다. | 허용 전략은 job으로 이어지고 금지 요청은 LLM/data/job/audit side effect 0회로 typed refusal을 반환한다. | cd ai && python3.11 -m pytest -q tests/test_research_request_preflight.py | commit only · 45268d6 · CORE-SAFE-01 · generic entry/exit+backtest execution admitted; personal/direct-order refusal; S PASS; R/reviewer pending | 조은채 | 증적대기 | [API] separate strategy syntax from personalized advice | 2026-08-27 · 4h · 육은서 + AI boundary/test 서브에이전트 · 순서 1 2026-08-28 · 4h · CORE-CONTRACT public envelope compatibility 확인 | 로컬전용·미반영 | 45268d6 | 미분류(참조 SHA) | [6 empty] | referenced commit exists as a git object but is unreachable from any branch (dangling/local-only, likely unpushed or squash-superseded with no resolvable merged PR); sha_tokens=45268d6
P0 | CORE-FAILURE-01 | Core 전략 검증 복구 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-29T00:00:00 | 2026-08-29T00:00:00 | 8 | LOCK-CORE-FAILURE-01 · ai/ai_graph/jobs.py · ai/tests/test_screening_pipeline_failure_classifier.py, ai/tests/test_jobs.py · schemas.py 수정 금지 | 문자열 기반 실패 분류를 typed exception/cause chain 기반으로 교체하고 실제 source stage와 안전한 subcause를 terminal 결과에 보존한다. | Pydantic·timeout·connection·HTTP 4xx/5xx·data/provenance gap은 닫힌 typed cause로 구분된다. schema/validation/contract 문자열만 든 일반 오류는 오분류되지 않고 raw error·stack·credential·DSN은 public result에 없다. | cd ai && python3.11 -m pytest -q tests/test_screening_pipeline_failure_classifier.py tests/test_jobs.py | 2026-08-27 O 단일 관찰: generic RSI submit→진행 1.3s, 21.6s 뒤 contract failure; public stage/subcause·report/provenance 없음. 내부 원인 추측 금지 · required S+R+O 대기 | 조은채 | 대기 | [AI] replace string failure classifier with typed causes | 2026-08-29 · 8h · 윤서준 + AI failure/test 서브에이전트 · 8/28 contract freeze 후 착수 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | CORE-LIVE-E2E-01 | Core 전략 검증 복구 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 8 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · isolated staging runbook/evidence only · application source 수정 금지 | 격리 staging에서 generic KRX RSI의 parse→spec/hash→durable job/outbox→PostgreSQL EOD→immutable terminal report와 동일 SHA/digest 승격 증적을 조율한다. | migration revision·Git SHA·image digest·source=postgres·as-of·row/candidate count·no-fixture·immutable result ID를 같은 bundle에 남긴다. 누락/rollback threshold 위반은 promotion FAIL이다. | approved isolated staging harness · Quant-QA S/R/O/C scenario matrix | 2026-08-27 O 단일 관찰: generic RSI submit→진행 1.3s, 21.6s 뒤 contract failure; public stage/subcause·report/provenance 없음. capacity 미측정 · staging S/R/O/C만 허용; production/node3/primary DB 부하 금지 | 조은채 | 진행 | [QA] prove generic RSI staging promotion bundle | 2026-08-27 · 2h · 육은서 + AI QA scenario 서브에이전트 · O baseline 2026-08-29 · 2h · S/R/O/C harness preflight 2026-08-30 · 2h · isolated staging N=1/N=2 2026-08-31 · 2h · same-SHA bundle / reviewer handoff | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=진행 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | CORE-PARSE-01 | Core 전략 검증 복구 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-29T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 12 | LOCK-CORE-PARSE-01 · ai/ai_graph/research_contract.py, token_auth.py · ai/tests/test_research_contract*.py, ai/tests/test_prompt_schema_contract.py · schemas.py/API 수정은 handoff | 자연어 전략을 ParseOutcomeV1의 clarification/rejection/validated StrategyExecutionSpecV1으로 변환하고 semantic validation·canonical hash·user-bound token을 고정한다. | 유효 spec만 canonical /analysis-jobs create로 연결된다. 서버가 token·version·hash를 재검증하고 client hash 변조/모호·비지원·개인화/직접행동은 job/outbox/audit side effect 0회 typed outcome이다. | cd ai && python3.11 -m pytest -q tests/test_api.py tests/test_research_contract.py tests/test_strategy_intent.py | 2026-08-27 계획 승인 · CORE-CONTRACT-01/CORE-FAILURE-01 후 직렬 착수 · required S+R+O 증적 대기 | 조은채 | 대기 | [AI] gate durable job on versioned execution spec | 2026-08-29 · 6h · 윤서준 + AI parse/spec 서브에이전트 · CORE-CONTRACT freeze 수령 2026-08-30 · 6h · CORE-JOB API handoff packet | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | MR-CLAIM-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-28T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 랜딩과 report의 사실형 수치를 claim ledger에 연결한다. | source·as-of·sample/live 표기와 browser test PASS | cd ai && pytest -q | commit only · MR-CLAIM-01 · local UI contract | 조은채 | 증적대기 | [FE] disclose sample and live metric claims | 2026-08-28 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P0 | UX-ARCH-01 | 기존 P0 기준선 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-28T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00 | 4 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | stale 과거 리포트에서 검증 불가·as-of·보관 목록 행동을 검사한다. | no number, as-of/reason/next action PASS | cd fe && npm test | commit only · UX-ARCH-01 · local UI contract | 조은채 | 증적대기 | [E2E] explain stale archived report | 2026-08-28 · 4h · 순서 2 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P1 | RMP-TRUST-01 | 8/31 리서치 MVP 복구 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-28T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00 | 8 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/src/pages/**, fe/src/features/**, docs/public-copy/**, fe/scripts/** | 모든 결과에 연구 전용·AI 생성·시뮬레이션 한계 고지, Trust Center, 결과 ID/version 연결 피드백을 추가한다. | 모든 result state에서 Trust Center/피드백 링크가 있고 feedback은 result/version을 포함하며 공개 copy/URL 금지어 scan 0건이다. | cd fe && npm test | commit only · RMP-TRUST-01 · local UI contract | 조은채 | 증적대기 | [FE] add trust center and result-linked feedback | 2026-08-28 · 8h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS evidence cell is a generic template placeholder with no concrete canonical reference; status=증적대기
P1 | XLX-ASBUILT-01 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | 구현 완료 후 원본 template hash와 as-built 변경 범위를 다시 대조한다. | source hash match, 실제 완료 commit과 계획 ID가 대조됨 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DOCS] capture as-built WBS template baseline | 2026-08-27 · 2h · 순서 1 2026-08-28 · 2h · 순서 1 | 구현확인·승인대기 | 1962d207fa5006405855a6cae9fc6c8c2b0b933e | tested/baseline | WBS literal verifier(.omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs) 부재; baseline workbook SHA-256 재현 및 132행 canonical reconciliation 수행 | baseline SHA-256 92311cc7… 일치 재현, 132행 reconciliation 완료; owner execution result = PARTIAL | pending (final reviewer decision 미결, self-APPROVE 아님) | docs/evidence/XLX-ASBUILT-01/1962d207fa5006405855a6cae9fc6c8c2b0b933e.md | evidence/qa-batch-20260827 브랜치에만 존재, origin/main 미병합 (evidence commit b6523f748ab0edc3c636f7d8a11c24a21c61cbc2) | 2026-08-29 | owner execution PARTIAL 및 evidence 확인, final reviewer decision pending. WBS 워크북 대조 문서 작업이며 코드 구현 아님. tested/baseline SHA(1962d207…)와 evidence commit(b6523f7…)은 서로 다른 값이다.
P1 | XLX-ASBUILT-02 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-28T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | 승인된 실제 commit·증적 URI·결정만으로 workbook을 as-built 갱신한다. | 완료 행은 commit·command·output·reviewer 모두 있음 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DOCS] publish Korean as-built WBS workbook | 2026-08-27 · 2h · 순서 1 2026-08-28 · 2h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P1 | XLX-ASBUILT-03 | 기존 P0 기준선 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-28T00:00:00 | 2026-08-29T00:00:00 | 4 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | as-built workbook의 문체, 수식, 렌더, 계획 대비 이탈을 재검사한다. | 한국어 humanizer audit, all sheets visible, formula error 0, deviation note 있음 | node .omx/scripts/verify-production-readiness-plan.mjs | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DOCS] verify Korean as-built WBS workbook | 2026-08-28 · 2h · 순서 1 2026-08-29 · 2h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | CORE-JOB-01 | Core 전략 검증 복구 | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-28T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 20 | LOCK-CORE-JOB-01 · ai/ai_graph/api.py, job_repository_postgres.py, job_store_persistent.py, job_events.py, service_db/migrations/024_* · ai/tests/test_parse_bound_postgres_integration.py, test_interrupted_job_reaper.py · jobs.py 제외 | validated StrategyExecutionSpecV1을 durable job/outbox/lease/fencing/CAS terminal result와 immutable result link로 실행한다. | user+idempotency key와 spec hash는 분리한다. token consume·job·outbox는 원자적이고, V1/V2 dual-read·restart reconciliation·active legacy dedupe·단일 immutable result promotion을 증명한다. | cd ai && python3.11 -m pytest -q tests/test_jobs.py tests/test_interrupted_job_reaper.py | 2026-08-27 재기준화 · 기존 4bc3148 commit-only 증적은 raw query/BackgroundTasks 경로라 V2 durable contract를 충족하지 못함 · required S+R+O+C 대기 | 조은채 | 대기 | [AI] persist validated spec with durable outbox lifecycle | 2026-08-28 · 4h · 윤서준 + AI persistence/migration 서브에이전트 · schema table preflight 2026-08-29 · 8h · parse token handoff 후 transaction/outbox 2026-08-30 · 4h · restart/idempotency R evidence 2026-08-31 · 4h · same-SHA immutable result handoff | 커밋확인·증적미확인 | 4bc3148 | 미분류(참조 SHA) | [6 empty] | referenced/resolved commit confirmed on origin/main; WBS status=대기 (evidence/approval pending); sha_tokens=4bc3148
P0 | CORE-DATA-01 | Core 전략 검증 복구 | 윤민호 | 윤서준 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-29T00:00:00 | 16 | LOCK-CORE-DATA-01 · DE/**, ai/ai_graph/data_sources/** · ai/tests/test_db_data_source.py, test_freshness_propagation.py, test_source_manifest*.py · job/migration 수정 금지 | 현재 PostgreSQL EOD·PIT/as-of·coverage provenance가 확인된 경우만 분석/백테스트를 실행한다. | fixture/stale/unknown/coverage 부족/DB 오류는 성과·행동·대체 숫자 없이 terminal unavailable로 끝난다. | cd ai && python3.11 -m pytest -q tests/test_db_data_source.py tests/test_freshness_propagation.py | commit only · 45268d6 · CORE-DATA-01 · immutable manifest snapshot provenance; S PASS; R PostgreSQL/reviewer pending | 조은채 | 증적대기 | [DE] admit only real-data strategy runs | 2026-08-27 · 8h · 윤민호 + AI PIT/provenance 서브에이전트 · 순서 1 2026-08-28 · 8h · real PostgreSQL eligibility handoff → CORE-BACKTEST/JOB | 로컬전용·미반영 | 45268d6 | 미분류(참조 SHA) | [6 empty] | referenced commit exists as a git object but is unreachable from any branch (dangling/local-only, likely unpushed or squash-superseded with no resolvable merged PR); sha_tokens=45268d6
P2 | P2-DE-01 | 9월 최적화 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-28T00:00:00 | 2026-08-30T00:00:00 | 16 | LOCK-DE-PIPE-01 · DE/** | ingestion capacity와 failed-record recovery를 benchmark한다. | load/freshness/recovery artifact | cd DE && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DE] benchmark ingestion capacity recovery | 2026-08-28 · 5.33h · 순서 1 2026-08-29 · 5.33h · 순서 1 2026-08-30 · 5.34h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P2 | P2-OPS-01 | 9월 최적화 | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-28T00:00:00 | 2026-08-30T00:00:00 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | bounded load와 deploy/rollback error budget을 기록한다. | error budget/trace coverage artifact | cd backend && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [BE] capture deployment load budget | 2026-08-28 · 5.33h · 순서 1 2026-08-29 · 5.33h · 순서 1 2026-08-30 · 5.34h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P2 | P2-PERF-01 | 9월 최적화 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-28T00:00:00 | 2026-08-30T00:00:00 | 24 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | backtest p95 runtime, memory, result parity를 benchmark한다. | baseline/p95/memory/parity artifact | cd ai && pytest -q tests -k backtest | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [PERF] benchmark backtest resource budget | 2026-08-28 · 8h · 순서 1 2026-08-29 · 8h · 순서 1 2026-08-30 · 8h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P2 | P2-UX-01 | 9월 최적화 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-28T00:00:00 | 2026-08-30T00:00:00 | 16 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 정량 리포트의 접근성·다국어·slow-network recovery를 고도화한다. | a11y/localization/slow network target PASS | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [FE] polish resilient quantitative report UX | 2026-08-28 · 5.33h · 순서 1 2026-08-29 · 5.33h · 순서 1 2026-08-30 · 5.34h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P2 | P2-DB-01 | 9월 최적화 | 조은채 | 윤민호 | 2026-08-29T00:00:00 | 2026-08-30T00:00:00 | 16 | LOCK-DE-DB-01 · service_db/**, ai/tests/contract/**, ai/tests/release_evaluator/** | backup restore의 RTO/RPO와 schema consistency를 기록한다. | RTO/RPO/consistency evidence | cd service_db && pytest -q | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 윤민호 | 대기 | [DB] benchmark backup restore objective | 2026-08-29 · 8h · 순서 1 2026-08-30 · 8h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P2 | P2-DOC-01 | 9월 최적화 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-29T00:00:00 | 2026-08-30T00:00:00 | 12 | LOCK-FE-LLM-01 · fe/**, ai/ai_graph/llm/**, docs/public-copy/** | 공개 지표·sample/live·unavailable wording을 registry와 맞춘다. | public wording/registry 1:1 contract | cd fe && npm test | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [DOCS] align public metric language with registry | 2026-08-29 · 6h · 순서 1 2026-08-30 · 6h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P2 | P2-AI-VERIFY-01 | 9월 최적화 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-30T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 4 | LOCK-AI-CORE-01 · ai/ai_graph/**(llm 제외), backtest_module/**, ai/tests/core/** | 전략 검증 리포트의 성능 예산 재측정 조건과 regression seed를 갱신한다. | seed/hardware/threshold/version이 재현 계약에 기록됨 | cd ai && pytest -q tests -k 'report or performance' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [TEST] refresh strategy report performance regression seed | 2026-08-30 · 2h · 순서 1 2026-08-31 · 2h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P2 | P2-DE-QA-01 | 9월 최적화 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-30T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 8 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · WBS evidence records · read-only data QA (application source 수정 금지) | 실데이터 freshness·lineage audit을 재실행하고 조은채가 증적을 독립 확인한다. | source/as-of/freshness/hash 재실행 결과와 reviewer 기록 | cd DE && pytest -q tests -k 'freshness or lineage' | 실행 후 URI · exit=0 · reviewer 기록 | 조은채 | 대기 | [QA] replay data lineage audit evidence | 2026-08-30 · 4h · 순서 1 2026-08-31 · 4h · 순서 1 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P1 | P1-SEC-01 | 9월 hardening | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 16 | LOCK-BE-OPS-01 · backend/**, .github/workflows/deploy*.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs | session rotation, rate limit, revoke 이후 logout 회귀를 고정한다. | session abuse E2E PASS | cd backend && pytest -q tests -k 'session or rate_limit or revoke' | commit only · https://github.com/sj0618/Qaunt_agent/commit/897fc83a80555bc42a415c50bfe4e13a291e4514 | 조은채 | 증적대기 | [BE] add session abuse regression coverage | 2026-08-27–31 · 고준영 + AI session-abuse 서브에이전트 · evidence/reviewer handoff만 수행 · 상태는 증적대기 유지 | 참조무효 | [8 empty] | 객체는 canonical repo에서 resolve되나 canonical main 계보(anchor 1962d207)에는 포함되지 않는 별도 orphan lineage(2026-08-28 push된 구 history 브랜치) 참조. 완료 미승격.
P0 | CORE-BACKTEST-01 | Core 전략 검증 복구 | 윤서준 | 윤민호 | 2026-08-29T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 24 | LOCK-CORE-BACKTEST-01 · ai/ai_graph/nodes/backtest.py, backtest_features.py, quant_performance.py, immutable_snapshot.py · ai/tests/test_ai_graph_backtest_module_integration.py, test_quant_performance.py, test_backtest_optimization.py | 전략 실행에서 PIT universe·기간·체결/비용·benchmark·OOS·method version을 기록한 재현 가능한 백테스트를 만든다. | 필수 method/provenance 누락 또는 표본 부족이면 숫자/chart 대신 unavailable reason; real snapshot에서는 재현 manifest를 남긴다. | cd ai && python3.11 -m pytest -q backtest_module/tests ai/tests/test_quant_performance.py | D-CORE-001 · 미착수 · required S+R+C 증적 대기 | 조은채 | 대기 | [AI] run reproducible real-data backtests | 2026-08-29 · 8h · 윤서준 + AI backtest-validity 서브에이전트 · CORE-DATA snapshot handoff 2026-08-30 · 8h · cost/fill/OOS parity 2026-08-31 · 8h · isolated C evidence handoff | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | CORE-REPORT-01 | Core 전략 검증 복구 | 고준영 | 육은서 | 2026-08-30T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 16 | LOCK-CORE-REPORT-01 · ai/ai_graph/nodes/report.py, ai/report.py · ai/tests/test_graph_risk_report.py, test_report.py · schemas.py/backend/db 수정은 handoff | 완료 job의 immutable snapshot에서 초보자용 자연어 전략·성과·근거·한계 레포트를 생성하고 같은 version/ID로 전달한다. | 레포트의 결과 ID·source/as-of·method/version이 job과 일치하며 미래 수익 보장·개인 자문·주문 CTA가 없다. | cd backend && pytest -q tests && cd ../ai && python3.11 -m pytest -q tests/test_api.py | D-CORE-001 · 미착수 · required S+R+O 증적 대기 | 조은채 | 대기 | [BE] deliver immutable natural-language backtest report | 2026-08-30 · 8h · 고준영 + AI report-policy 서브에이전트 · immutable snapshot contract 2026-08-31 · 8h · result ID/provenance handoff → FE/QA | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P0 | CORE-FE-01 | Core 전략 검증 복구 | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-29T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 20 | LOCK-FE-CORE-01 · fe/src/**, fe/tests/** · AI/DB source 수정 금지 | /app의 자연어 전략 입력을 editing→parsing→clarification/spec-review→submitting→job terminal 상태기로 복원한다. | FE는 raw query를 직접 job으로 보내지 않고 canonical parse/spec/token 흐름만 사용한다. 안전한 stage/subcause/debug_ref만 표시하며 DB/provider 직접 접근·mock 결과·기능 제거는 없다. | cd fe && npm test && npm run typecheck && npm run build | 2026-08-27 재기준화 · 기존 4bc3148 FE commit-only 증적은 raw job submit을 사용하므로 새 계약을 충족하지 못함 · contract freeze 후 S/R/O 대기 | 조은채 | 대기 | [FE] restore parse-spec-job strategy workspace | 2026-08-29 · 4h · 육은서 + AI FE contract 서브에이전트 · parse client 2026-08-30 · 8h · spec/job UX 2026-08-31 · 8h · staging/accessibility QA | 커밋확인·증적미확인 | 4bc3148 | 미분류(참조 SHA) | [6 empty] | referenced/resolved commit confirmed on origin/main; WBS status=대기 (evidence/approval pending); sha_tokens=4bc3148
P0 | CORE-QA-01 | Core 전략 검증 복구 | 조은채 | 육은서 | 2026-08-30T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 16 | LOCK-QA-EVIDENCE-01 · QA evidence/read-only review (application source 수정 금지) | Quant-QA S/R/O/C 매트릭스로 canonical create·typed failure·V1/V2 rollout·generic RSI staging promotion을 독립 검증한다. | S: cause/hash/tamper/clarification; R: transaction/migration/race; O: staging provenance/report; C: worker/outbox/resource 변경 시 cgroup·restart·rollback을 판정한다. | Quant-QA scenario matrix + approved isolated commands | 2026-08-27 user-directed live 관찰은 release QA가 아님: generic RSI terminal failure, raw inner cause 미확인. 계획 승인; required S/R/O/C·independent review 대기 | 윤서준 | 진행 | [QA] independently gate canonical strategy pipeline | 2026-08-30 · 8h · 조은채 + AI adversarial QA 서브에이전트 · read-only S/R 2026-08-31 · 8h · same-SHA S/R/O/C evidence/review · source 수정 금지 | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=진행 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;
P1 | CORE-OPS-01 | Core 전략 검증 복구 | 고준영 | 윤민호 | 2026-08-27T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 24 | LOCK-CORE-OPS-01 · .github/workflows/deploy*.yml, production-backtest-smoke.yml, server-health.yml, scripts/evaluate-release-trust.mjs · backend source는 handoff | 동일 SHA 배포·readiness·rollback·sanitized telemetry가 core job/result path를 검증하도록 연결한다. | deploy/rollback이 durable store·real-data provenance·result terminal signal을 확인하고 실패 시 promotion을 차단한다. | node scripts/evaluate-release-trust.mjs | commit only · c4ca8e3 · CORE-OPS-01 · same-SHA S/R/O/C evidence gate; S PASS; actual R/O/C/reviewer pending | 조은채 | 증적대기 | [CI] gate core execution deployment | 2026-08-27 · 4h · 고준영 + AI CI/runbook 서브에이전트 · same-SHA gate prep 2026-08-28 · 4h · secret-safe telemetry gate 2026-08-30 · 8h · isolated staging rollout/rollback rehearsal 2026-08-31 · 8h · promotion decision bundle | 로컬전용·미반영 | c4ca8e3 | 미분류(참조 SHA) | [6 empty] | referenced commit exists as a git object but is unreachable from any branch (dangling/local-only, likely unpushed or squash-superseded with no resolvable merged PR); sha_tokens=c4ca8e3
P1 | CORE-LOAD-01 | Core 전략 검증 복구 | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-29T00:00:00 | 2026-08-31T00:00:00 | 24 | LOCK-CORE-LOAD-01 · ai/ai_graph/analysis_capacity.py · ai/tests/test_analysis_capacity.py, test_llm_concurrency_gate.py · job/backtest source 수정 금지 | 격리 cgroup에서 대표 backtest N=1/N=2와 restart/cleanup budget을 측정한다. | worker만 자원 제한을 받고 API/sentinel이 유지되며 CPU·memory·swap·PSI·cleanup·결과 parity artifact가 있다. | approved isolated cgroup harness | D-CORE-001 · 미착수 · required S+R+C 증적 대기 | 조은채 | 대기 | [PERF] measure bounded backtest capacity | 2026-08-29 · 8h · 윤서준 + AI capacity-harness 서브에이전트 · cgroup plan 2026-08-30 · 8h · isolated N=1/N=2 2026-08-31 · 8h · restart/cleanup/parity C evidence | 근거없음/미착수 | [8 empty] | WBS status=대기 (not yet started/mid-flight per WBS); no canonical artifact referenced;

## 3_Members
인력·용량·SPOF
커밋 근거 기반 estimate. 실제 가용시간은 8/12 capacity gate에서 확인
역할 | 실명 | P0/P1/P2 예정 h | 근거 | 독점 관할·백업 | P0 예정일 | 과부하·SPOF
AI·FE | 육은서 | 112 / 24 / 40 | 0.96 | FE·LLM / 윤서준 | 14 | WIP 1. P0 가용 112h 미만이면 차단
AI core | 윤서준 | 84 / 24 / 24 | 0.93 | AI·backtest / 육은서 | 10.5 | Git account linkage 확인 필요. WIP 1
DE pipeline | 윤민호 | 36 / 24 / 16 | 0.97 | DE·Airflow / 조은채 | 4.5 | WIP 1. service DB 수정 금지
DE service DB | 조은채 | 84 / 36 / 16 | 0.82 | service DB·증적 / 윤민호 | 10.5 | Git account linkage 확인 필요. WIP 1
BE·배포 | 고준영 | 36 / 48 / 16 | 0.88 | BE·deploy / 윤서준 | 4.5 | P0 release 단독 승인 금지. WIP 1