## 1_RnR
QuantAgent WBS · 역할·책임
QAG-001 · 계획 기준
역할 | 주 산출물 | R | A | C/I | 백업 | 결정 상태·SPOF
AI·FE | FE·LLM 계약 | 육은서 | 육은서 | 윤서준·고준영 | 윤서준 | LOCK-FE-AI-01
AI core | 분석·지표 | 윤서준 | 윤서준 | 육은서·윤민호 | 육은서 | LOCK-AI-CORE-01
DE pipeline | PIT·lineage | 윤민호 | 윤민호 | 조은채 | 조은채 | LOCK-DE-PIPE-01
DE service DB | migration·outbox | 조은채 | 조은채 | 윤민호·고준영 | 윤민호 | LOCK-DE-DB-01
BE·배포 | auth·deploy | 고준영 | 고준영 | 윤서준·조은채 | 윤서준 | LOCK-BE-OPS-01

## 2_WBS
QuantAgent · 작업분해표 | [5 empty] | QAG-001 · 사람·scope 기준 |  |  |  | 계획본 |  |  | 74/10/6
우선 | No | ID | 소유 | 작업 | 의도된 커밋 | 백업·선행·scope | 계획 시작 | 계획 종료 | 상태 | 실행 시작 | 실행 종료 | 계획 일수 | 실행 일수 | 목표 % | 현재 % | 추정h·scope·검증 원장
전체 | 0 | QAG-001 | 조은채 | 프로덕션 신뢰성 기준선 | [DOCS] 재기준 WBS 기준선 | P0 개발 8/12-8/30 / 8/31 배포·rollback 전용 | 계획 시작: 2026-08-12; 계획 종료: 2026-08-31
P0 | 1 | PM-GOAL-00 | 육은서 | 현재 문서 구조를 검사하는 Goal preflight를 만든다. | [TEST] add planning-goal preflight | 조은채 / 없음 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-12; 계획 종료: 2026-08-12; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: docs/plans/**; 검증: node scripts/check-production-plan.mjs; 근거: C-04, R-07; 상세: WBS 원장 PM-GOAL-00
P0 | 2 | PM-GOAL-01 | 육은서 | Goal preflight의 입력·기대 PASS/FAIL을 고정한다. | [DOCS] freeze planning-goal preflight contract | 조은채 / PM-GOAL-00 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-13; 계획 종료: 2026-08-13; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: docs/plans/**; 검증: node scripts/check-production-plan.mjs; 근거: C-04, R-07; 상세: WBS 원장 PM-GOAL-01
P0 | 3 | PM-GOAL-02 | 육은서 | Goal 상태를 created로 전이하고 Team 프롬프트에 Goal ID와 금지선을 주입한다. | [CHORE] create QAG-PROD-TRUST goal state | 조은채 / PM-GOAL-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-14; 계획 종료: 2026-08-14; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: docs/plans/**; 검증: node scripts/check-production-plan.mjs; 근거: C-04, R-07; 상세: WBS 원장 PM-GOAL-02
P0 | 4 | PM-BOARD-01 | 조은채 | control board에 상태 전이·증적 URI·재발 횟수 집계를 추가한다. | [DOCS] enforce evidence-based control-board updates | 육은서 / PM-GOAL-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-14; 계획 종료: 2026-08-14; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: node scripts/check-production-plan.mjs; 근거: C-04, R-07; 상세: WBS 원장 PM-BOARD-01
P0 | 5 | PM-CAP-01 | 조은채 | 실명·가용 시간·역량 confidence·WIP·backup을 capacity matrix에 채운다. | [DOCS] approve delivery capacity matrix | 육은서 / 없음 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-12; 계획 종료: 2026-08-12; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: node scripts/check-production-plan.mjs; 근거: C-04, R-07; 상세: WBS 원장 PM-CAP-01
P0 | 6 | RS-LED-01 | 윤서준 | Claim 원장의 current HEAD 상태와 반증을 재심사한다. | [DOCS] review research claim ledger against HEAD | 육은서 / 없음 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-12; 계획 종료: 2026-08-12; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: docs/research/**; 검증: node scripts/check-production-plan.mjs; 근거: R-01, R-02, R-03, R-04, R-05, R-06, R-07, C-06; 상세: WBS 원장 RS-LED-01
P0 | 7 | RS-MAT-01 | 윤서준 | comparator 버전과 7축 점수를 릴리스 기준선으로 재실행한다. | [DOCS] refresh production maturity benchmark | 육은서 / RS-LED-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-13; 계획 종료: 2026-08-13; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: docs/research/**; 검증: node scripts/check-production-plan.mjs; 근거: R-01, R-02, R-03, R-04, R-05, R-06, R-07, C-06; 상세: WBS 원장 RS-MAT-01
P0 | 8 | OD-INV-01 | 조은채 | 새 분석을 만드는 화면·API·작업을 하나씩 확인해 없앨지, 읽기 전용으로 남길지 결정한다. | [DOCS] verify on-demand retirement inventory | 윤민호 / PM-GOAL-02 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-15; 계획 종료: 2026-08-15; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-INV-01
P0 | 9 | OD-TOPO-01 | 조은채 | 공개 생성, 내부 evaluator, 과거 report read의 실행 경계를 승인한다. | [DOCS] freeze retained execution contract | 윤민호 / OD-INV-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-16; 계획 종료: 2026-08-16; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-TOPO-01
P0 | 10 | OD-FE-01 | 육은서 | /app의 새 전략 입력과 실행 CTA를 읽기 전용 보관 UX로 바꾼다. | [FE] retire new analysis entry point | 윤서준 / OD-INV-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-16; 계획 종료: 2026-08-16; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-FE-01
P0 | 11 | OD-FE-02 | 육은서 | 브라우저 client에서 createAnalysisJob과 새 run 생성 import를 끊는다. | [FE] remove on-demand analysis client calls | 윤서준 / OD-FE-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-17; 계획 종료: 2026-08-17; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-FE-02
P0 | 12 | OD-API-01 | 윤서준 | POST /analysis-jobs를 명시적 410 feature-disabled 응답으로 바꾼다. | [API] disable analysis job creation | 고준영 / OD-INV-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-16; 계획 종료: 2026-08-16; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/api.py, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q tests/test_api.py -k analysis_jobs; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-API-01
P0 | 13 | OD-JOB-01 | 윤서준 | 새 분석 job 소비자와 run 저장 호출을 막고 과거 결과 읽기만 남긴다. | [API] make analysis history read-only | 고준영 / OD-API-01, OD-FE-02 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-18; 계획 종료: 2026-08-18; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/jobs.py, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q tests/test_jobs.py -k read_only; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-JOB-01
P0 | 14 | OD-DIG-01 | 윤서준 | production에서 POST /ai/daily-digest를 비활성화한다. | [API] retire daily digest generation route | 고준영 / OD-INV-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-16; 계획 종료: 2026-08-16; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/api.py, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q tests/test_api.py -k daily_digest; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-DIG-01
P0 | 15 | OD-DIG-02 | 윤서준 | public /dev/email-template와 mock source 노출을 production bundle에서 제거한다. | [FE] remove public email template preview | 고준영 / OD-DIG-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-17; 계획 종료: 2026-08-17; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/api.py, ai/tests/core/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-DIG-02
P0 | 16 | OD-REP-01 | 육은서 | 과거 리포트의 보관 기간·권한·표시 한계를 정책으로 승인한다. | [DOCS] approve read-only report retention policy | 윤서준 / OD-INV-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-16; 계획 종료: 2026-08-16; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-REP-01
P0 | 17 | OD-REP-02 | 육은서 | 승인된 보관 정책에 맞춰 GET 리포트를 읽기 전용으로 표시한다. | [FE] label archived reports as read-only | 윤서준 / OD-REP-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-17; 계획 종료: 2026-08-17; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-REP-02
P0 | 18 | OD-E2E-01 | 육은서 | 신규 요청 경로가 0개인지 API와 브라우저에서 회귀 검사한다. | [TEST] prove on-demand entry points are retired | 고준영 / OD-FE-02, OD-JOB-01, OD-DIG-02, OD-REP-02 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-19; 계획 종료: 2026-08-19; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-01, B-08, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 OD-E2E-01
P0 | 19 | FT-RLS-01 | 윤서준 | 운영 설정에 DB나 provider가 없으면 서비스를 준비 완료로 표시하지 않게 한다. | [API] require production dependencies at startup | 육은서 / PM-GOAL-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-14; 계획 종료: 2026-08-14; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-02, C-09, L-01, L-03, UX-EVAL-01; 상세: WBS 원장 FT-RLS-01
P0 | 20 | FT-DB-02 | 윤서준 | DB 연결 실패를 분류해 분석 불가 envelope로 반환한다. | [API] fail closed on database connection errors | 육은서 / FT-RLS-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-15; 계획 종료: 2026-08-15; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-02, C-09, L-01, UX-EVAL-02; 상세: WBS 원장 FT-DB-02
P0 | 21 | FT-LLM-03 | 육은서 | AOAI/provider timeout과 실패를 fallback 없이 분류한다. | [API] block analysis on provider failure | 윤서준 / FT-RLS-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-15; 계획 종료: 2026-08-15; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/llm/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-02, C-09, L-03, UX-EVAL-03; 상세: WBS 원장 FT-LLM-03
P0 | 22 | FT-SCH-04 | 윤서준 | schema mismatch를 정상 metric으로 채우지 않는다. | [API] reject schema-mismatched payloads | 육은서 / FT-RLS-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-15; 계획 종료: 2026-08-15; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-02, C-09, L-03, UX-EVAL-04; 상세: WBS 원장 FT-SCH-04
P0 | 23 | FT-EMPTY-05 | 윤서준 | 빈 응답을 schema 오류와 구분해 분석 불가로 끝낸다. | [API] reject empty analysis results | 육은서 / FT-RLS-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-17; 계획 종료: 2026-08-17; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-02, C-09, L-03, UX-EVAL-05; 상세: WBS 원장 FT-EMPTY-05
P0 | 24 | FT-L4-06 | 윤서준 | L4가 없을 때 기본 증적을 만들지 않고 근거 부족으로 끝낸다. | [API] fail closed when L4 evidence is absent | 육은서 / FT-RLS-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-18; 계획 종료: 2026-08-18; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-02, C-09, L-02, UX-EVAL-06; 상세: WBS 원장 FT-L4-06
P0 | 25 | FT-JOB-07 | 윤서준 | persistent job store가 없으면 release evaluator가 새 job을 거부한다. | [API] require durable job storage in release profile | 육은서 / FT-RLS-01, OD-TOPO-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-19; 계획 종료: 2026-08-19; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-02, C-09, L-05, UX-EVAL-07; 상세: WBS 원장 FT-JOB-07
P0 | 26 | FT-FIX-08 | 윤서준 | fixture mode를 명시 배지·추천 차단이 있는 development profile로만 제한한다. | [API] isolate development fixture mode | 육은서 / FT-RLS-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-19; 계획 종료: 2026-08-19; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-02, C-09, L-01, L-03, UX-EVAL-08; 상세: WBS 원장 FT-FIX-08
P0 | 27 | MT-STALE-01 | 윤서준 | stale metric을 검증 불가와 as-of로 모델링한다. | [API] model stale metrics explicitly | 육은서 / FT-SCH-04 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-20; 계획 종료: 2026-08-20; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-03, C-09, L-04, UX-ARCH-01; 상세: WBS 원장 MT-STALE-01
P0 | 28 | MT-NF-02 | 윤서준 | null·0·non-finite metric을 검증 불가로 모델링한다. | [API] model non-finite metrics explicitly | 육은서 / FT-SCH-04 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-20; 계획 종료: 2026-08-20; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-03, C-09, L-04, UX-ARCH-02; 상세: WBS 원장 MT-NF-02
P0 | 29 | MT-DATA-03 | 윤서준 | 입력 기간·유니버스가 부족한 report를 데이터 부족으로 표시한다. | [API] model insufficient quantitative data | 육은서 / FT-EMPTY-05 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-21; 계획 종료: 2026-08-21 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-03, C-09, L-04, UX-ARCH-03; 상세: WBS 원장 MT-DATA-03
P0 | 30 | MR-REG-01 | 조은채 | 각 지표에 이름, 계산식, 입력 기간, 기준 시각, 결측 처리 방식을 적은 목록을 만든다. | [DOCS] define metric registry contract | 윤서준 / MT-STALE-01, MT-NF-02, MT-DATA-03 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-22; 계획 종료: 2026-08-22; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-03, C-09, R-03, L-04, UX-ARCH-01, UX-ARCH-02, UX-ARCH-03; 상세: WBS 원장 MR-REG-01
P0 | 31 | MR-PF-01 | 조은채 | profit factor의 사용자 정의와 엔진 정의를 결정하고 승인한다. | [DOCS] approve profit factor semantics | 윤서준 / MR-REG-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-23; 계획 종료: 2026-08-23; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-03, C-09, R-03, L-04, UX-ARCH-01, UX-ARCH-02, UX-ARCH-03; 상세: WBS 원장 MR-PF-01
P0 | 32 | MR-ALL-01 | 조은채 | 공개 지표 전부를 registry에 등록한다. | [DOCS] register public quantitative metrics | 윤서준 / MR-PF-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-24; 계획 종료: 2026-08-24; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-03, C-09, R-03, L-04, UX-ARCH-01, UX-ARCH-02, UX-ARCH-03; 상세: WBS 원장 MR-ALL-01
P0 | 33 | MR-ENG-01 | 윤서준 | 엔진이 registry version과 provenance를 포함한 metric envelope를 낸다. | [API] attach metric provenance to analysis output | 육은서 / MR-ALL-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-25; 계획 종료: 2026-08-25; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-03, C-09, R-03, L-04, UX-ARCH-01, UX-ARCH-02, UX-ARCH-03; 상세: WBS 원장 MR-ENG-01
P0 | 34 | MR-API-01 | 조은채 | API JSON이 registry와 다른 공식·단위·null 상태를 만들지 않게 한다. | [TEST] contract test metric API serialization | 윤서준 / MR-ENG-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-26; 계획 종료: 2026-08-26; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/tests/contract/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-03, C-09, R-03, L-04, UX-ARCH-01, UX-ARCH-02, UX-ARCH-03; 상세: WBS 원장 MR-API-01
P0 | 35 | MR-UI-01 | 육은서 | 카드가 검증 불가 이유·as-of·source를 읽기 쉽게 표시한다. | [FE] show metric provenance and unavailable state | 윤서준 / MR-API-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-27; 계획 종료: 2026-08-27; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && node --experimental-strip-types --test scripts/quant-performance-source.test.mts; 근거: C-03, C-09, R-03, L-04, UX-ARCH-01, UX-ARCH-02, UX-ARCH-03; 상세: WBS 원장 MR-UI-01
P0 | 36 | MR-CLAIM-01 | 육은서 | 랜딩과 report의 사실형 수치를 claim ledger에 연결한다. | [FE] disclose sample and live metric claims | 윤서준 / MR-UI-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-28; 계획 종료: 2026-08-28; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && node --experimental-strip-types --test scripts/landing-page-source.test.mts; 근거: C-08, UX-CLAIM-01; 상세: WBS 원장 MR-CLAIM-01
P0 | 37 | QV-PTI-01 | 윤민호 | point-in-time 유니버스와 상장폐지 처리의 데이터 계약을 정한다. | [DOCS] define point-in-time universe evidence contract | 조은채 / RS-LED-01 / LOCK-DE-PIPE-01 | 계획 시작: 2026-08-18; 계획 종료: 2026-08-18; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: DE/quant_agent/data/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-06, C-07, R-01, R-02; 상세: WBS 원장 QV-PTI-01
P0 | 38 | QV-WRM-01 | 윤서준 | 지표 warm-up 부족이 신호·성과에 섞이지 않게 한다. | [TEST] reject strategies before metric warm-up | 육은서 / QV-PTI-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-21; 계획 종료: 2026-08-21; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-06, C-07, R-01, R-02; 상세: WBS 원장 QV-WRM-01
P0 | 39 | QV-OOS-01 | 윤서준 | train/validation/test/OOS 경계와 후보 수를 결과물에 남긴다. | [API] disclose out-of-sample boundaries | 육은서 / QV-PTI-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-22; 계획 종료: 2026-08-22; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-06, C-07, R-01, R-02; 상세: WBS 원장 QV-OOS-01
P0 | 40 | QV-EXE-01 | 윤서준 | 수수료·슬리피지·체결 시점·거래 단위를 결과와 함께 공개한다. | [API] record backtest execution assumptions | 육은서 / QV-OOS-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-23; 계획 종료: 2026-08-23; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-06, C-07, R-01, R-02; 상세: WBS 원장 QV-EXE-01
P0 | 41 | QV-BIAS-01 | 윤서준 | look-ahead 검사와 미발화 신호 한계를 artifact로 남긴다. | [TEST] add lookahead evidence report | 육은서 / QV-WRM-01, QV-OOS-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-08-23; 계획 종료: 2026-08-23; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/ai_graph/graph.py, ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/schemas.py, ai/ai_graph/data_sources/**, ai/ai_graph/nodes/**, ai/ai_graph/quant_performance.py, backtest_module/**, ai/tests/core/**; 검증: cd ai && pytest -q; 근거: C-06, C-07, R-01, R-02; 상세: WBS 원장 QV-BIAS-01
P0 | 42 | UX-BUILD-01 | 육은서 | 배포 화면에 개발 서버 주소와 소스 파일이 섞이면 배포가 실패하게 한다. | [FE] block Vite development assets in production | 윤서준 / OD-DIG-02 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-18; 계획 종료: 2026-08-18; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-PUB-05; 상세: WBS 원장 UX-BUILD-01
P0 | 43 | UX-CTA-01 | 육은서 | 샘플 CTA를 제거하거나 공개 데모와 명확한 범위로 교체한다. | [FE] replace blocked sample report CTA | 윤서준 / OD-FE-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-18; 계획 종료: 2026-08-18; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-PUB-02, UX-CLAIM-01; 상세: WBS 원장 UX-CTA-01
P0 | 44 | UX-ROUTE-01 | 육은서 | 공개 dev email route를 404로 고정한다. | [FE] block development preview route in production | 윤서준 / OD-DIG-02 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-19; 계획 종료: 2026-08-19; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-PUB-03; 상세: WBS 원장 UX-ROUTE-01
P0 | 45 | UX-ROUTE-02 | 육은서 | 존재하지 않는 URL에서 내부 Figma 문구를 지운다. | [FE] replace internal not-found copy | 윤서준 / 없음 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-20; 계획 종료: 2026-08-20; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-PUB-04; 상세: WBS 원장 UX-ROUTE-02
P0 | 46 | UX-AUTH-01 | 육은서 | 비인증 wall에 reason, h1, returnTo, 이전 행동을 넣는다. | [FE] make authentication wall recoverable | 윤서준 / UX-CTA-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-20; 계획 종료: 2026-08-20; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-PUB-06; 상세: WBS 원장 UX-AUTH-01
P0 | 47 | UX-AUTH-02 | 육은서 | 잘못된 테스트 credential의 로그인 실패 UX를 검사한다. | [E2E] verify failed login is safe | 윤서준 / UX-AUTH-01, PM-CAP-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-21; 계획 종료: 2026-08-21; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-AUTH-01; 상세: WBS 원장 UX-AUTH-02
P0 | 48 | UX-AUTH-03 | 육은서 | 테스트 세션으로 login, refresh, logout을 검사한다. | [E2E] verify authenticated session lifecycle | 윤서준 / UX-AUTH-02 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-22; 계획 종료: 2026-08-22; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-AUTH-02; 상세: WBS 원장 UX-AUTH-03
P0 | 49 | UX-AUTH-04 | 육은서 | 만료된 테스트 세션의 복구와 데이터 비노출을 검사한다. | [E2E] verify session expiry recovery | 윤서준 / UX-AUTH-03 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-23; 계획 종료: 2026-08-23; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-AUTH-03; 상세: WBS 원장 UX-AUTH-04
P0 | 50 | UX-AUTH-05 | 육은서 | 보호된 읽기 전용 route의 rate limit UX를 검사한다. | [E2E] verify rate limit recovery | 윤서준 / UX-AUTH-04 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-24; 계획 종료: 2026-08-24; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-AUTH-04; 상세: WBS 원장 UX-AUTH-05
P0 | 51 | UX-MOB-01 | 육은서 | 390×844 랜딩에서 nav, CTA, 표 overflow, focus를 검사한다. | [E2E] cover mobile landing accessibility | 윤서준 / UX-CTA-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-21; 계획 종료: 2026-08-21; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-MOB-01; 상세: WBS 원장 UX-MOB-01
P0 | 52 | UX-MOB-02 | 육은서 | 390×844 auth wall, sample, 404의 복구 행동을 검사한다. | [E2E] cover mobile recovery states | 윤서준 / UX-AUTH-01, UX-ROUTE-02 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-22; 계획 종료: 2026-08-22; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, UX-MOB-02; 상세: WBS 원장 UX-MOB-02
P0 | 53 | EV-FT-01 | 조은채 | internal evaluator에서 no-DSN fail-closed를 검사한다. | [TEST] prove no-DSN fails release evaluator | 윤서준 / FT-RLS-01, OD-TOPO-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-21; 계획 종료: 2026-08-21; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/tests/release_evaluator/**; 검증: node scripts/evaluate-release-trust.mjs; 근거: R-04, R-05, R-06, R-07, B-03, B-04, B-05, B-06; 상세: WBS 원장 EV-FT-01
P0 | 54 | EV-FT-02 | 조은채 | internal evaluator에서 DB 연결 실패를 검사한다. | [TEST] prove database failure fails release evaluator | 윤서준 / FT-DB-02 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-21; 계획 종료: 2026-08-21; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/tests/release_evaluator/**; 검증: node scripts/evaluate-release-trust.mjs; 근거: R-04, R-05, R-06, R-07, B-03, B-04, B-05, B-06; 상세: WBS 원장 EV-FT-02
P0 | 55 | EV-FT-03 | 조은채 | internal evaluator에서 provider timeout을 검사한다. | [TEST] prove provider timeout fails release evaluator | 윤서준 / FT-LLM-03 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-22; 계획 종료: 2026-08-22; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/tests/release_evaluator/**; 검증: node scripts/evaluate-release-trust.mjs; 근거: R-04, R-05, R-06, R-07, B-03, B-04, B-05, B-06; 상세: WBS 원장 EV-FT-03
P0 | 56 | EV-FT-04 | 조은채 | internal evaluator에서 schema mismatch와 빈 응답을 따로 검사한다. | [TEST] prove invalid and empty outputs fail separately | 윤서준 / FT-SCH-04, FT-EMPTY-05 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-23; 계획 종료: 2026-08-23; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/tests/release_evaluator/**; 검증: node scripts/evaluate-release-trust.mjs; 근거: R-04, R-05, R-06, R-07, B-03, B-04, B-05, B-06; 상세: WBS 원장 EV-FT-04
P0 | 57 | EV-FT-05 | 조은채 | internal evaluator에서 L4 증적 부재를 검사한다. | [TEST] prove missing evidence fails evaluator | 윤서준 / FT-L4-06 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-24; 계획 종료: 2026-08-24; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/tests/release_evaluator/**; 검증: node scripts/evaluate-release-trust.mjs; 근거: R-04, R-05, R-06, R-07, B-03, B-04, B-05, B-06; 상세: WBS 원장 EV-FT-05
P0 | 58 | EV-FT-06 | 조은채 | internal evaluator에서 non-durable job store와 restart를 검사한다. | [TEST] prove non-durable jobs cannot start | 윤서준 / FT-JOB-07 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-25; 계획 종료: 2026-08-25; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/tests/release_evaluator/**; 검증: node scripts/evaluate-release-trust.mjs; 근거: R-04, R-05, R-06, R-07, B-03, B-04, B-05, B-06; 상세: WBS 원장 EV-FT-06
P0 | 59 | EV-FT-07 | 조은채 | development fixture와 release profile 경계를 검사한다. | [TEST] prove fixtures are development-only | 윤서준 / FT-FIX-08 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-25; 계획 종료: 2026-08-25; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: ai/tests/release_evaluator/**; 검증: node scripts/evaluate-release-trust.mjs; 근거: R-04, R-05, R-06, R-07, B-03, B-04, B-05, B-06; 상세: WBS 원장 EV-FT-07
P0 | 60 | UX-ARCH-01 | 육은서 | stale 과거 리포트에서 검증 불가·as-of·보관 목록 행동을 검사한다. | [E2E] explain stale archived report | 윤서준 / MT-STALE-01, MR-UI-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-28; 계획 종료: 2026-08-28; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, R-05, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03, UX-PUB-04, UX-PUB-05, UX-PUB-06; 상세: WBS 원장 UX-ARCH-01
P0 | 61 | UX-ARCH-02 | 육은서 | non-finite metric 과거 리포트에서 숫자를 숨긴다. | [E2E] hide non-finite archived metrics | 윤서준 / MT-NF-02, MR-UI-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-29; 계획 종료: 2026-08-29 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, R-05, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03, UX-PUB-04, UX-PUB-05, UX-PUB-06; 상세: WBS 원장 UX-ARCH-02
P0 | 62 | UX-ARCH-03 | 육은서 | 데이터 부족 과거 리포트에서 최소 입력 부족을 설명한다. | [E2E] explain insufficient archived data | 윤서준 / MT-DATA-03, MR-UI-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-29; 계획 종료: 2026-08-29; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: fe/**; 검증: cd fe && npm test; 근거: C-08, R-05, UX-PUB-01, UX-PUB-02, UX-PUB-03, UX-PUB-04, UX-PUB-05, UX-PUB-06; 상세: WBS 원장 UX-ARCH-03
P0 | 63 | EV-GATE-01 | 고준영 | 한 명령으로 API, 화면, 지표 계산을 검사해 P0 하나라도 틀리면 실패하게 한다. | [TEST] add release trust evaluator | 윤서준 / 모든 P0 구현 작업 / LOCK-BE-OPS-01 | 계획 시작: 2026-08-27; 계획 종료: 2026-08-27; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: .github/workflows/deploy*.yml; 검증: node scripts/evaluate-release-trust.mjs; 근거: R-04, R-05, R-06, R-07, B-03, B-04, B-05, B-06; 상세: WBS 원장 EV-GATE-01
P0 | 64 | EV-QA-01 | 조은채 | 독립 심사자가 같은 revision으로 수용 기준과 반증을 재검사한다. | [DOCS] record independent release trust verdict | 육은서 / EV-GATE-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-29; 계획 종료: 2026-08-29; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: node scripts/evaluate-release-trust.mjs; 근거: R-04, R-05, R-06, R-07, B-03, B-04, B-05, B-06; 상세: WBS 원장 EV-QA-01
P0 | 65 | PM-GOAL-03 | 조은채 | evaluator PASS와 독립 APPROVE를 확인해 Goal을 complete 또는 blocked로 전이한다. | [CHORE] checkpoint QAG-PROD-TRUST outcome | 육은서 / EV-QA-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-30; 계획 종료: 2026-08-30; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: node scripts/check-production-plan.mjs; 근거: C-04, R-07; 상세: WBS 원장 PM-GOAL-03
P0 | 66 | XLX-PLAN-01 | 육은서 | 원본 template hash, sheet order, used range, formulas, styles를 검사해 계획본 디자인 기준을 고정한다. | [DOCS] capture planning WBS template baseline | 조은채 / 없음 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-12; 계획 종료: 2026-08-12; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: docs/plans/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 XLX-PLAN-01
P0 | 67 | XLX-PLAN-02 | 육은서 | template 복제본에 현재 계획의 RACI·원자 WBS·용량 결정을 한국어로 채운다. | [DOCS] publish Korean planning WBS workbook | 조은채 / XLX-PLAN-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-13; 계획 종료: 2026-08-13; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: docs/plans/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 XLX-PLAN-02
P0 | 68 | XLX-PLAN-03 | 육은서 | 계획본의 문체와 전 시트 렌더·수식 오류를 독립적으로 검사한다. | [DOCS] verify Korean planning WBS workbook | 조은채 / XLX-PLAN-02 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-08-14; 계획 종료: 2026-08-14; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: docs/plans/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 XLX-PLAN-03
P0 | 69 | P0-DE-01 | 윤민호 | release data source manifest에 source, as-of, freshness, lineage hash를 강제한다. | [DE] enforce release data-source manifest | 조은채 / FT-RLS-01 / LOCK-DE-PIPE-01 | 계획 시작: 2026-08-19; 계획 종료: 2026-08-20; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: DE/quant_agent/data/**, DE/scripts/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P0-DE-01
P0 | 70 | P0-DE-02 | 윤민호 | PIT universe, delisting, indicator input을 immutable snapshot으로 고정한다. | [DE] add point-in-time lineage gate | 조은채 / P0-DE-01, QV-PTI-01 / LOCK-DE-PIPE-01 | 계획 시작: 2026-08-21; 계획 종료: 2026-08-22; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: DE/quant_agent/data/**, DE/airflow/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P0-DE-02
P0 | 71 | P0-DB-01 | 조은채 | job과 evidence 보존 schema migration 및 rollback script를 만든다. | [DB] add durable job evidence schema | 윤민호 / FT-JOB-07 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-08-27; 계획 종료: 2026-08-28; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: service_db/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P0-DB-01
P0 | 72 | P0-BE-01 | 고준영 | 인증과 session 실패를 exact error envelope와 no-data-leak test로 고정한다. | [BE] harden authenticated failure envelope | 윤서준 / UX-AUTH-01 / LOCK-BE-OPS-01 | 계획 시작: 2026-08-21; 계획 종료: 2026-08-22; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: backend/app/**, backend/tests/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P0-BE-01
P0 | 73 | P0-BE-02 | 고준영 | readiness가 durable store, migration revision, AI contract version을 모두 확인하게 한다. | [BE] gate readiness on release dependencies | 윤서준 / P0-BE-01, P0-DB-01 / LOCK-BE-OPS-01 | 계획 시작: 2026-08-29; 계획 종료: 2026-08-29; 상태: 미착수 | 추정: 8h; scope: backend/app/**, backend/tests/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P0-BE-02
P0 | 74 | P0-REL-01 | 고준영 | 배포, 인증 smoke, rollback readiness의 실행 증적을 기록한다. | [OPS] record deploy and rollback readiness evidence | 윤서준 / PM-GOAL-03, P0-BE-02 / LOCK-BE-OPS-01 | 계획 시작: 2026-08-31; 계획 종료: 2026-08-31; 상태: 미착수 | 추정: 8h; scope: backend/**, .github/workflows/deploy*.yml; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P0-REL-01
P1 | 75 | XLX-ASBUILT-01 | 조은채 | 구현 완료 후 원본 template hash와 as-built 변경 범위를 다시 대조한다. | [DOCS] capture as-built WBS template baseline | 육은서 / PM-GOAL-03 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-09-09; 계획 종료: 2026-09-09; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 XLX-ASBUILT-01
P1 | 76 | XLX-ASBUILT-02 | 조은채 | 승인된 실제 commit·증적 URI·결정만으로 workbook을 as-built 갱신한다. | [DOCS] publish Korean as-built WBS workbook | 육은서 / XLX-ASBUILT-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-09-10; 계획 종료: 2026-09-10; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 XLX-ASBUILT-02
P1 | 77 | XLX-ASBUILT-03 | 조은채 | as-built workbook의 문체, 수식, 렌더, 계획 대비 이탈을 재검사한다. | [DOCS] verify Korean as-built WBS workbook | 육은서 / XLX-ASBUILT-02 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-09-11; 계획 종료: 2026-09-11; 상태: 미착수 | 추정: 4h; scope: WBS evidence records; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 XLX-ASBUILT-03
P1 | 78 | P1-SEC-01 | 고준영 | session rotation, rate limit, revoke 이후 logout 회귀를 검사한다. | [BE] add session abuse regression coverage | 윤서준 / P0-BE-01 / LOCK-BE-OPS-01 | 계획 시작: 2026-09-01; 계획 종료: 2026-09-02; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: backend/app/**, backend/tests/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P1-SEC-01
P1 | 79 | P1-JOB-01 | 윤서준 | analysis job의 restart, retry, idempotency를 안정화한다. | [AI] make analysis jobs restart-safe | 고준영 / FT-JOB-07, P0-DB-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-09-01; 계획 종료: 2026-09-03; 상태: 미착수 | 추정: 24h; scope: ai/ai_graph/jobs.py, ai/ai_graph/job_store_persistent.py, ai/tests/core/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P1-JOB-01
P1 | 80 | P1-DE-01 | 윤민호 | ingest 단계가 lineage quality SLO 위반을 fail-closed로 처리하게 한다. | [DE] fail closed on lineage quality breach | 조은채 / P0-DE-02 / LOCK-DE-PIPE-01 | 계획 시작: 2026-09-01; 계획 종료: 2026-09-03; 상태: 미착수 | 추정: 24h; scope: DE/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P1-DE-01
P1 | 81 | P1-DB-01 | 조은채 | service database의 migration restore drill을 자동화한다. | [DB] verify migration restore drill | 윤민호 / P0-DB-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-09-01; 계획 종료: 2026-09-03; 상태: 미착수 | 추정: 24h; scope: service_db/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P1-DB-01
P1 | 82 | P1-OBS-01 | 고준영 | backend correlation telemetry가 secret과 PII를 노출하지 않게 한다. | [BE] add release-safe correlation telemetry | 윤서준 / P0-BE-02 / LOCK-BE-OPS-01 | 계획 시작: 2026-09-03; 계획 종료: 2026-09-04; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: backend/app/**, backend/tests/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P1-OBS-01
P1 | 83 | P1-UX-01 | 육은서 | 모바일, keyboard, empty/error recovery UX를 browser test로 고정한다. | [FE] cover production recovery accessibility | 고준영 / UX-MOB-01, UX-MOB-02 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-09-01; 계획 종료: 2026-09-03; 상태: 미착수 | 추정: 24h; scope: fe/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P1-UX-01
P1 | 84 | P1-CI-01 | 고준영 | deploy가 release smoke, rollback drill, artifact provenance를 통과할 때만 진행되게 한다. | [CI] gate deploy on rollback evidence | 윤서준 / P1-SEC-01, P1-OBS-01 / LOCK-BE-OPS-01 | 계획 시작: 2026-09-05; 계획 종료: 2026-09-06; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: .github/workflows/deploy*.yml, backend/tests/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P1-CI-01
P2 | 85 | P2-PERF-01 | 윤서준 | 고정 fixture에서 backtest의 p95 runtime, memory, result parity를 benchmark한다. | [PERF] benchmark backtest resource budget | 육은서 / P1-JOB-01 / LOCK-AI-CORE-01 | 계획 시작: 2026-09-15; 계획 종료: 2026-09-17; 상태: 미착수 | 추정: 24h; scope: backtest_module/**, ai/ai_graph/nodes/backtest.py; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P2-PERF-01
P2 | 86 | P2-UX-01 | 육은서 | 정량 리포트의 접근성, 다국어, slow-network recovery를 다듬는다. | [FE] polish resilient quantitative report UX | 윤서준 / P1-UX-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-09-15; 계획 종료: 2026-09-17; 상태: 미착수 | 추정: 24h; scope: fe/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P2-UX-01
P2 | 87 | P2-DE-01 | 윤민호 | ingestion capacity와 failed-record recovery를 benchmark한다. | [DE] benchmark ingestion capacity recovery | 조은채 / P1-DE-01 / LOCK-DE-PIPE-01 | 계획 시작: 2026-09-15; 계획 종료: 2026-09-16; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: DE/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P2-DE-01
P2 | 88 | P2-DB-01 | 조은채 | backup restore의 RTO/RPO와 schema consistency를 기록한다. | [DB] benchmark backup restore objective | 윤민호 / P1-DB-01 / LOCK-DE-DB-01 | 계획 시작: 2026-09-17; 계획 종료: 2026-09-18; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: service_db/**; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P2-DB-01
P2 | 89 | P2-OPS-01 | 고준영 | bounded load와 deploy/rollback에서 error budget과 trace coverage를 기록한다. | [BE] capture deployment load budget | 윤서준 / P1-CI-01 / LOCK-BE-OPS-01 | 계획 시작: 2026-09-15; 계획 종료: 2026-09-16; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: backend/**, .github/workflows/deploy*.yml; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P2-OPS-01
P2 | 90 | P2-DOC-01 | 육은서 | 공개 지표, sample/live, unavailable wording을 registry와 맞춘다. | [DOCS] align public metric language with registry | 조은채 / MR-ALL-01, P1-UX-01 / LOCK-FE-AI-01 | 계획 시작: 2026-09-18; 계획 종료: 2026-09-19; 상태: 미착수 | 추정: 16h; scope: docs/public-copy/**, fe/** copy only; 검증: node scripts/verify-wbs-workbook.mjs; 근거: C-05, C-10; 상세: WBS 원장 P2-DOC-01

## 3_Members
인력·용량·SPOF
커밋 근거 기반 estimate. 실제 가용시간은 8/12 capacity gate에서 확인
역할 | 실명 | P0/P1/P2 예정 h | 근거 | 독점 관할·백업 | P0 예정일 | 과부하·SPOF
AI·FE | 육은서 | 112 / 24 / 40 | 0.96 | FE·LLM / 윤서준 | 14 | WIP 1. P0 가용 112h 미만이면 차단
AI core | 윤서준 | 84 / 24 / 24 | 0.93 | AI·backtest / 육은서 | 10.5 | Git account linkage 확인 필요. WIP 1
DE pipeline | 윤민호 | 36 / 24 / 16 | 0.97 | DE·Airflow / 조은채 | 4.5 | WIP 1. service DB 수정 금지
DE service DB | 조은채 | 84 / 36 / 16 | 0.82 | service DB·증적 / 윤민호 | 10.5 | Git account linkage 확인 필요. WIP 1
BE·배포 | 고준영 | 36 / 48 / 16 | 0.88 | BE·deploy / 윤서준 | 4.5 | P0 release 단독 승인 금지. WIP 1