## WBS_MASTER
○ QuantAgent 프로덕션 준비 — WBS MASTER | [7 empty] | Concept: Production Ready |  |  |  |  | 기준일 | 2026-08-12 |  |  | 개발창 | 2026-08-12 ~ 2026-08-30 |  |  |  | 배포일 | 2026-08-31 |  |  | Email | DEFER
전체 진척률 |  |  | 0% |  |  | P0 차단 수 |  |  | 1 |  |  | 용량 과부하 수 |  |  | 9 |  |  | 08-31 개발 위반 |  |  | 0
WBS 계층 |  |  |  |  | 담당 |  | 일정(계획) |  | 일정(실행) |  | 계산 |  | 용량 |  | 완료·진척 |  |  | 관리 |  | 추적성 |  | 수용·검증·증적 | [7 empty] | 성숙도·반대 근거
Level | No | L1 | L2 | 작업명 | 주 담당 | 백업 | 계획 시작 | 계획 종료 | 실행 시작 | 실행 종료 | 계획 일수 | 실행 일수 | 배정시간 | 용량 판정 | 완료 여부 | 목표 진척률 | 현재 진척률 | 우선순위 | Risk ID | Claim ID | 출처·라인 | 수용 기준 | 검증 ID | 검증 명령/절차 | 환경 | 통과 임계값 | 증적 URI·해시 | 승인자 | 실패/rollback 조건 | 성숙도 축 | 현재 점수 | 목표 점수 | 반대 근거·Open Question | 결정기한 | 비고
Level0 |  | 프로덕션 준비 |  | QuantAgent 프로덕션 준비 프로그램 | 육은서 | 조은채 | 2026-08-12 | 2026-08-30 |  |  | 13 |  | 0 | 정상 | 증적 미완료 | 10.53% | 0% | P0 | R-01~06 | CLM-* | .omx/plans/quantagent-wbs-v2/ | P0 증적 수용·위험 수용·08-31 배포 승인 | [5 empty] | 육은서 | 차단 P0 존재 시 rollback-only | 릴리스 거버넌스 | 2 | 4 | OPEN: 배포 사실/권한은 증적으로 확인 | 18 | Email=DEFER
Level1 | 1 | 아키텍처·실행 신뢰성 |  | 실제 배포→canonical ingress→중복 제거→executor/auth→영속성→E2E | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-12 | 2026-08-22 |  |  | 8 |  | 0 | 과부하 | 미착수 | 18.18% | 0% | P0 | R-04 | CLM-A-01,CLM-P-01 | PROJECT_FLOW_AND_DEBT_GUIDE.md:18-55,498-529 | 단일 경로·orphan/duplicate=0·trace 100% | V-ARCH-01 | pytest 대상 + 인증 E2E + trace 확인 | staging/production-like | canonical path 1개; orphan/duplicate 0; trace 100% | evidence://V-ARCH-01 | 조은채 | 실패 시 변경 중단·직전 안정 revision 복귀 | 신뢰성 | 1 | 4 | Open: current runtime/run-mode ADR 필요 | 10 | 고준영은 백업만
Level2 | 1.1 |  | 배포 사실 | 실제 배포 현황·현재 commit·운영 경로 확인 | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  | 2 |  | 12 | 과부하 | 미착수 | 100% | 0% | P0 | R-04 | CLM-DEPLOY | README.md:48-73 | 배포 commit·process·환경·인증 경로 고정 | V-ARCH-01 | 배포 구성 캡처 및 인증 smoke | production-like | canonical ingress/인증 경로 증적 | evidence://P0-00-deploy-facts | 윤서준 | 불일치 시 ingress 작업 보류 | 관측성 | 1 | 4 | Open: 운영 권한/환경 | 1.1 종료 | 고준영은 증적 수집 보조
Level2 | 1.2 |  | ingress | canonical ingress ADR 및 공개 API 경계 승인 | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  | 2 |  | 14 | 과부하 | 미착수 | 50% | 0% | P0 | R-04 | CLM-A-01,CLM-RUNMODE | PROJECT_FLOW_AND_DEBT_GUIDE.md:498-529 | 단일 ingress·run-mode·승인자를 ADR에 명시 | V-ARCH-01 | ADR 검토 + contract test | staging | ADR 승인 및 계약 회귀 0 | evidence://P0-01-ingress-adr | 윤서준 | ADR 미승인 시 중복 제거 금지 | DX | 2 | 4 | Open: 동기/비동기 runtime | 1.2 종료
Level2 | 1.3 |  | 중복 제거 | 중복 FE/백테스트/API 경로 제거 또는 명시적 격리 | 윤서준 | 육은서 | 2026-08-14 | 2026-08-16 |  |  | 1 |  | 18 | 과부하 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-04 | CLM-A-01 | PROJECT_FLOW_AND_DEBT_GUIDE.md:455-604 | canonical 외 경로의 삭제·격리·소유자를 계약 테스트로 확인 | V-ARCH-01 | 계약 테스트 + 영향 경로 audit | staging | 중복 경로 소유/격리 100% | evidence://P0-02-duplication | 윤서준 | 계약 회귀 시 롤백 | DX | 2 | 4 | 반대: 삭제가 안정성 자동 보장 안 함 | 1.3 종료
Level2 | 1.4 |  | executor/auth | executor·인증·취소·실패 투명성 경계 구현 | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-16 | 2026-08-18 |  |  | 2 |  | 22 | 과부하 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-04 | CLM-P-01,CLM-P-02 | 진행상황-문제정의-2.md:133-209 | timeout/cancel/resource release와 인증 실패가 정상 결과로 노출되지 않음 | V-ARCH-01 | cancel/timeout/auth E2E | staging | 실패 envelope·resource release 100% | evidence://P0-03-executor-auth | 조은채 | E2E 실패 시 release 차단 | 보안 | 2 | 3 | 격리는 비밀관리 대체 불가 | 1.4 종료
Level2 | 1.5 |  | 영속성 | 상태 영속성·idempotency·동시성·격리 구현 | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  | 4 |  | 24 | 과부하 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-04 | CLM-P-01 | 진행상황-문제정의-2.md:133-165 | 재시작/부하에서 orphan·duplicate=0, 동시성 상한 적용 | V-ARCH-01 | bounded concurrency/restart/idempotency workload | staging | orphan=0; duplicate=0 | evidence://P0-04-persistence | 조은채 | orphan/duplicate 발생 시 롤백 | 신뢰성 | 1 | 4 | 도입 자체가 durable 보장 아님 | 1.5 종료
Level2 | 1.6 |  | E2E | 인증된 request-to-report E2E 경로 검증 | 조은채 | 윤서준 | 2026-08-20 | 2026-08-22 |  |  | 2 |  | 18 | 정상 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-04 | CLM-DEPLOY | README.md:48-73 | 브라우저→ingress→AI→executor→report trace 단일 ID 연결 | V-ARCH-01 | 인증 브라우저 E2E + trace | authenticated staging | trace 100% | evidence://P0-05-e2e | 조은채 | E2E/trace 누락 시 운영 gate 반려 | UX/audit | 2 | 4 | 라벨은 데이터 통제 아님 | 1.6 종료
Level1 | 2 | 데이터·정량 방법론 |  | provenance·PIT·OOS/PBO·비용/benchmark/regime 검증 | 육은서 | 윤민호 | 2026-08-13 | 2026-08-24 |  |  | 8 |  | 0 | 정상 | 미착수 | 8.333% | 0% | P0 | R-01,R-03 | CLM-Q-* | 진행상황-문제정의-2.md:18-119 | PIT→OOS→평가기 의미론 순서 준수 | V-DATA-01,V-QUANT-* | manifest + versioned eval | immutable snapshot | PIT/OOS/parity 계약 충족 | evidence://quant-master | 조은채 | IS 포함/불일치 시 추천 차단 | AI 평가 | 1 | 4 | OOS는 투자 성과 보장 아님 | 2 종료
Level2 | 2.1 |  | provenance | profile별 source/failure manifest | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-13 | 2026-08-15 |  |  | 2 |  | 16 | 정상 | 미착수 | 33.33% | 0% | P0 | R-01 | CLM-R-01,CLM-Q-01 | README.md:48-73 | fixture/운영 profile source·failure·fallback 계약 회귀 통과 | V-DATA-01 | profile contract regression | immutable snapshot | configured DSN 실패 시 fixture 대체 0건 | evidence://P0-06-provenance | 조은채 | 계약 위반 시 노출 차단 | 재현성 | 2 | 4 | Open: 운영 profile 실측 | 2.1 종료
Level2 | 2.2 |  | PIT/freshness | PIT universe·상폐·freshness·lineage hash 검증 | 윤민호 | 조은채 | 2026-08-15 | 2026-08-18 |  |  | 2 |  | 24 | 정상 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-01 | CLM-Q-01,M-Q01 | 진행상황-문제정의-2.md:18-34 | as-of snapshot·상폐 비교·freshness threshold·lineage hash 기록 | V-DATA-01 | as-of manifest 비교·lineage hash·freshness check | immutable snapshot | snapshot/hash 100%; freshness SLO 충족 | evidence://P0-07-pit | 조은채 | snapshot/hash 없음은 Retest-required | 재현성 | 2 | 4 | 실데이터 일반화 미확정 | 2.2 종료
Level2 | 2.3 |  | OOS/PBO | warm-up·pseudo-OOS/walk-forward·PBO/CSCV 검증 | 육은서 | 조은채 | 2026-08-18 | 2026-08-21 |  |  | 4 |  | 24 | 정상 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-03 | CLM-Q-01,CLM-Q-02,CLM-E-01 | 진행상황-문제정의-2.md:18-43 | warm-up 신호 0; OOS-only headline; PBO/CSCV 방법·결과·한계 고정 | V-QUANT-01 | longest-window fixture + pseudo-OOS/walk-forward + PBO/CSCV | versioned eval/holdout | IS 제외; 방법·입력·결과 기록 | evidence://P0-08-oos-pbo | 조은채 | IS 포함/방법 미정은 사용자 노출 금지 | AI 평가 | 1 | 4 | OOS가 투자 결과 보장 아님 | 2.3 종료
Level2 | 2.4 |  | parity/cost | 평가기 parity·benchmark·비용/슬리피지·regime robustness | 육은서 | 윤서준 | 2026-08-20 | 2026-08-24 |  |  | 3 |  | 26 | 정상 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-03 | CLM-Q-03,CLM-E-02,M-Q03 | 진행상황-문제정의-2.md:46-119 | 정의 불일치=0; benchmark·fill/cost·regime 결과와 한계 공개 | V-QUANT-02 | evaluator parity·benchmark·fill/cost·regime slice | versioned cost/fill dataset | 정의 불일치 0; 결과 공개 | evidence://P0-09-evaluator | 조은채 | 불일치 시 추천/성과 헤드라인 차단 | AI 평가 | 1 | 4 | 기존 개선은 Retest-required | 2.4 종료
Level1 | 3 | 운영·출시 |  | SLO·forward/paper·migration/restore/rollback 및 08-31 배포 | 고준영 | 윤서준 | 2026-08-22 | 2026-08-30 |  |  | 5 |  | 0 | 정상 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-05 | CLM-DEPLOY | PROJECT_FLOW_AND_DEBT_GUIDE.md:545-591 | SLO/trace/rollback 증적과 08-31 승인 | V-OPS-01,V-REL-01 | SLO/restore drill | authenticated staging | deploy 전 SLO/restore 통과 | evidence://ops-master | 육은서 | 실패 시 rollback-only | 릴리스 거버넌스 | 2 | 4 | 문서만으로 복구 가능성 증명 안 됨 | 3 종료 | 고준영 단독 핵심 경로 금지
Level2 | 3.1 |  | SLO/forward | 관측성·latency SLO·data freshness·forward/paper observation | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-22 | 2026-08-26 |  |  | 3 |  | 22 | 과부하 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-05 | CLM-P-02,CLM-DEPLOY | 진행상황-문제정의-2.md:181-209 | p50/p95·RSS·비용·freshness SLO·alert·forward 관찰 기준 | V-OPS-01 | latency/RSS/cost/load·forward/paper observation | authenticated staging | SLO threshold·alert 기록 | evidence://P0-10-slo | 조은채 | SLO/alert 미검증 시 deploy 금지 | 관측성 | 1 | 4 | trace만으로 SLO 충족 증명 불가 | 3.1 종료 | 고준영 백업
Level2 | 3.2 |  | rollback | migration·restore·rollback 리허설 및 runbook | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-26 | 2026-08-29 |  |  | 3 |  | 20 | 과부하 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-05 | CLM-D-01,CLM-DEPLOY | PROJECT_FLOW_AND_DEBT_GUIDE.md:647-679 | migration/restore/rollback 명령 로그·복구 시간·승인 서명 | V-REL-01 | migration·restore·rollback drill + authenticated smoke | 08-31 deploy window | restore log·RTO·smoke·승인 서명 | evidence://P0-11-rollback | 조은채 | restore 증적 없음은 deploy 반려 | 릴리스 거버넌스 | 2 | 4 | 문서만으로 복구 가능성 증명 안 됨 | 3.2 종료 | 고준영 백업
Level2 | 3.3 |  | 08-31 배포 | 배포·인증 smoke·rollback readiness 실행(신규 개발 금지) | 윤서준 | 고준영 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | 1 |  | 12 | 과부하 | 미착수 | 0% | 0% | P0 | R-05 | CLM-DEPLOY | README.md:48-73 | 08-31 배포 로그·authenticated smoke·rollback readiness·최종 승인 | V-REL-01 | authenticated smoke + rollback readiness | 08-31 deploy window | smoke·rollback readiness 100% | evidence://D-01-deploy | 육은서 | 신규 기능 배포/실패는 즉시 rollback | 릴리스 거버넌스 | 2 | 4 | Open: 실제 운영 권한 | 2026-08-31 | 배포 전용; 개발 금지
Formulas:
계산 = NETWORKDAYS([일정(계획)],[계획 종료])
실행 일수 = IF(OR([일정(실행)]="",[실행 종료]=""),"",NETWORKDAYS([일정(실행)],[실행 종료]))
목표 진척률 = IF(TODAY()<[일정(계획)],0,IF(TODAY()>[계획 종료],1,(TODAY()-[일정(계획)]+1)/([계획 종료]-[일정(계획)]+1)))

## 설정_목록
QuantAgent WBS_MASTER — 설정·드롭다운 원본
상태 목록 | 우선순위 목록 | 위험도 목록 | 구성원 | 주 담당 | 백업 | 주간 용량(h) | 개발 창 용량(h) | 배정시간(h) | 승인 결과 | Email 범위 | 고정 일정
미착수 | P0 | 낮음 | 육은서 | PM·릴리스·AI/Quant | 윤서준 | 25 | 75 | 50 | 미승인 | DEFER | 개발 2026-08-12~2026-08-30
진행 중 | P1 | 중간 | 윤서준 | BE·플랫폼·FE | 고준영 | 35 | 105 | 144 | QA 승인 | INCLUDE | 배포/rollback 2026-08-31
차단 | P2 | 높음 | 윤민호 | DE·PIT·Lineage | 조은채 | 35 | 105 | 40 | PM 승인 |  | 08-31 신규 개발 금지
완료 |  |  | 조은채 | QA·수용 증적 | 윤민호 | 35 | 105 | 18 | 위험 수용
보류 |  |  | 고준영 | SRE·배포·롤백 | 윤서준 | 5 | 15 | 0 | 반려
용량 규칙: 윤서준 과부하는 빨강 경고. 고준영은 5h/주(개발 창 15h)이며 비핵심·대체 가능한 작업만 허용; 핵심 경로 단독 책임 시 빨강 경고.